# GED PMO Tool : Projects & Task Management

ÉTAPE 1 ✅  Cahier des charges complet et validé

ÉTAPE 2 ✅  Modèle de données PostgreSQL complet + données d'exemples

ÉTAPE 3     Design (maquettes, charte graphique, structure UI/UX)

ÉTAPE 4     Développement module par module :

V1 — Users, Projects, Contracts, Tasks, Costs, Risks,

Reporting, Dashboard, Gantt, Courbe en S, EVM, Export

V2 — MDR, Documents, Historique documentaire

V3 — Review, MDDM, Transmittals, Contractor Portal

# Cahier des Charges :

# 📘 ÉTAPE 1 — Cahier des Charges PMO (Version Finale & Complète)

## 🎯 Vision Globale

Construire un outil PMO web de niveau professionnel (Django / PostgreSQL / Bootstrap 5) pour la gestion d'un portefeuille de projets de type EPC (Engineering, Procurement, Construction), inspiré des outils métier Primavera P6, ACONEX et PROCORE, dans une version web légère, déployable en intranet ou en accès externe contrôlé.

L'outil couvre :

- La gestion de portefeuille projets par conteneurs de cycle de vie

- La gestion des commandes / contrats

- Le suivi des tâches et des plannings (Gantt)

- Le suivi documentaire complet (MDR, révisions, cycle de vie)

- La revue documentaire collaborative (COMPANY)

- Les transmittals (émission et réception, COMPANY et CONTRACTOR)

- La distribution documentaire (MDDM)

- Les coûts, risques, reporting et KPI PMO

- Les notifications in-app et email

- Le portail CONTRACTOR (accès externe filtré)

## 🗂️ Conteneurs de Cycle de Vie Projet

### Principe

Tout projet appartient à un et un seul conteneur à tout moment. Les conteneurs sont une liste administrable (enrichissable), représentant l'état de maturité global du projet.

### Conteneurs par Défaut

| Code | Libellé | Description |
| --- | --- | --- |
| RUNNING | Running Projects | Projets actifs en cours |
| COM | Commissioning | Projets en phase de commissioning |
| ASBUILT | As-Built / Finalized Projects | Projets clôturés et archivés |

💡 La liste des conteneurs est administrable : un Admin peut créer de nouveaux conteneurs (ex : ARCHIVE, SUSPENDED, TENDERING, etc.)

### Règles de Migration entre Conteneurs

- Un projet peut être migré d'un conteneur à un autre uniquement si :

  - Toutes ses commandes sont statuées "Terminée"

  - Tous ses documents MDR sont statués "Finalisé"

- La migration est une action explicite (bouton dédié + confirmation) réalisée par un PMO ou ADMIN

- Une fois migré, le projet est visible uniquement dans son conteneur cible

- La migration est tracée (date, utilisateur, conteneur source, conteneur cible)

- Un projet dans un conteneur non-RUNNING est en lecture seule (aucune modification possible, sauf par ADMIN)

💡 Un projet peut rester dans RUNNING même en phase COM, tant que la migration n'est pas déclenchée manuellement.

## 🏗️ Architecture Fonctionnelle

### Niveau 1 — Portefeuille (par Conteneur)

Ensemble des projets regroupés par conteneur, avec KPI globaux et tableaux de bord consolidés, filtrables par conteneur.

### Niveau 2 — Projet

Un projet regroupe :

- Des commandes (contrats avec des contractors)

- Des tâches directes (optionnellement hors commande)

- Des coûts, risques, historique d'avancement

- Un ou plusieurs sites, secteurs, entités associés

- Un type de projet (FEED, EPC, BE-DE, etc.)

- Son conteneur courant

💡 Règle projet générique : Un projet générique et une ou plusieurs commandes génériques existent par convention en base, pour accueillir les tâches ou documents qui ne seraient rattachés à aucun projet/commande réel. Aucune tâche ni document ne peut être véritablement orphelin.

### Niveau 3 — Commande

Une commande = un contrat avec un contractor, rattachée à :

- Un projet (ou projet générique)

- Une phase EPC

- Un code originator (4 caractères)

- Des tâches propres planifiées

- Un MDR (Master Document Register)

Règles :

- 1 projet contient 0 ou plusieurs commandes

- 1 commande appartient à 0 ou 1 projet

- 1 commande contient 0 ou plusieurs tâches

- 1 commande possède 0 ou 1 MDR

### Niveau 4 — Tâche

- Appartient à une commande + son projet parent

- Ou rattachée au projet générique + commande générique

- Lien optionnel (informatif uniquement) vers 0 ou plusieurs documents du MDR

- Suivi : statut, avancement, dates prévues/réelles, coûts, poids, responsable, discipline

### Niveau 5 — Document (MDR)

Chaque commande génère un MDR. Chaque document suit un cycle de vie par révisions, défini selon sa phase et sa classe documentaire.

## 📂 Référentiels

### ✅ Pays

| Champs | Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant |
| code_pays | Code ISO 2 lettres (ex : GA) |
| nom | Nom complet (ex : Gabon) |

### ✅ Sites

| Champs | Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant |
| code_site | Code court (ex : MDJ) |
| nom | Libellé (ex : Mandji) |
| pays_id | FK → Pays |

### ✅ Secteurs

| Champs | Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant |
| code_secteur | Code court (ex : AGM) |
| nom | Libellé (ex : Anguille) |
| site_id | FK → Site |

### ✅ Systèmes

| Champs | Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant |
| code_systeme | Code court |
| nom | Libellé |
| secteur_id | FK → Secteur |

### ✅ Sous-Systèmes (Unités)

| Champs | Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant |
| code_sous_systeme | Code court |
| nom | Libellé |
| systeme_id | FK → Système |

### ✅ TAGs

| Champs | Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant |
| code_tag | Code unique du TAG |
| description | Description de l'équipement/instrument |
| discipline_id | FK → Discipline |
| sous_systeme_id | FK → Sous-Système |
| type_equipement | Libellé type |

💡 Les TAGs sont référençables dans le MDR pour lier un document à un équipement précis.

### ✅ Phases EPC

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| FEED | Front End Engineering Design |
| BE | Basic Engineering |
| DE | Detailed Engineering |
| BE-DE | Basic & Detailed Engineering (combiné) |
| PRO | Procurement |
| EPC | Construction |
| COM | Commissioning |
| OTH | Autres Phases |

### ✅ Disciplines

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| ELE | Électricité |
| INS | Instrumentation |
| MEC | Mécanique |
| PJM | Project Management |
| QUA | Qualité |
| HSE | Hygiène, Sécurité & Environnement |
| CIV | Génie Civil |
| STR | Structure |
| COR | Corrosion / Revêtement |
| PIP | Tuyauterie / Piping |
| PRO | Procédé / Process |
| ARC | Architecture |
| TEL | Télécommunications |
| AUT | Automatisme / SCADA |
| ENV | Environnement |

💡 Table ouverte et administrable.

### ✅ Classes Documentaires

| Classe | Libellé | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Important | Documents techniques critiques soumis à revue complète |
| 2 | Normal | Documents techniques standards |
| 3 | Information | Émis pour information uniquement |
| 4 | Correspondance | Courriers, lettres, transmittals |
| 5 | Administratif | Documents administratifs et contractuels |
| 6 | Autre | Divers |

### ✅ Types de Documents Techniques

Table doc_types_technique :

- code + libellé + classe par défaut + discipline par défaut

Exemples : P&ID, PFD, ISO, Plan de masse, Spécification, Datasheet, Rapport de calcul, Note technique, Procédure, Liste d'équipements, Schéma électrique, Câblage, etc.

### ✅ Types de Documents de Correspondance

Table doc_types_correspondance :

- code + libellé

Exemples : Lettre, Transmittal, Note interne, Compte-rendu, PV de réunion, Fax, Email officiel.

## 🔢 Convention de Numérotation des Documents

### Format

text

[CODE_PAYS]-[CODE_SITE]-[CODE_SECTEUR]-[CODE_ORIGINATOR]-[CODE_DISCIPLINE]-[CODE_DOC_TYPE]-[SEQUENCE]

| Segment | Exemple | Source | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| CODE_PAYS | GA | Référentiel Pays | Fixe par défaut projet |
| CODE_SITE | MDJ | Référentiel Site | Configurable par projet |
| CODE_SECTEUR | AGM | Référentiel Secteur | Configurable par projet/commande |
| CODE_ORIGINATOR | ORIG | Commande | 4 caractères obligatoires |
| CODE_DISCIPLINE | ELE | Référentiel Discipline | Optionnel, AAA par défaut |
| CODE_DOC_TYPE | PID | Référentiel Doc Type | Optionnel, DDD par défaut |
| SEQUENCE | 00001 | Auto-incrémenté | Par commande, 5 chiffres |

Règles :

- Numéro généré automatiquement à la création d'un document dans le MDR

- Modifiable manuellement par Doc Controller ou Lead Doc Controller uniquement

- Le numéro de document est unique dans le système

- Les segments manquants prennent leur valeur par défaut (AAA, DDD)

## 📋 MDR — Master Document Register

Le MDR est associé à une commande. Chaque ligne représente un document attendu.

### Champs Exhaustifs du MDR

Identification

| Champ | Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant interne |
| numero_document | Numéro généré (convention ci-dessus) |
| titre | Titre du document |
| commande_id | FK → Commande |
| projet_id | FK → Projet (déduit de la commande) |
| phase_id | FK → Phase |
| discipline_id | FK → Discipline |
| classe | Classe documentaire (1 à 6) |
| doc_type_id | FK → Type de document technique |
| pays_id | FK → Pays |
| site_id | FK → Site |
| secteur_id | FK → Secteur |
| systeme_id | FK → Système (optionnel) |
| sous_systeme_id | FK → Sous-Système (optionnel) |
| tag_id | FK → TAG (optionnel) |

Paramètres de Revue

| Champ | Description |
| --- | --- |
| duree_revue_company | Durée de revue côté COMPANY en jours (défaut : 15) |
| duree_revue_contractor | Durée de revue côté CONTRACTOR en jours (défaut : 15) |
| statut_final_attendu | Calculé automatiquement (phase + classe) |
| sequence_statuts | Séquence des statuts attendus (calculée, stockée) |

Suivi Courant

| Champ | Description |
| --- | --- |
| revision_courante | Révision actuelle (00, 01, 02, ...) |
| statut_courant | Statut courant (IFR, IFA, IFC, etc.) |
| code_retour_courant | Dernier code retour reçu (A, B, C, D) |
| est_finalise | Booléen : document clôturé ou non |
| date_finalisation | Date de finalisation effective |

Dates Prévisionnelles et Réelles

| Champ | Description |
| --- | --- |
| date_emission_prevue | Date d'émission prévue (première émission) |
| date_emission_reelle | Date d'émission réelle (première émission) |
| date_retour_prevu | Date de retour attendue après revue COMPANY |
| date_retour_reel | Date de retour réelle |
| date_prochaine_emission_prevue | Prochaine émission prévue (après retour) |

Métadonnées

| Champ | Description |
| --- | --- |
| date_creation | Horodatage création (auto) |
| date_modification | Horodatage dernière modification (auto) |
| cree_par | FK → Utilisateur |
| modifie_par | FK → Utilisateur |
| commentaire_interne | Note interne MDR (visible COMPANY uniquement) |
| fichier_natif | Chemin / référence du fichier le plus récent |

### Table des Révisions (Historique Complet)

Chaque révision d'un document est une ligne distincte dans la table document_revisions :

| Champ | Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant |
| document_mdr_id | FK → MDR |
| numero_revision | 00, 01, 02, ... |
| statut_emission | IFR, IFA, IFC, IFD, MKP, ASB, IFI, ... |
| code_retour | A, B, C, D |
| date_emission_contractor | Date d'émission par le contractor |
| date_reception_company | Date de réception par la COMPANY |
| date_retour_company | Date de retour de la COMPANY vers le contractor |
| date_limite_retour | Date limite calculée (réception + duree_revue_company) |
| fichier_revision | Chemin / référence du fichier de cette révision |
| transmittal_entrant_id | FK → Transmittal reçu (CONTRACTOR → COMPANY) |
| transmittal_sortant_id | FK → Transmittal émis (COMPANY → CONTRACTOR) |
| commentaires_revue | Texte consolidé des commentaires de revue |
| est_en_retard | Booléen calculé |
| date_creation | Horodatage (auto) |
| cree_par | FK → Utilisateur |

## 🔄 Cycle de Vie Documentaire

### Statuts par Phase et Classe

#### Phase BE — Basic Engineering

| Classe | Séquence des statuts |
| --- | --- |
| 1 — Important | IFR → IFA → IFD |
| 2 — Normal | IFR → IFC |
| 3 — Information | IFI (statut unique terminal) |
| 4, 5, 6 | Cycle simplifié : EMIS → REÇU → ARCHIVÉ |

#### Phase DE — Detailed Engineering & PRO — Procurement

| Classe | Séquence des statuts |
| --- | --- |
| 1 — Important | IFR → IFA → IFC |
| 2 — Normal | IFR → IFC |
| 3 — Information | IFI (statut unique terminal) |
| 4, 5, 6 | Cycle simplifié : EMIS → REÇU → ARCHIVÉ |

#### Phase EPC — Construction

| Classe | Séquence des statuts |
| --- | --- |
| 1 — Important | IFR → IFA → IFC → MKP → ASB |
| 2 — Normal | IFR → IFC |
| 3 — Information | IFI (statut unique terminal) |
| 4, 5, 6 | Cycle simplifié : EMIS → REÇU → ARCHIVÉ |

### Codes Retour

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| A | Accepté Sans Commentaire |
| B | Accepté Avec Commentaires |
| C | Rejeté |
| D | Autre |

### Règles de Progression

| Situation | Révision | Statut |
| --- | --- | --- |
| Code A ou B, statut non final | Incrémentée | Passe au statut suivant |
| Code C, statut non final | Incrémentée | Reste au même statut |
| Code A, statut final atteint | Incrémentée | Document clôturé / finalisé |
| Code B ou C, statut final atteint | Incrémentée | Reste au statut final |

Règles complémentaires :

- La progression de statut est automatique selon les règles

- Correction manuelle possible par Admin ou Lead Doc Controller uniquement

- Tous les commentaires de revue sont conservés à chaque révision (traçabilité complète)

- La séquence de statuts attendus est calculée et stockée à la création du document dans le MDR (phase + classe)

## 📨 Transmittals

### Transmittal COMPANY → CONTRACTOR

- Généré automatiquement quand la revue est fermée et le document prêt à repartir

- Regroupe un ou plusieurs documents dans un même envoi

- Contenu : liste documents, révisions, codes retour, commentaires, date émission, délai de réponse

### Transmittal CONTRACTOR → COMPANY

- Généré automatiquement après upload et mapping réussi

- Processus upload → mapping → validation → transmittal :

  - Upload fichier(s) par le contractor

  - Reconnaissance automatique : références, formats, types, révisions, statuts attendus (depuis MDR)

  - Renommage automatique selon convention de numérotation

  - Formulaire pré-rempli présenté au contractor pour vérification/correction

  - Si contrôles réussis → transmittal auto-généré et soumis à la COMPANY

### Vues Transmittals

| Vue | Description |
| --- | --- |
| Documents reçus | Transmittals arrivés |
| Documents émis | Transmittals envoyés |
| En attente de réception | Attendus non reçus |
| En retard de réception | Date dépassée, non reçus |
| Prêts à émettre | Revue fermée, prêts à partir |
| À émettre prochainement | Échéance dans N jours (paramétrable) |
| En cours de revue | Revue ouverte côté COMPANY |
| À venir (semaine / mois) | Planning à venir |

## 📐 MDDM — Master Document Distribution Matrix

### MDDM Interne (COMPANY)

- Assignation des documents aux spécialistes pour revue

- Assignation en bloc (par discipline, par type de document, par commande)

- Assignation manuelle document par document

- Vue matricielle : documents en lignes, réviseurs en colonnes, statut en cellules

- Rôles de revue : Réviseur / Leader Technique / Gestionnaire de Projet

### MDDM Externe (CONTRACTOR) — Optionnelle

- Liste des documents à émettre par le contractor

- Visibilité délais attendus et statuts courants

## 🔍 Module Revue Documentaire

### Acteurs

| Rôle | Actions |
| --- | --- |
| Spécialiste | Saisit ses commentaires (sans modifier le document) |
| Leader Technique | Consolide, valide/modifie, propose code retour |
| Gestionnaire de Projet | Ferme la revue, confirme/modifie code retour final |
| Doc Controller | Supervise, intervient sur ses commandes, gère assignations |
| Lead Doc Controller | Droits étendus sur toutes commandes et projets |

### Workflow de Revue

text

Document reçu (transmittal CONTRACTOR → COMPANY)

↓

Doc Controller ouvre la revue + assigne les spécialistes (via MDDM)

↓

Spécialistes saisissent commentaires (délai = duree_revue_company)

↓

Leader Technique consolide + propose code retour

↓

Gestionnaire de Projet valide + ferme revue + confirme code retour

↓

Système génère automatiquement transmittal COMPANY → CONTRACTOR

↓

Mise à jour automatique MDR (révision, statut, code retour, dates)

↓

Historisation complète de la révision (commentaires conservés)

### Vues du Module Revue

- Revues ouvertes (en cours)

- Revues en attente d'assignation

- Revues en retard (délai dépassé)

- Revues fermées (historique)

- Vue par spécialiste : mes documents à réviser

- Vue par commande : état de la revue de chaque document

## ✅ Module Suivi des Tâches

Module dédié, transversal à tous les projets et commandes.

### Fonctionnalités

- Liste globale des tâches, filtrable par : projet, commande, phase, discipline, responsable, statut, période

- Vue Gantt interactif : prévisionnel vs réel, par commande et par projet

- Mise en évidence des retards (date_fin_prevue < aujourd'hui ET avancement < 100%)

- Pondération : somme des poids des tâches d'un projet = 100% (sinon alerte)

- Calcul automatique de l'avancement projet = Σ (avancement tâche × poids tâche) / 100

- Suivi des coûts par tâche (prévu / réel)

- Lien optionnel (informatif) vers documents MDR

- Édition rapide (inline) de l'avancement et du statut

- Historique des modifications de chaque tâche

### Champs d'une Tâche

| Champ | Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant |
| projet_id | FK → Projet |
| commande_id | FK → Commande (nullable → générique) |
| nom | Libellé de la tâche |
| description | Description détaillée |
| phase_id | FK → Phase |
| discipline_id | FK → Discipline |
| responsable_id | FK → Utilisateur |
| statut | En attente / En cours / Terminée / Suspendue / Annulée |
| poids | % de contribution au projet (0-100) |
| avancement | % d'avancement (0-100) |
| date_debut_prevue | Date planifiée |
| date_fin_prevue | Date planifiée |
| date_debut_reelle | Date réelle |
| date_fin_reelle | Date réelle |
| cout_prevu | Coût prévisionnel |
| cout_reel | Coût réel |
| est_en_retard | Booléen calculé |
| documents | M2M → Documents MDR (lien informatif) |
| date_creation | Horodatage (auto) |
| date_modification | Horodatage (auto) |

## 💰 Module Coûts

- Suivi des coûts prévus / réels par projet et par commande

- Ventilation par poste (libellé)

- Indicateurs :

  - Dépassement = coût réel - coût prévu

  - Taux de consommation = coût réel / coût prévu × 100

  - Courbe de consommation budgétaire dans le temps

- Export Excel

## ⚠️ Module Risques

- Titre, description, probabilité (1-5), impact (1-5)

- Criticité = probabilité × impact (calculée automatiquement)

- Statut (Ouvert / En cours / Clôturé / Accepté)

- Matrice risques interactive (impact × probabilité)

- Classement par criticité décroissante

- Rattachement au projet et/ou à la commande

## 📈 Module Reporting

- Exports Excel : projets, tâches, coûts, risques, MDR complet

- Courbe en S planning (avancement réel vs planifié dans le temps)

- Courbe en S documentaire (documents finalisés vs planifiés)

- Tableaux de bord consolidés par conteneur, projet, commande

- Filtrage multi-critères (projet, commande, phase, discipline, période)

## 📊 Dashboard & KPI PMO

### Portefeuille (par Conteneur)

- Nombre de projets actifs par conteneur

- % projets en retard

- Avancement moyen du portefeuille

- Budget total consommé vs prévu

- Dérive budgétaire globale

- Nombre de risques critiques

### Par Projet / Commande

- Avancement planning pondéré

- Avancement documentaire (% MDR finalisé)

- Courbe en S planning

- Courbe en S documentaire

- Coût prévu vs réel

- Nombre de documents en retard

- Nombre de revues ouvertes

- Nombre de transmittals en attente

## 🔐 Gestion des Accès et Rôles

### Rôles Applicatifs

| Rôle | Périmètre |
| --- | --- |
| ADMIN | Tout : référentiels, utilisateurs, suppressions, configuration, conteneurs |
| PMO | Projets, commandes, MDR, KPI complets, toutes vues, migration conteneurs |
| MANAGER | Modification de ses projets/commandes, lecture globale |
| LEAD DOC CONTROLLER | MDR, revues, transmittals, MDDM sur toutes commandes et projets |
| DOC CONTROLLER | MDR, revues, transmittals, MDDM sur ses commandes |
| LEADER TECHNIQUE | Consolidation commentaires, proposition code retour |
| SPECIALIST | Lecture documents + saisie commentaires assignés |
| MEMBER | Mise à jour avancement tâches, lecture |
| CONTRACTOR | Accès externe : upload documents, visualisation MDR de sa commande, transmittals entrants/sortants |

### Principes Techniques

- Système de permissions natif Django (groupes + permissions)

- Complété par django-guardian pour permissions au niveau objet (par projet, commande)

- Interface d'administration des droits friendly (pas de manipulation brute admin Django)

- Vue dédiée "Qui voit quoi / Qui peut faire quoi" par projet et commande

- Pas de réinvention de la roue : bibliothèques Django éprouvées

### Notifications

- In-app : alertes tableau de bord (badge, centre de notifications)

- Email automatique pour :

  - Revue assignée à un spécialiste

  - Transmittal reçu

  - Retard détecté (document, tâche)

  - Revue prête à fermer

  - Document finalisé

  - Migration de conteneur effectuée

  - Tout événement critique configurable

## 🌐 Portail CONTRACTOR

- Section de l'application principale avec accès filtré et authentification propre

- Vue restreinte à la commande du contractor uniquement

- Fonctionnalités :

  - Visualisation de son MDR

  - Upload de documents

  - Mapping automatique + renommage

  - Génération et consultation de ses transmittals

  - Suivi des codes retour reçus

  - Accès à l'historique de ses révisions

- Aucun accès aux données d'autres commandes ou projets

## 🏢 Multi-Entités / Multi-Sites Projet

- Un projet peut être associé à plusieurs entités (internes COMPANY et/ou externes : partenaires, JV)

- Un projet peut être associé à plusieurs sites et plusieurs secteurs

- Les entités externes (partenaires, JV) sont modélisées dans la table entités avec un flag type (INTERNE / EXTERNE)

- Les associations projet ↔ entités et projet ↔ sites sont des tables de liaison M2M

## 📦 Modules Applicatifs Finaux

text

PMO_APP/

├── core/               → Référentiels (phases, disciplines, classes,

│                         doc types, pays, sites, secteurs, systèmes,

│                         sous-systèmes, TAGs, numérotation, conteneurs)

├── users/              → Utilisateurs, entités, rôles, authentification,

│                         permissions friendly, notifications

├── projects/           → Projets, CRUD, KPI, dashboard, multi-entités,

│                         multi-sites, gestion des conteneurs, migration

├── contracts/          → Commandes / Contrats (phase, code originator,

│                         planning, poids, statut, dates)

├── tasks/              → Tâches (Gantt interactif prévisionnel vs réel,

│                         pondération, avancement, coûts, lien doc MDR,

│                         suivi retards, historique modifications)

├── mdr/                → MDR, documents, révisions (historique complet),

│                         codes retour, cycle de vie, numérotation auto,

│                         séquences de statuts, finalisation

├── review/             → Revue documentaire (assignation spécialistes,

│                         commentaires par révision, consolidation leader,

│                         fermeture gestionnaire, historique complet)

├── mddm/               → Master Document Distribution Matrix

│                         (interne COMPANY + externe CONTRACTOR optionnelle,

│                         assignation bloc ou manuelle, vue matricielle)

├── transmittals/       → Émission et réception transmittals COMPANY/CONTRACTOR,

│                         upload, mapping auto, renommage, vues de suivi,

│                         portail contractor

├── costs/              → Coûts prévus/réels par projet et commande,

│                         ventilation postes, analyse budgétaire, dérive,

│                         courbe consommation

├── risks/              → Risques, matrice impact/probabilité,

│                         criticité automatique, statuts

├── reporting/          → Exports Excel, courbes en S planning et documentaire,

│                         tableaux de bord, filtrage multi-critères

└── dashboard/          → KPI globaux PMO, alertes, synthèse portefeuille,

vue par conteneur

## 📏 Règles de Gestion Récapitulatives

| Règle | Description |
| --- | --- |
| Poids tâches | Somme des poids tâches d'un projet = 100% (sinon alerte "invalide") |
| Avancement projet | Σ (avancement tâche × poids tâche) / 100 |
| Retard projet | date_fin_prevue < aujourd'hui ET avancement < 100% |
| Criticité risque | probabilité × impact |
| Dérive coût | coût réel - coût prévu |
| Numéro document | Généré auto, modifiable par Doc Controller uniquement |
| Révision | Toujours croissante, jamais décrémentée |
| Statut final | Calculé selon phase + classe, stocké à la création MDR |
| Finalisation document | Statut final + code retour A |
| Migration conteneur | Toutes commandes terminées + tous documents finalisés |
| Projet migré | Lecture seule dans conteneur cible (sauf ADMIN) |
| Tâche orpheline | Rattachée au projet générique + commande générique |
| Traçabilité revue | Commentaires conservés à chaque révision (historique complet) |
| Transmittal auto COMPANY | Généré à la fermeture de revue |
| Transmittal auto CONTRACTOR | Généré après upload + mapping réussi |
| Entités | INTERNE (COMPANY) ou EXTERNE (partenaire, JV) |
| Conteneurs | Liste administrable, enrichissable par ADMIN |

## A — Rappel du Plan

ÉTAPE 1 ✅  Cahier des charges complet et validé

ÉTAPE 2 ✅  Modèle de données PostgreSQL complet + données d'exemples

ÉTAPE 3     Design (maquettes, charte graphique, structure UI/UX)

ÉTAPE 4     Développement module par module :

V1 — Users, Projects, Contracts, Tasks, Costs, Risks,

Reporting, Dashboard, Gantt, Courbe en S, EVM, Export

V2 — MDR, Documents, Historique documentaire

V3 — Review, MDDM, Transmittals, Contractor Portal

## B — Modèle de Données Complet

-- ========================================================= -- PMO EPC DATABASE - FULL SCHEMA - POSTGRESQL -- VERSION 1.0 - SCHEMA COMPLET TOUTES VERSIONS -- ========================================================= -- ========================= -- CLEAN RESET -- ========================= drop table if exists tache_documents cascade; drop table if exists historique_taches cascade; drop table if exists historique_avancement cascade; drop table if exists evm_snapshots cascade; drop table if exists risques cascade; drop table if exists couts cascade; drop table if exists taches cascade; drop table if exists transmittal_documents cascade; drop table if exists transmittals cascade; drop table if exists commentaires_revue cascade; drop table if exists assignations_revue cascade; drop table if exists revues cascade; drop table if exists mddm_lignes cascade; drop table if exists mddm cascade; drop table if exists document_revisions cascade; drop table if exists documents_mdr cascade; drop table if exists mdr cascade; drop table if exists commandes cascade; drop table if exists projet_entites cascade; drop table if exists projet_sites cascade; drop table if exists projets cascade; drop table if exists migration_conteneur_log cascade; drop table if exists conteneurs cascade; drop table if exists notifications cascade; drop table if exists utilisateurs cascade; drop table if exists tags cascade; drop table if exists sous_systemes cascade; drop table if exists systemes cascade; drop table if exists secteurs cascade; drop table if exists sites cascade; drop table if exists pays cascade; drop table if exists entites cascade; drop table if exists doc_types_correspondance cascade; drop table if exists doc_types_technique cascade; drop table if exists disciplines cascade; drop table if exists classes_documentaires cascade; drop table if exists phases cascade; drop table if exists statuts_cycle_vie cascade; drop table if exists sequences_statuts cascade; -- ========================================================= -- REFERENTIELS DE BASE -- ========================================================= -- ------------------------- -- PHASES EPC -- ------------------------- create table phases ( id bigint generated always as identity primary key, code varchar(10) not null unique, nom varchar(100) not null, ordre int not null default 0, actif boolean default true ); -- ------------------------- -- CLASSES DOCUMENTAIRES -- ------------------------- create table classes_documentaires ( id bigint generated always as identity primary key, numero int not null unique check (numero between 1 and 6), libelle varchar(50) not null, description text, cycle_simplifie boolean default false -- cycle_simplifie = true pour classes 4,5,6 ); -- ------------------------- -- STATUTS CYCLE DE VIE -- ------------------------- create table statuts_cycle_vie ( id bigint generated always as identity primary key, code varchar(10) not null unique, libelle varchar(100) not null, description text, est_terminal boolean default false ); -- ------------------------- -- SEQUENCES DE STATUTS -- (phase + classe => sequence ordonnee) -- ------------------------- create table sequences_statuts ( id bigint generated always as identity primary key, phase_id bigint not null references phases(id), classe_num int not null check (classe_num between 1 and 6), statut_id bigint not null references statuts_cycle_vie(id), ordre int not null, est_statut_final boolean default false, unique (phase_id, classe_num, ordre) ); -- ------------------------- -- DISCIPLINES -- ------------------------- create table disciplines ( id bigint generated always as identity primary key, code varchar(10) not null unique, nom varchar(100) not null, actif boolean default true ); -- ------------------------- -- TYPES DE DOCUMENTS TECHNIQUES -- ------------------------- create table doc_types_technique ( id bigint generated always as identity primary key, code varchar(20) not null unique, libelle varchar(100) not null, classe_num int references classes_documentaires(numero), discipline_id bigint references disciplines(id), actif boolean default true ); -- ------------------------- -- TYPES DE DOCUMENTS CORRESPONDANCE -- ------------------------- create table doc_types_correspondance ( id bigint generated always as identity primary key, code varchar(20) not null unique, libelle varchar(100) not null, actif boolean default true ); -- ========================================================= -- GEOGRAPHIE -- ========================================================= -- ------------------------- -- PAYS -- ------------------------- create table pays ( id bigint generated always as identity primary key, code_pays varchar(5) not null unique, nom varchar(100) not null ); -- ------------------------- -- SITES -- ------------------------- create table sites ( id bigint generated always as identity primary key, code_site varchar(10) not null unique, nom varchar(100) not null, pays_id bigint not null references pays(id), actif boolean default true ); -- ------------------------- -- SECTEURS -- ------------------------- create table secteurs ( id bigint generated always as identity primary key, code_secteur varchar(10) not null unique, nom varchar(100) not null, site_id bigint not null references sites(id), actif boolean default true ); -- ------------------------- -- SYSTEMES -- ------------------------- create table systemes ( id bigint generated always as identity primary key, code_systeme varchar(20) not null unique, nom varchar(100) not null, secteur_id bigint not null references secteurs(id), actif boolean default true ); -- ------------------------- -- SOUS-SYSTEMES (UNITES) -- ------------------------- create table sous_systemes ( id bigint generated always as identity primary key, code_sous_systeme varchar(20) not null unique, nom varchar(100) not null, systeme_id bigint not null references systemes(id), actif boolean default true ); -- ------------------------- -- TAGS -- ------------------------- create table tags ( id bigint generated always as identity primary key, code_tag varchar(50) not null unique, description text, type_equipement varchar(100), discipline_id bigint references disciplines(id), sous_systeme_id bigint references sous_systemes(id), actif boolean default true ); -- ========================================================= -- ORGANISATION -- ========================================================= -- ------------------------- -- ENTITES -- ------------------------- create table entites ( id bigint generated always as identity primary key, nom varchar(100) not null unique, type varchar(20) not null default 'INTERNE' check (type in ('INTERNE','EXTERNE')), description text, actif boolean default true ); -- ------------------------- -- UTILISATEURS -- ------------------------- create table utilisateurs ( id bigint generated always as identity primary key, nom varchar(100) not null, prenom varchar(100) not null, email varchar(150) not null unique, entite_id bigint references entites(id), role varchar(30) not null default 'MEMBER' check (role in ( 'ADMIN', 'PMO', 'MANAGER', 'LEAD_DOC_CONTROLLER', 'DOC_CONTROLLER', 'LEADER_TECHNIQUE', 'SPECIALIST', 'MEMBER', 'CONTRACTOR' )), est_contractor boolean default false, actif boolean default true, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now() ); -- ========================================================= -- CONTENEURS DE CYCLE DE VIE -- ========================================================= create table conteneurs ( id bigint generated always as identity primary key, code varchar(20) not null unique, libelle varchar(100) not null, description text, ordre int default 0, est_archive boolean default false, actif boolean default true ); -- ========================================================= -- PROJETS -- ========================================================= create table projets ( id bigint generated always as identity primary key, code varchar(50) not null unique, nom varchar(255) not null, description text, type_projet varchar(50), conteneur_id bigint not null references conteneurs(id), statut varchar(30) not null default 'Ouvert' check (statut in ( 'Ouvert','En cours','En attente', 'Suspendu','Clôturé','Annulé','Finalisé' )), priorite varchar(30) check (priorite in ('Critique','Haute','Moyenne','Basse')), responsable_id bigint references utilisateurs(id), entite_id bigint references entites(id), -- geographie principale pays_id bigint references pays(id), site_id bigint references sites(id), secteur_id bigint references secteurs(id), date_debut_prevue date, date_fin_prevue date, date_debut_reelle date, date_fin_reelle date, budget_prevu numeric(15,2) default 0, budget_reel numeric(15,2) default 0, progression_calculee numeric(5,2) default 0 check (progression_calculee >= 0 and progression_calculee <= 100), poids_portefeuille numeric(5,2) default 0, -- EVM planned_value numeric(15,2) default 0, earned_value numeric(15,2) default 0, actual_cost numeric(15,2) default 0, est_generique boolean default false, est_lecture_seule boolean default false, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id), modifie_par bigint references utilisateurs(id) ); -- ------------------------- -- PROJET <-> ENTITES (M2M) -- ------------------------- create table projet_entites ( projet_id bigint not null references projets(id) on delete cascade, entite_id bigint not null references entites(id) on delete cascade, role_entite varchar(100), primary key (projet_id, entite_id) ); -- ------------------------- -- PROJET <-> SITES (M2M) -- ------------------------- create table projet_sites ( projet_id bigint not null references projets(id) on delete cascade, site_id bigint not null references sites(id) on delete cascade, primary key (projet_id, site_id) ); -- ------------------------- -- LOG MIGRATIONS CONTENEURS -- ------------------------- create table migration_conteneur_log ( id bigint generated always as identity primary key, projet_id bigint not null references projets(id), conteneur_source_id bigint not null references conteneurs(id), conteneur_cible_id bigint not null references conteneurs(id), date_migration timestamptz default now(), migre_par bigint references utilisateurs(id), commentaire text ); -- ========================================================= -- COMMANDES / CONTRATS -- ========================================================= create table commandes ( id bigint generated always as identity primary key, projet_id bigint not null references projets(id) on delete cascade, code_commande varchar(50) not null unique, code_originator varchar(4) not null, nom varchar(255) not null, description text, contractor varchar(255), entite_contractor_id bigint references entites(id), phase_id bigint references phases(id), statut varchar(30) not null default 'Ouvert' check (statut in ( 'Ouvert','En cours','En attente', 'Suspendu','Terminée','Annulée' )), priorite varchar(30) check (priorite in ('Critique','Haute','Moyenne','Basse')), responsable_id bigint references utilisateurs(id), -- geographie specifique commande pays_id bigint references pays(id), site_id bigint references sites(id), secteur_id bigint references secteurs(id), date_debut_prevue date, date_fin_prevue date, date_debut_reelle date, date_fin_reelle date, budget_prevu numeric(15,2) default 0, budget_reel numeric(15,2) default 0, poids numeric(5,2) default 0 check (poids >= 0 and poids <= 100), progression_calculee numeric(5,2) default 0 check (progression_calculee >= 0 and progression_calculee <= 100), -- durees de revue par defaut pour cette commande duree_revue_company_defaut int default 15, duree_revue_contractor_defaut int default 15, -- EVM commande planned_value numeric(15,2) default 0, earned_value numeric(15,2) default 0, actual_cost numeric(15,2) default 0, est_generique boolean default false, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id), modifie_par bigint references utilisateurs(id) ); -- ========================================================= -- TACHES -- ========================================================= create table taches ( id bigint generated always as identity primary key, projet_id bigint not null references projets(id) on delete cascade, commande_id bigint references commandes(id) on delete set null, nom varchar(255) not null, description text, phase_id bigint references phases(id), discipline_id bigint references disciplines(id), responsable_id bigint references utilisateurs(id), statut varchar(30) not null default 'En attente' check (statut in ( 'En attente','En cours','Terminée', 'Suspendue','Annulée' )), poids numeric(5,2) default 0 check (poids >= 0 and poids <= 100), avancement numeric(5,2) default 0 check (avancement >= 0 and avancement <= 100), date_debut_prevue date, date_fin_prevue date, date_debut_reelle date, date_fin_reelle date, cout_prevu numeric(15,2) default 0, cout_reel numeric(15,2) default 0, -- EVM tache planned_value numeric(15,2) default 0, earned_value numeric(15,2) default 0, actual_cost numeric(15,2) default 0, est_en_retard boolean default false, est_jalon boolean default false, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id), modifie_par bigint references utilisateurs(id) ); -- ------------------------- -- TACHE <-> DOCUMENTS (M2M informatif) -- ------------------------- create table tache_documents ( tache_id bigint not null references taches(id) on delete cascade, document_mdr_id bigint not null, -- FK vers documents_mdr ajoutée après creation de la table commentaire text, primary key (tache_id, document_mdr_id) ); -- ------------------------- -- HISTORIQUE TACHES -- ------------------------- create table historique_taches ( id bigint generated always as identity primary key, tache_id bigint not null references taches(id) on delete cascade, champ_modifie varchar(50), ancienne_valeur text, nouvelle_valeur text, date_modification timestamptz default now(), modifie_par bigint references utilisateurs(id) ); -- ========================================================= -- COUTS -- ========================================================= create table couts ( id bigint generated always as identity primary key, projet_id bigint not null references projets(id) on delete cascade, commande_id bigint references commandes(id) on delete cascade, tache_id bigint references taches(id) on delete set null, libelle varchar(255) not null, categorie varchar(100), cout_prevu numeric(15,2) default 0, cout_reel numeric(15,2) default 0, date_cout date, date_creation timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id) ); -- ========================================================= -- RISQUES -- ========================================================= create table risques ( id bigint generated always as identity primary key, projet_id bigint not null references projets(id) on delete cascade, commande_id bigint references commandes(id) on delete cascade, titre varchar(255) not null, description text, probabilite int not null check (probabilite between 1 and 5), impact int not null check (impact between 1 and 5), criticite int generated always as (probabilite * impact) stored, statut varchar(30) default 'Ouvert' check (statut in ('Ouvert','En cours','Clôturé','Accepté')), plan_mitigation text, responsable_id bigint references utilisateurs(id), date_identification date default current_date, date_echeance date, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now() ); -- ========================================================= -- HISTORIQUE AVANCEMENT & EVM SNAPSHOTS -- ========================================================= create table historique_avancement ( id bigint generated always as identity primary key, projet_id bigint not null references projets(id) on delete cascade, commande_id bigint references commandes(id) on delete cascade, date_snapshot date not null, avancement_reel numeric(5,2), avancement_prevu numeric(5,2), -- EVM snapshot planned_value numeric(15,2), earned_value numeric(15,2), actual_cost numeric(15,2), spi numeric(8,4), cpi numeric(8,4) ); create table evm_snapshots ( id bigint generated always as identity primary key, projet_id bigint not null references projets(id) on delete cascade, commande_id bigint references commandes(id) on delete cascade, tache_id bigint references taches(id) on delete cascade, date_snapshot date not null, budget_total numeric(15,2), planned_value numeric(15,2), earned_value numeric(15,2), actual_cost numeric(15,2), spi numeric(8,4) generated always as ( case when planned_value > 0 then earned_value / planned_value else null end ) stored, cpi numeric(8,4) generated always as ( case when actual_cost > 0 then earned_value / actual_cost else null end ) stored, sv numeric(15,2) generated always as (earned_value - planned_value) stored, cv numeric(15,2) generated always as (earned_value - actual_cost) stored, date_creation timestamptz default now() ); -- ========================================================= -- MDR — MASTER DOCUMENT REGISTER -- ========================================================= -- ------------------------- -- MDR (entete par commande) -- ------------------------- create table mdr ( id bigint generated always as identity primary key, commande_id bigint not null unique references commandes(id) on delete cascade, projet_id bigint not null references projets(id), titre varchar(255), description text, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id) ); -- ------------------------- -- DOCUMENTS MDR (lignes) -- ------------------------- create table documents_mdr ( id bigint generated always as identity primary key, mdr_id bigint not null references mdr(id) on delete cascade, commande_id bigint not null references commandes(id) on delete cascade, projet_id bigint not null references projets(id), -- IDENTIFICATION numero_document varchar(100) not null unique, titre varchar(255) not null, -- CLASSIFICATION phase_id bigint references phases(id), discipline_id bigint references disciplines(id), classe_num int not null default 1 references classes_documentaires(numero), doc_type_id bigint references doc_types_technique(id), -- GEOGRAPHIE & HIERARCHIE pays_id bigint references pays(id), site_id bigint references sites(id), secteur_id bigint references secteurs(id), systeme_id bigint references systemes(id), sous_systeme_id bigint references sous_systemes(id), tag_id bigint references tags(id), -- PARAMETRES DE REVUE duree_revue_company int default 15, duree_revue_contractor int default 15, -- SEQUENCE ET STATUT FINAL ATTENDU statut_final_attendu varchar(10), sequence_statuts text, -- sequence_statuts : stockage JSON ou texte delimiteur -- ex : 'IFR,IFA,IFC' calculé à la création -- SUIVI COURANT revision_courante varchar(5) default '00', statut_courant varchar(10), code_retour_courant varchar(1) check (code_retour_courant in ('A','B','C','D')), est_finalise boolean default false, date_finalisation date, -- DATES PREVISIONNELLES ET REELLES date_emission_prevue date, date_emission_reelle date, date_retour_prevu date, date_retour_reel date, date_prochaine_emission_prevue date, -- FICHIER COURANT fichier_natif varchar(500), -- METADATA commentaire_interne text, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id), modifie_par bigint references utilisateurs(id) ); -- FK differee tache_documents -> documents_mdr alter table tache_documents add constraint fk_tache_doc_mdr foreign key (document_mdr_id) references documents_mdr(id) on delete cascade; -- ------------------------- -- REVISIONS DOCUMENTS (historique complet) -- ------------------------- create table document_revisions ( id bigint generated always as identity primary key, document_mdr_id bigint not null references documents_mdr(id) on delete cascade, numero_revision varchar(5) not null, statut_emission varchar(10) not null, code_retour varchar(1) check (code_retour in ('A','B','C','D')), date_emission_contractor date, date_reception_company date, date_retour_company date, date_limite_retour date, fichier_revision varchar(500), transmittal_entrant_id bigint, transmittal_sortant_id bigint, -- FK vers transmittals ajoutees apres commentaires_revue_consolides text, est_en_retard boolean default false, date_creation timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id), unique (document_mdr_id, numero_revision) ); -- ========================================================= -- TRANSMITTALS -- ========================================================= create table transmittals ( id bigint generated always as identity primary key, numero_transmittal varchar(50) not null unique, type varchar(20) not null check (type in ('ENTRANT','SORTANT')), sens varchar(20) not null check (sens in ('COMPANY_TO_CONTRACTOR','CONTRACTOR_TO_COMPANY')), projet_id bigint not null references projets(id), commande_id bigint references commandes(id), emetteur_id bigint references utilisateurs(id), destinataire_nom varchar(255), date_emission date, date_reception date, date_limite_reponse date, statut varchar(30) default 'Brouillon' check (statut in ( 'Brouillon','Émis','Reçu','En attente','Clôturé' )), objet text, commentaire text, genere_automatiquement boolean default false, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id) ); create table transmittal_documents ( id bigint generated always as identity primary key, transmittal_id bigint not null references transmittals(id) on delete cascade, document_mdr_id bigint not null references documents_mdr(id), revision_id bigint references document_revisions(id), commentaire text ); -- FK differees sur document_revisions alter table document_revisions add constraint fk_rev_transmittal_entrant foreign key (transmittal_entrant_id) references transmittals(id) on delete set null; alter table document_revisions add constraint fk_rev_transmittal_sortant foreign key (transmittal_sortant_id) references transmittals(id) on delete set null; -- ========================================================= -- REVUE DOCUMENTAIRE -- ========================================================= create table revues ( id bigint generated always as identity primary key, document_mdr_id bigint not null references documents_mdr(id) on delete cascade, revision_id bigint references document_revisions(id), statut varchar(30) not null default 'En attente' check (statut in ( 'En attente','Ouverte','En cours', 'En attente validation','Fermée','Annulée' )), date_ouverture date, date_limite date, date_fermeture date, code_retour_propose varchar(1) check (code_retour_propose in ('A','B','C','D')), code_retour_final varchar(1) check (code_retour_final in ('A','B','C','D')), -- acteurs doc_controller_id bigint references utilisateurs(id), leader_technique_id bigint references utilisateurs(id), gestionnaire_projet_id bigint references utilisateurs(id), commentaire_global text, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id) ); create table assignations_revue ( id bigint generated always as identity primary key, revue_id bigint not null references revues(id) on delete cascade, specialiste_id bigint not null references utilisateurs(id), statut varchar(20) default 'Assignée' check (statut in ('Assignée','En cours','Complétée','Refusée')), date_assignation timestamptz default now(), date_limite date, date_completion timestamptz ); create table commentaires_revue ( id bigint generated always as identity primary key, revue_id bigint not null references revues(id) on delete cascade, assignation_id bigint references assignations_revue(id), auteur_id bigint not null references utilisateurs(id), type_auteur varchar(20) check (type_auteur in ( 'SPECIALISTE','LEADER_TECHNIQUE', 'GESTIONNAIRE','DOC_CONTROLLER' )), commentaire text not null, reference_document varchar(100), numero_commentaire int, statut varchar(20) default 'Ouvert' check (statut in ('Ouvert','Accepté','Rejeté','En attente')), reponse_contractor text, valide_par bigint references utilisateurs(id), date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now() ); -- ========================================================= -- MDDM — MASTER DOCUMENT DISTRIBUTION MATRIX -- ========================================================= create table mddm ( id bigint generated always as identity primary key, commande_id bigint not null references commandes(id) on delete cascade, projet_id bigint not null references projets(id), type varchar(10) not null default 'INTERNE' check (type in ('INTERNE','EXTERNE')), description text, date_creation timestamptz default now(), date_modification timestamptz default now(), cree_par bigint references utilisateurs(id) ); create table mddm_lignes ( id bigint generated always as identity primary key, mddm_id bigint not null references mddm(id) on delete cascade, document_mdr_id bigint not null references documents_mdr(id), utilisateur_id bigint references utilisateurs(id), role_distribution varchar(30) check (role_distribution in ( 'REVISEUR','LEADER_TECHNIQUE', 'GESTIONNAIRE','POUR_INFO','CONTRACTOR' )), mode_assignation varchar(20) default 'MANUEL' check (mode_assignation in ('MANUEL','AUTO_DISCIPLINE','AUTO_DOCTYPE')), actif boolean default true, date_assignation timestamptz default now() ); -- ========================================================= -- NOTIFICATIONS -- ========================================================= create table notifications ( id bigint generated always as identity primary key, destinataire_id bigint not null references utilisateurs(id) on delete cascade, type varchar(50) not null, titre varchar(255) not null, message text, lien varchar(500), est_lue boolean default false, est_email_envoye boolean default false, projet_id bigint references projets(id), commande_id bigint references commandes(id), document_mdr_id bigint references documents_mdr(id), revue_id bigint references revues(id), transmittal_id bigint references transmittals(id), date_creation timestamptz default now(), date_lecture timestamptz ); -- ========================================================= -- INDEX UTILES -- ========================================================= create index idx_projets_conteneur on projets(conteneur_id); create index idx_projets_statut on projets(statut); create index idx_commandes_projet on commandes(projet_id); create index idx_commandes_phase on commandes(phase_id); create index idx_taches_projet on taches(projet_id); create index idx_taches_commande on taches(commande_id); create index idx_taches_statut on taches(statut); create index idx_docs_mdr_mdr on documents_mdr(mdr_id); create index idx_docs_mdr_commande on documents_mdr(commande_id); create index idx_docs_mdr_finalise on documents_mdr(est_finalise); create index idx_revisions_document on document_revisions(document_mdr_id); create index idx_revues_document on revues(document_mdr_id); create index idx_transmittals_commande on transmittals(commande_id); create index idx_notifications_destinataire on notifications(destinataire_id); create index idx_notifications_lue on notifications(est_lue); create index idx_evm_projet_date on evm_snapshots(projet_id, date_snapshot); -- ========================================================= -- END SCHEMA -- =========================================================

## C — Script de Données d'Exemples

-- ========================================================= -- SEED DATA — PMO EPC -- 4 PROJETS / 15 COMMANDES / ~10 TACHES PAR COMMANDE -- 10 DOCUMENTS PAR COMMANDE -- ========================================================= -- ------------------------- -- PHASES -- ------------------------- insert into phases (code, nom, ordre) values ('FEED','Front End Engineering Design',1), ('BE','Basic Engineering',2), ('DE','Detailed Engineering',3), ('BE-DE','Basic & Detailed Engineering',4), ('PRO','Procurement',5), ('EPC','Construction',6), ('COM','Commissioning',7), ('OTH','Autres Phases',8); -- ------------------------- -- CLASSES DOCUMENTAIRES -- ------------------------- insert into classes_documentaires (numero, libelle, description, cycle_simplifie) values (1,'Important','Documents techniques critiques soumis à revue complète',false), (2,'Normal','Documents techniques standards',false), (3,'Information','Émis pour information uniquement',false), (4,'Correspondance','Courriers, lettres, transmittals',true), (5,'Administratif','Documents administratifs et contractuels',true), (6,'Autre','Divers',true); -- ------------------------- -- STATUTS CYCLE DE VIE -- ------------------------- insert into statuts_cycle_vie (code, libelle, est_terminal) values ('IFR','Issued For Review',false), ('IFA','Issued For Approval',false), ('IFD','Issued For Design',true), ('IFC','Issued For Construction',true), ('MKP','Markup',false), ('ASB','As-Built',true), ('IFI','Issued For Information',true), ('EMIS','Émis',false), ('RECU','Reçu',false), ('ARCH','Archivé',true); -- ------------------------- -- SEQUENCES STATUTS -- Phase BE / Classe 1 => IFR, IFA, IFD -- ------------------------- insert into sequences_statuts (phase_id, classe_num, statut_id, ordre, est_statut_final) values -- BE Classe 1 (2,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFR'),1,false), (2,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFA'),2,false), (2,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFD'),3,true), -- BE Classe 2 (2,2,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFR'),1,false), (2,2,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFC'),2,true), -- BE Classe 3 (2,3,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFI'),1,true), -- DE Classe 1 (3,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFR'),1,false), (3,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFA'),2,false), (3,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFC'),3,true), -- DE Classe 2 (3,2,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFR'),1,false), (3,2,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFC'),2,true), -- DE Classe 3 (3,3,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFI'),1,true), -- PRO Classe 1 (5,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFR'),1,false), (5,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFA'),2,false), (5,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFC'),3,true), -- PRO Classe 2 (5,2,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFR'),1,false), (5,2,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFC'),2,true), -- EPC Classe 1 (6,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFR'),1,false), (6,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFA'),2,false), (6,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFC'),3,false), (6,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='MKP'),4,false), (6,1,(select id from statuts_cycle_vie where code='ASB'),5,true), -- EPC Classe 2 (6,2,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFR'),1,false), (6,2,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFC'),2,true), -- EPC Classe 3 (6,3,(select id from statuts_cycle_vie where code='IFI'),1,true); -- ------------------------- -- DISCIPLINES -- ------------------------- insert into disciplines (code, nom) values ('ELE','Électricité'), ('INS','Instrumentation'), ('MEC','Mécanique'), ('PJM','Project Management'), ('QUA','Qualité'), ('HSE','Hygiène, Sécurité & Environnement'), ('CIV','Génie Civil'), ('STR','Structure'), ('COR','Corrosion / Revêtement'), ('PIP','Tuyauterie / Piping'), ('PRO','Procédé / Process'), ('ARC','Architecture'), ('TEL','Télécommunications'), ('AUT','Automatisme / SCADA'), ('ENV','Environnement'); -- ------------------------- -- TYPES DE DOCUMENTS TECHNIQUES -- ------------------------- insert into doc_types_technique (code, libelle, classe_num, discipline_id) values ('PID','P&ID - Piping & Instrumentation Diagram',1, (select id from disciplines where code='PRO')), ('PFD','Process Flow Diagram',1, (select id from disciplines where code='PRO')), ('ISO','Isométrique Tuyauterie',1, (select id from disciplines where code='PIP')), ('SPC','Spécification Technique',1,null), ('DTS','Datasheet Équipement',2,null), ('NCT','Note de Calcul',1,null), ('PRO','Procédure',2,null), ('LST','Liste / Index',2,null), ('RPT','Rapport Technique',2,null), ('SCH','Schéma Électrique',1, (select id from disciplines where code='ELE')), ('PLN','Plan / Dessin',1,null), ('MDR','Master Document Register',2, (select id from disciplines where code='PJM')); -- ------------------------- -- TYPES CORRESPONDANCE -- ------------------------- insert into doc_types_correspondance (code, libelle) values ('LTR','Lettre'), ('TRM','Transmittal'), ('NTI','Note Interne'), ('CRR','Compte-Rendu de Réunion'), ('PVR','Procès-Verbal'), ('EML','Email Officiel'); -- ------------------------- -- PAYS -- ------------------------- insert into pays (code_pays, nom) values ('GA','Gabon'), ('CG','Congo'), ('CM','Cameroun'), ('CI','Côte d''Ivoire'); -- ------------------------- -- SITES -- ------------------------- insert into sites (code_site, nom, pays_id) values ('MDJ','Mandji',(select id from pays where code_pays='GA')), ('POG','Port-Gentil',(select id from pays where code_pays='GA')), ('LBV','Libreville',(select id from pays where code_pays='GA')), ('BZV','Brazzaville',(select id from pays where code_pays='CG')); -- ------------------------- -- SECTEURS -- ------------------------- insert into secteurs (code_secteur, nom, site_id) values ('AGM','Anguille',(select id from sites where code_site='MDJ')), ('GND','Gamba Nord',(select id from sites where code_site='MDJ')), ('OFC','Offshore Central',(select id from sites where code_site='POG')), ('ONS','Onshore Sud',(select id from sites where code_site='LBV')), ('BZN','Brazza Nord',(select id from sites where code_site='BZV')); -- ------------------------- -- SYSTEMES -- ------------------------- insert into systemes (code_systeme, nom, secteur_id) values ('SYS-ELE-01','Système Électrique Principal', (select id from secteurs where code_secteur='AGM')), ('SYS-PRC-01','Système de Process Séparation', (select id from secteurs where code_secteur='AGM')), ('SYS-INS-01','Système Instrumentation & Contrôle', (select id from secteurs where code_secteur='AGM')), ('SYS-CIV-01','Système Génie Civil', (select id from secteurs where code_secteur='GND')), ('SYS-PIP-01','Système Tuyauterie', (select id from secteurs where code_secteur='OFC')); -- ------------------------- -- SOUS-SYSTEMES -- ------------------------- insert into sous_systemes (code_sous_systeme, nom, systeme_id) values ('SS-ELE-01A','Distribution HTA', (select id from systemes where code_systeme='SYS-ELE-01')), ('SS-ELE-01B','Distribution BTA', (select id from systemes where code_systeme='SYS-ELE-01')), ('SS-PRC-01A','Séparateur Tri-phasique', (select id from systemes where code_systeme='SYS-PRC-01')), ('SS-INS-01A','Boucles de régulation', (select id from systemes where code_systeme='SYS-INS-01')), ('SS-PIP-01A','Lignes haute pression', (select id from systemes where code_systeme='SYS-PIP-01')); -- ------------------------- -- TAGS -- ------------------------- insert into tags (code_tag, description, type_equipement, discipline_id, sous_systeme_id) values ('TR-001','Transformateur HTA/BTA 1600kVA','Transformateur', (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from sous_systemes where code_sous_systeme='SS-ELE-01A')), ('SEP-001','Séparateur tri-phasique horizontal','Séparateur', (select id from disciplines where code='PRO'), (select id from sous_systemes where code_sous_systeme='SS-PRC-01A')), ('FT-101','Débitmètre ultrasonique gaz','Débitmètre', (select id from disciplines where code='INS'), (select id from sous_systemes where code_sous_systeme='SS-INS-01A')), ('PMP-001','Pompe centrifuge injection eau','Pompe', (select id from disciplines where code='MEC'), (select id from sous_systemes where code_sous_systeme='SS-PRC-01A')), ('VLV-101','Vanne de régulation DN200','Vanne', (select id from disciplines where code='PIP'), (select id from sous_systemes where code_sous_systeme='SS-PIP-01A')); -- ------------------------- -- ENTITES -- ------------------------- insert into entites (nom, type, description) values ('Direction Générale','INTERNE','Direction générale'), ('Finance & Contrôle','INTERNE','Direction financière'), ('IT & Systèmes','INTERNE','Direction IT'), ('Maintenance','INTERNE','Département maintenance'), ('RH','INTERNE','Ressources humaines'), ('Production','INTERNE','Direction production'), ('HSE','INTERNE','Hygiène sécurité environnement'), ('Ingénierie','INTERNE','Bureau d''étude interne'), ('TECHNIP','EXTERNE','Contractor ingénierie'), ('SAIPEM','EXTERNE','Contractor construction'), ('TOTAL ENERGIES','EXTERNE','Partenaire JV'), ('ABB GABON','EXTERNE','Contractor électricité'), ('VALLOUREC','EXTERNE','Fournisseur tuyauterie'), ('SIEMENS ENERGY','EXTERNE','Contractor instrumentation'), ('BOURBON OFFSHORE','EXTERNE','Contractor maritime'); -- ------------------------- -- UTILISATEURS -- ------------------------- insert into utilisateurs (nom, prenom, email, entite_id, role) values ('MBA OYONE','Joel','joel.mba@company.ga', (select id from entites where nom='Direction Générale'),'PMO'), ('ETENDINO','Yorick','yorick.etendino@company.ga', (select id from entites where nom='Maintenance'),'MANAGER'), ('OBIANG','Jean-Marie','jm.obiang@company.ga', (select id from entites where nom='IT & Systèmes'),'MANAGER'), ('NGUEMA','Patrick','p.nguema@company.ga', (select id from entites where nom='Ingénierie'),'LEAD_DOC_CONTROLLER'), ('MBOUMBA','Alice','a.mboumba@company.ga', (select id from entites where nom='Ingénierie'),'DOC_CONTROLLER'), ('NZAMBA','Pierre','p.nzamba@company.ga', (select id from entites where nom='Ingénierie'),'LEADER_TECHNIQUE'), ('KOUMBA','Sarah','s.koumba@company.ga', (select id from entites where nom='Ingénierie'),'SPECIALIST'), ('BOUNDONO','Marc','m.boundono@company.ga', (select id from entites where nom='Production'),'MEMBER'), ('LECLERC','François','f.leclerc@technip.com', (select id from entites where nom='TECHNIP'),'CONTRACTOR'), ('ROSSI','Marco','m.rossi@saipem.com', (select id from entites where nom='SAIPEM'),'CONTRACTOR'), ('DUBOIS','Claire','c.dubois@abb.com', (select id from entites where nom='ABB GABON'),'CONTRACTOR'), ('MARTIN','Luc','l.martin@siemens.com', (select id from entites where nom='SIEMENS ENERGY'),'CONTRACTOR'), ('ADMIN','System','admin@company.ga', (select id from entites where nom='IT & Systèmes'),'ADMIN'); -- ------------------------- -- CONTENEURS -- ------------------------- insert into conteneurs (code, libelle, description, ordre, est_archive) values ('RUNNING','Running Projects','Projets actifs en cours',1,false), ('COM','Commissioning','Projets en phase commissioning',2,false), ('ASBUILT','As-Built / Finalized','Projets clôturés et archivés',3,true); -- ========================================================= -- PROJETS (4 projets) -- ========================================================= insert into projets ( code, nom, description, type_projet, conteneur_id, statut, priorite, responsable_id, entite_id, pays_id, site_id, secteur_id, date_debut_prevue, date_fin_prevue, budget_prevu, budget_reel, progression_calculee, planned_value, earned_value, actual_cost, cree_par ) values ( 'PRJ-001', 'Anguille Gas Compression Project', 'Projet de compression gaz sur le champ Anguille - augmentation capacité 20%', 'EPC', (select id from conteneurs where code='RUNNING'), 'En cours','Critique', (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), (select id from entites where nom='Direction Générale'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), '2025-01-15','2026-12-31', 45000000,38500000,42, 42000000,18500000,20000000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( 'PRJ-002', 'Mandji Water Injection Upgrade', 'Modernisation du système d''injection eau - remplacement pompes et lignes', 'BE-DE', (select id from conteneurs where code='RUNNING'), 'En cours','Haute', (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), (select id from entites where nom='Maintenance'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='GND'), '2025-03-01','2026-09-30', 18000000,14200000,58, 16000000,9500000,10200000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( 'PRJ-003', 'Offshore Electrical Upgrade', 'Refonte système électrique offshore - remplacement transformateurs et tableaux HTA', 'EPC', (select id from conteneurs where code='RUNNING'), 'En cours','Haute', (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), (select id from entites where nom='IT & Systèmes'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='POG'), (select id from secteurs where code_secteur='OFC'), '2025-06-01','2027-03-31', 32000000,8500000,18, 25000000,4800000,5200000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( 'PRJ-004', 'HSE Compliance & Environmental Program', 'Programme de mise en conformité HSE et environnementale - sites Gabon', 'OTH', (select id from conteneurs where code='RUNNING'), 'En attente','Moyenne', (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), (select id from entites where nom='HSE'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='LBV'), (select id from secteurs where code_secteur='ONS'), '2025-09-01','2026-06-30', 5500000,800000,8, 4500000,400000,450000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ); -- associations M2M projets-entites insert into projet_entites (projet_id, entite_id, role_entite) values ((select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from entites where nom='TECHNIP'),'Contractor Ingénierie'), ((select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from entites where nom='SAIPEM'),'Contractor Construction'), ((select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from entites where nom='TECHNIP'),'Contractor Ingénierie'), ((select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from entites where nom='ABB GABON'),'Contractor Électricité'), ((select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from entites where nom='SIEMENS ENERGY'),'Contractor Instrumentation'), ((select id from projets where code='PRJ-004'), (select id from entites where nom='HSE'),'Coordinateur HSE'); -- associations M2M projets-sites insert into projet_sites (projet_id, site_id) values ((select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from sites where code_site='MDJ')), ((select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from sites where code_site='MDJ')), ((select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from sites where code_site='POG')), ((select id from projets where code='PRJ-004'), (select id from sites where code_site='LBV')), ((select id from projets where code='PRJ-004'), (select id from sites where code_site='MDJ')); -- ========================================================= -- COMMANDES (15 commandes réparties sur 4 projets) -- ========================================================= insert into commandes ( projet_id, code_commande, code_originator, nom, description, contractor, entite_contractor_id, phase_id, statut, priorite, responsable_id, pays_id, site_id, secteur_id, date_debut_prevue, date_fin_prevue, budget_prevu, budget_reel, poids, progression_calculee, duree_revue_company_defaut, duree_revue_contractor_defaut, planned_value, earned_value, actual_cost, cree_par ) values -- PRJ-001 : 5 commandes ( (select id from projets where code='PRJ-001'), 'CMD-001-TPGC','TPGC', 'TECHNIP - Basic & Detailed Engineering Compression', 'Ingénierie BE-DE pour la station de compression gaz', 'TECHNIP GC', (select id from entites where nom='TECHNIP'), (select id from phases where code='BE-DE'), 'En cours','Critique', (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), '2025-01-15','2025-12-31', 8500000,7200000,20,55, 15,15,8000000,4400000,4800000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), 'CMD-002-SAIP','SAIP', 'SAIPEM - Construction Génie Civil', 'Travaux de génie civil pour fondations et infrastructure', 'SAIPEM SA', (select id from entites where nom='SAIPEM'), (select id from phases where code='EPC'), 'En cours','Haute', (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), '2025-06-01','2026-08-31', 12000000,9500000,25,30, 15,21,10000000,3000000,3200000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), 'CMD-003-SAIP','SAIM', 'SAIPEM - Montage Mécanique Compresseurs', 'Montage et installation des compresseurs centrifuges', 'SAIPEM SA', (select id from entites where nom='SAIPEM'), (select id from phases where code='EPC'), 'En attente','Haute', (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), '2025-09-01','2026-10-31', 9500000,2100000,22,15, 15,21,8500000,1275000,1400000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), 'CMD-004-ABBC','ABBC', 'ABB - Électricité & Automatisme', 'Fourniture et installation tableaux électriques et systèmes de contrôle', 'ABB GABON', (select id from entites where nom='ABB GABON'), (select id from phases where code='EPC'), 'En cours','Critique', (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), '2025-04-01','2026-09-30', 9000000,7800000,20,45, 15,15,8000000,3600000,3900000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), 'CMD-005-SIMC','SIMC', 'SIEMENS - Instrumentation & Contrôle Commande', 'Instrumentation processus et système de contrôle SCADA', 'SIEMENS ENERGY', (select id from entites where nom='SIEMENS ENERGY'), (select id from phases where code='EPC'), 'En attente','Haute', (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), '2025-07-01','2026-11-30', 6000000,1900000,13,10, 15,15,5500000,550000,600000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- PRJ-002 : 4 commandes ( (select id from projets where code='PRJ-002'), 'CMD-006-TPWI','TPWI', 'TECHNIP - Ingénierie Water Injection', 'Basic & Detailed Engineering système injection eau', 'TECHNIP GC', (select id from entites where nom='TECHNIP'), (select id from phases where code='BE-DE'), 'Terminée','Haute', (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='GND'), '2025-03-01','2025-10-31', 4500000,4200000,25,100, 15,15,4500000,4500000,4200000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), 'CMD-007-VLRC','VLRC', 'VALLOUREC - Fourniture Tuyauterie', 'Fourniture lignes haute pression injection eau', 'VALLOUREC', (select id from entites where nom='VALLOUREC'), (select id from phases where code='PRO'), 'En cours','Haute', (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='GND'), '2025-07-01','2026-03-31', 5500000,3800000,30,60, 15,21,5000000,3000000,3200000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), 'CMD-008-SAIP','SAWI', 'SAIPEM - Construction Water Injection', 'Travaux d''installation et raccordement système injection', 'SAIPEM SA', (select id from entites where nom='SAIPEM'), (select id from phases where code='EPC'), 'En cours','Haute', (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='GND'), '2025-10-01','2026-07-31', 5500000,4100000,30,40, 15,21,5000000,2000000,2200000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), 'CMD-009-ABBC','ABWI', 'ABB - Électricité Water Injection', 'Installations électriques système water injection', 'ABB GABON', (select id from entites where nom='ABB GABON'), (select id from phases where code='EPC'), 'En attente','Moyenne', (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='GND'), '2026-01-01','2026-08-31', 2500000,100000,15,5, 15,15,2000000,100000,120000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- PRJ-003 : 4 commandes ( (select id from projets where code='PRJ-003'), 'CMD-010-TPOE','TPOE', 'TECHNIP - Engineering Électrique Offshore', 'Basic & Detailed Engineering refonte électrique', 'TECHNIP GC', (select id from entites where nom='TECHNIP'), (select id from phases where code='BE-DE'), 'En cours','Haute', (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='POG'), (select id from secteurs where code_secteur='OFC'), '2025-06-01','2026-02-28', 6500000,2800000,20,35, 15,15,6000000,2100000,2300000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), 'CMD-011-ABOE','ABOE', 'ABB - Fourniture Transformateurs HTA', 'Fourniture et installation transformateurs HTA/BTA', 'ABB GABON', (select id from entites where nom='ABB GABON'), (select id from phases where code='PRO'), 'En cours','Critique', (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='POG'), (select id from secteurs where code_secteur='OFC'), '2025-09-01','2026-06-30', 12000000,3500000,38,20, 15,15,10000000,2000000,2200000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), 'CMD-012-SIOE','SIOE', 'SIEMENS - Tableaux Électriques Offshore', 'Fourniture tableaux de distribution HTA/BTA offshore', 'SIEMENS ENERGY', (select id from entites where nom='SIEMENS ENERGY'), (select id from phases where code='PRO'), 'En attente','Haute', (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='POG'), (select id from secteurs where code_secteur='OFC'), '2026-01-01','2026-09-30', 8500000,0,25,0, 15,15,7000000,0,0, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), 'CMD-013-SAOE','SAOE', 'SAIPEM - Construction Offshore Electricité', 'Installation et raccordement équipements électriques offshore', 'SAIPEM SA', (select id from entites where nom='SAIPEM'), (select id from phases where code='EPC'), 'En attente','Haute', (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='POG'), (select id from secteurs where code_secteur='OFC'), '2026-04-01','2027-02-28', 5000000,0,17,0, 15,21,4000000,0,0, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- PRJ-004 : 2 commandes ( (select id from projets where code='PRJ-004'), 'CMD-014-TPHS','TPHS', 'TECHNIP - Audit HSE & Environmental', 'Audit de conformité HSE et études environnementales', 'TECHNIP GC', (select id from entites where nom='TECHNIP'), (select id from phases where code='OTH'), 'En attente','Moyenne', (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='LBV'), (select id from secteurs where code_secteur='ONS'), '2025-09-01','2026-03-31', 3000000,500000,55,8, 15,15,2500000,200000,220000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-004'), 'CMD-015-INHS','INHS', 'Ingénierie Interne - Plan HSE', 'Élaboration plan de gestion HSE interne sites Gabon', 'Ingénierie Interne', (select id from entites where nom='Ingénierie'), (select id from phases where code='OTH'), 'En attente','Basse', (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='LBV'), (select id from secteurs where code_secteur='ONS'), '2025-10-01','2026-06-30', 2500000,300000,45,8, 15,15,2000000,160000,180000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ); -- ========================================================= -- TACHES (~10 par projet réparties sur les commandes) -- ========================================================= -- -------------------- -- PRJ-001 TACHES -- -------------------- insert into taches ( projet_id, commande_id, nom, description, phase_id, discipline_id, responsable_id, statut, poids, avancement, date_debut_prevue, date_fin_prevue, date_debut_reelle, date_fin_reelle, cout_prevu, cout_reel, planned_value, earned_value, actual_cost, cree_par ) values -- CMD-001-TPGC ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'Étude de faisabilité et FEED', 'Étude de faisabilité et Front End Engineering Design compression gaz', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='PRO'), (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), 'Terminée',8,100, '2025-01-15','2025-03-31', '2025-01-15','2025-03-28', 680000,650000,680000,680000,650000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'Basic Engineering - Process', 'Développement des bases de conception process compression', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='PRO'), (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), 'Terminée',10,100, '2025-02-01','2025-05-31', '2025-02-03','2025-06-10', 850000,920000,850000,850000,920000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'Detailed Engineering - Tuyauterie', 'Ingénierie détaillée tuyauterie haute pression', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='PIP'), (select id from utilisateurs where email='p.nzamba@company.ga'), 'En cours',12,70, '2025-04-01','2025-10-31', '2025-04-05',null, 1020000,650000,900000,680000,710000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- CMD-002-SAIP ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-002-SAIP'), 'Préparation terrain et terrassement', 'Terrassement et préparation plateforme compresseurs', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='CIV'), (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), 'Terminée',6,100, '2025-06-01','2025-08-31', '2025-06-10','2025-09-05', 720000,780000,720000,720000,780000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-002-SAIP'), 'Fondations béton compresseurs', 'Réalisation des fondations massives pour compresseurs', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='CIV'), (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), 'En cours',8,55, '2025-08-01','2025-12-31', '2025-08-15',null, 960000,520000,880000,484000,530000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-002-SAIP'), 'Charpente métallique abri compresseurs', 'Montage structure acier bâtiment compresseurs', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='STR'), (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), 'En attente',10,10, '2025-12-01','2026-04-30', null,null, 1200000,110000,1000000,100000,120000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- CMD-004-ABBC ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-004-ABBC'), 'Engineering électrique détaillé', 'Études électriques détaillées - schémas, notes de calcul', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'En cours',6,80, '2025-04-01','2025-08-31', '2025-04-03',null, 540000,430000,540000,432000,460000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-004-ABBC'), 'Fourniture tableaux électriques HTA/BTA', 'Fabrication et livraison tableaux de distribution', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'En cours',8,40, '2025-07-01','2025-12-31', '2025-07-10',null, 720000,290000,700000,280000,310000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- CMD-005-SIMC ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-005-SIMC'), 'Engineering instrumentation', 'Études instrumentation - boucles, fiches de données, liste I/O', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='INS'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'En cours',4,30, '2025-07-01','2025-11-30', '2025-07-15',null, 360000,100000,340000,102000,112000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-005-SIMC'), 'Fourniture instrumentation de process', 'Fabrication et livraison instruments - débitmètres, capteurs', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='INS'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'En attente',6,0, '2025-11-01','2026-04-30', null,null, 540000,0,480000,0,0, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-003-SAIP'), 'Préparation et montage skids compresseurs', 'Montage mécanique skids et équipements compresseurs centrifuges', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='MEC'), (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), 'En attente',6,10, '2025-11-01','2026-06-30', null,null, 570000,55000,500000,50000,55000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-003-SAIP'), 'Tests et mise en service mécanique', 'FAT, SAT et mise en service mécanique compresseurs', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='MEC'), (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), 'En attente',6,0, '2026-05-01','2026-09-30', null,null, 570000,0,500000,0,0, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- -------------------- -- PRJ-002 TACHES -- -------------------- ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-006-TPWI'), 'Basic Engineering - Hydraulique', 'Études hydrauliques système injection eau', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='PIP'), (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), 'Terminée',8,100, '2025-03-01','2025-05-31', '2025-03-01','2025-05-25', 360000,340000,360000,360000,340000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-006-TPWI'), 'Detailed Engineering - Pompes', 'Ingénierie détaillée pompes injection et ligne refoulement', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='MEC'), (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), 'Terminée',10,100, '2025-05-01','2025-09-30', '2025-05-05','2025-10-01', 450000,435000,450000,450000,435000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-006-TPWI'), 'Detailed Engineering - Contrôle-commande', 'Études contrôle commande système water injection', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='AUT'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'Terminée',7,100, '2025-06-01','2025-10-31', '2025-06-10','2025-10-28', 315000,310000,315000,315000,310000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-007-VLRC'), 'Fabrication lignes HP injection', 'Fabrication tuyauterie haute pression injection', (select id from phases where code='PRO'), (select id from disciplines where code='PIP'), (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), 'En cours',8,65, '2025-07-01','2025-12-31', '2025-07-10',null, 440000,285000,400000,260000,280000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-007-VLRC'), 'Inspection et contrôle qualité tuyauterie', 'Contrôle qualité fabrication - CND, radiographie', (select id from phases where code='PRO'), (select id from disciplines where code='QUA'), (select id from utilisateurs where email='s.koumba@company.ga'), 'En cours',5,50, '2025-09-01','2026-01-31', '2025-09-15',null, 275000,135000,250000,125000,140000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-008-SAIP'), 'Pose tuyauterie injection - ligne principale', 'Installation et raccordement ligne principale injection', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='PIP'), (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), 'En cours',9,45, '2025-10-01','2026-03-31', '2025-10-15',null, 495000,220000,450000,200000,220000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-008-SAIP'), 'Montage pompes injection', 'Montage et raccordement pompes centrifuges injection eau', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='MEC'), (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), 'En cours',8,35, '2025-11-01','2026-04-30', '2025-11-10',null, 440000,155000,400000,140000,160000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-009-ABWI'), 'Installation électrique water injection', 'Câblage et raccordement électrique équipements WI', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'En attente',5,5, '2026-01-01','2026-05-31', null,null, 125000,5000,100000,5000,5500, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- -------------------- -- PRJ-003 TACHES -- -------------------- ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-010-TPOE'), 'Audit système électrique existant', 'Audit et diagnostic système électrique offshore existant', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'Terminée',5,100, '2025-06-01','2025-07-31', '2025-06-01','2025-07-25', 325000,310000,325000,325000,310000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-010-TPOE'), 'Basic Engineering électrique', 'Basic engineering refonte système HTA/BTA', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'En cours',7,60, '2025-07-01','2025-11-30', '2025-07-10',null, 455000,275000,420000,252000,275000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-010-TPOE'), 'Detailed Engineering électrique', 'Ingénierie détaillée - calculs, plans, spécifications', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='p.nzamba@company.ga'), 'En cours',8,25, '2025-10-01','2026-02-28', '2025-10-10',null, 520000,130000,480000,120000,132000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-011-ABOE'), 'Spécification et commande transformateurs', 'Spécification technique et lancement commande transformateurs HTA', (select id from phases where code='PRO'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'En cours',9,55, '2025-09-01','2025-12-31', '2025-09-10',null, 1080000,595000,1000000,550000,600000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-011-ABOE'), 'Fabrication et tests FAT transformateurs', 'Fabrication usine et Factory Acceptance Tests transformateurs', (select id from phases where code='PRO'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'En cours',10,15, '2025-12-01','2026-04-30', '2025-12-10',null, 1200000,175000,1100000,165000,180000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-011-ABOE'), 'Inspection et réception équipements', 'Inspection qualité et réception transformateurs et tableaux', (select id from phases where code='PRO'), (select id from disciplines where code='QUA'), (select id from utilisateurs where email='s.koumba@company.ga'), 'En attente',4,0, '2026-03-01','2026-05-31', null,null, 480000,0,440000,0,0, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-012-SIOE'), 'Engineering tableaux distribution offshore', 'Ingénierie et spécification tableaux de distribution HTA', (select id from phases where code='PRO'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'En attente',6,0, '2026-01-01','2026-05-31', null,null, 510000,0,460000,0,0, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-013-SAOE'), 'Installation et raccordement transformateurs', 'Installation offshore et raccordement transformateurs HTA', (select id from phases where code='EPC'), (select id from disciplines where code='ELE'), (select id from utilisateurs where email='m.boundono@company.ga'), 'En attente',5,0, '2026-06-01','2026-12-31', null,null, 250000,0,200000,0,0, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- -------------------- -- PRJ-004 TACHES -- -------------------- ( (select id from projets where code='PRJ-004'), (select id from commandes where code_commande='CMD-014-TPHS'), 'Audit conformité réglementaire HSE', 'Audit de conformité réglementaire et légale HSE', (select id from phases where code='OTH'), (select id from disciplines where code='HSE'), (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), 'En attente',12,10, '2025-09-01','2025-12-31', null,null, 360000,30000,300000,30000,33000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-004'), (select id from commandes where code_commande='CMD-014-TPHS'), 'Étude d''impact environnemental', 'Évaluation des impacts environnementaux sites Gabon', (select id from phases where code='OTH'), (select id from disciplines where code='ENV'), (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), 'En attente',10,5, '2025-10-01','2026-02-28', null,null, 300000,15000,250000,12500,14000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-004'), (select id from commandes where code_commande='CMD-015-INHS'), 'Rédaction plan HSE interne', 'Rédaction du plan de gestion HSE pour les sites opérationnels', (select id from phases where code='OTH'), (select id from disciplines where code='HSE'), (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), 'En attente',10,8, '2025-10-01','2026-03-31', null,null, 250000,20000,200000,16000,18000, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-004'), (select id from commandes where code_commande='CMD-015-INHS'), 'Formation et sensibilisation HSE', 'Programme de formation HSE pour le personnel des sites', (select id from phases where code='OTH'), (select id from disciplines where code='HSE'), (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), 'En attente',8,0, '2026-01-01','2026-05-31', null,null, 200000,0,160000,0,0, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ); -- ========================================================= -- COUTS (par projet et commande) -- ========================================================= insert into couts ( projet_id, commande_id, libelle, categorie, cout_prevu, cout_reel, date_cout, cree_par ) values -- PRJ-001 ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'Ingénierie BE-DE TECHNIP','Ingénierie', 8500000,7200000,'2025-06-30', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-002-SAIP'), 'Construction Génie Civil SAIPEM','Construction', 12000000,9500000,'2025-09-30', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-004-ABBC'), 'Électricité & Automatisme ABB','Équipements', 9000000,7800000,'2025-09-30', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), null, 'Frais de gestion projet','Management', 2000000,1800000,'2025-09-30', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- PRJ-002 ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-006-TPWI'), 'Ingénierie Water Injection TECHNIP','Ingénierie', 4500000,4200000,'2025-10-31', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-007-VLRC'), 'Tuyauterie HP VALLOUREC','Équipements', 5500000,3800000,'2025-12-31', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-008-SAIP'), 'Construction Water Injection SAIPEM','Construction', 5500000,4100000,'2026-01-31', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- PRJ-003 ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-010-TPOE'), 'Ingénierie Électrique TECHNIP','Ingénierie', 6500000,2800000,'2025-12-31', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-011-ABOE'), 'Transformateurs HTA ABB','Équipements', 12000000,3500000,'2025-12-31', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), -- PRJ-004 ( (select id from projets where code='PRJ-004'), (select id from commandes where code_commande='CMD-014-TPHS'), 'Audit HSE TECHNIP','Ingénierie', 3000000,500000,'2025-12-31', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ); -- ========================================================= -- RISQUES -- ========================================================= insert into risques ( projet_id, commande_id, titre, description, probabilite, impact, statut, plan_mitigation, responsable_id, date_identification, date_echeance ) values ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-002-SAIP'), 'Retard livraison béton','Pénurie ciment sur site MDJ - impact fondations', 4,5,'Ouvert', 'Identification fournisseurs alternatifs - stock tampon 30j', (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), '2025-08-01','2025-12-31' ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), (select id from commandes where code_commande='CMD-004-ABBC'), 'Délai fabrication tableaux HTA', 'Saturation usine ABB Europe - délai +3 mois estimé', 3,5,'En cours', 'Commande anticipée - sourcing fournisseur asiatique alternatif', (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), '2025-07-15','2026-01-31' ), ( (select id from projets where code='PRJ-001'), null, 'Fluctuation cours des matières premières', 'Hausse acier et cuivre - impact budget global estimé +8%', 3,4,'Ouvert', 'Clause de révision prix dans contrats - provision 10% budget', (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), '2025-06-01','2026-06-30' ), ( (select id from projets where code='PRJ-002'), (select id from commandes where code_commande='CMD-007-VLRC'), 'Non-conformité soudures tuyauterie HP', 'Risque de rejet lots tuyauterie après CND - impact planning 6 semaines', 2,5,'En cours', 'Renforcement contrôle qualité en fabrication - inspection tierce partie', (select id from utilisateurs where email='s.koumba@company.ga'), '2025-10-01','2026-02-28' ), ( (select id from projets where code='PRJ-003'), (select id from commandes where code_commande='CMD-011-ABOE'), 'Disponibilité barge offshore','Saturation parc barges - indisponibilité pour installation', 4,4,'Ouvert', 'Réservation anticipée barge BOURBON OFFSHORE', (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), '2025-11-01','2026-06-30' ), ( (select id from projets where code='PRJ-004'), null, 'Non-conformité réglementaire HSE', 'Risque de non-conformité détectée lors de l''audit - sanctions potentielles', 3,5,'Ouvert', 'Audit interne préalable - correction avant audit officiel', (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), '2025-09-01','2026-03-31' ); -- ========================================================= -- HISTORIQUE AVANCEMENT -- ========================================================= insert into historique_avancement ( projet_id, commande_id, date_snapshot, avancement_reel, avancement_prevu, planned_value, earned_value, actual_cost, spi, cpi ) values -- PRJ-001 ((select id from projets where code='PRJ-001'),null, '2025-01-31',5,8,3500000,1750000,1900000,0.50,0.92), ((select id from projets where code='PRJ-001'),null, '2025-02-28',10,14,7000000,4200000,4600000,0.60,0.91), ((select id from projets where code='PRJ-001'),null, '2025-03-31',16,20,10500000,6720000,7300000,0.64,0.92), ((select id from projets where code='PRJ-001'),null, '2025-04-30',22,26,14000000,9240000,10100000,0.66,0.92), ((select id from projets where code='PRJ-001'),null, '2025-05-31',28,32,17500000,11760000,12800000,0.67,0.92), ((select id from projets where code='PRJ-001'),null, '2025-06-30',34,38,21000000,14280000,15500000,0.68,0.92), ((select id from projets where code='PRJ-001'),null, '2025-07-31',38,44,24500000,15960000,17400000,0.65,0.92), ((select id from projets where code='PRJ-001'),null, '2025-08-31',42,50,28000000,17640000,19200000,0.63,0.92), -- PRJ-002 ((select id from projets where code='PRJ-002'),null, '2025-03-31',8,10,1600000,1280000,1380000,0.80,0.93), ((select id from projets where code='PRJ-002'),null, '2025-04-30',18,20,3200000,2880000,3100000,0.90,0.93), ((select id from projets where code='PRJ-002'),null, '2025-05-31',28,30,4800000,4480000,4800000,0.93,0.93), ((select id from projets where code='PRJ-002'),null, '2025-06-30',38,38,6400000,6080000,6500000,0.95,0.94), ((select id from projets where code='PRJ-002'),null, '2025-07-31',48,46,8000000,7680000,8200000,0.96,0.94), ((select id from projets where code='PRJ-002'),null, '2025-08-31',58,55,9600000,9280000,9900000,0.97,0.94), -- PRJ-003 ((select id from projets where code='PRJ-003'),null, '2025-06-30',5,8,2500000,1250000,1400000,0.50,0.89), ((select id from projets where code='PRJ-003'),null, '2025-07-31',8,12,5000000,2000000,2250000,0.40,0.89), ((select id from projets where code='PRJ-003'),null, '2025-08-31',12,18,7500000,3000000,3380000,0.40,0.89), -- PRJ-004 ((select id from projets where code='PRJ-004'),null, '2025-09-30',3,10,450000,135000,155000,0.30,0.87), ((select id from projets where code='PRJ-004'),null, '2025-10-31',8,18,900000,360000,410000,0.40,0.88); -- ========================================================= -- MDR (1 par commande) -- ========================================================= insert into mdr (commande_id, projet_id, titre, cree_par) select c.id, c.projet_id, 'MDR - ' ¦¦ c.nom, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') from commandes c; -- ========================================================= -- DOCUMENTS MDR (10 documents par commande = 150 documents) -- On insère pour les 4 premières commandes en détail, -- puis génération simplifiée pour les autres -- ========================================================= -- CMD-001-TPGC : BE-DE / Disciplines mixtes insert into documents_mdr ( mdr_id, commande_id, projet_id, numero_document, titre, phase_id, discipline_id, classe_num, doc_type_id, pays_id, site_id, secteur_id, duree_revue_company, duree_revue_contractor, statut_final_attendu, sequence_statuts, revision_courante, statut_courant, code_retour_courant, est_finalise, date_emission_prevue, date_emission_reelle, date_retour_prevu, date_retour_reel, cree_par ) values ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-PFD-00001', 'Process Flow Diagram - Compression Gaz', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='PRO'), 1,(select id from doc_types_technique where code='PFD'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFD','IFR,IFA,IFD', '02','IFA','B',false, '2025-02-01','2025-02-05', '2025-02-20','2025-02-22', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-PID-00001', 'P&ID - Compression Gaz Train A', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='PRO'), 1,(select id from doc_types_technique where code='PID'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFD','IFR,IFA,IFD', '01','IFR','C',false, '2025-02-15','2025-02-20', '2025-03-07','2025-03-10', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-PID-00002', 'P&ID - Compression Gaz Train B', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='PRO'), 1,(select id from doc_types_technique where code='PID'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFD','IFR,IFA,IFD', '01','IFR','B',false, '2025-02-15','2025-02-22', '2025-03-09','2025-03-12', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-PIP-SPC-00001', 'Spécification Tuyauterie Haute Pression', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='PIP'), 1,(select id from doc_types_technique where code='SPC'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFD','IFR,IFA,IFD', '02','IFA','A',false, '2025-03-01','2025-03-05', '2025-03-20','2025-03-18', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-MEC-DTS-00001', 'Datasheet Compresseur Centrifuge Train A', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='MEC'), 2,(select id from doc_types_technique where code='DTS'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFC','IFR,IFC', '01','IFR','B',false, '2025-03-15','2025-03-20', '2025-04-04','2025-04-06', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-MEC-DTS-00002', 'Datasheet Compresseur Centrifuge Train B', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='MEC'), 2,(select id from doc_types_technique where code='DTS'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFC','IFR,IFC', '01','IFC','A',true, '2025-03-15','2025-03-18', '2025-04-02','2025-04-01', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-ELE-NCT-00001', 'Note de Calcul - Bilan Électrique Compression', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='ELE'), 1,(select id from doc_types_technique where code='NCT'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFD','IFR,IFA,IFD', '01','IFR','A',false, '2025-04-01','2025-04-05', '2025-04-20','2025-04-18', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-INS-LST-00001', 'Liste des Instruments - Compression Gaz', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='INS'), 2,(select id from doc_types_technique where code='LST'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFC','IFR,IFC', '02','IFC','A',true, '2025-04-01','2025-04-03', '2025-04-18','2025-04-15', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-HSE-RPT-00001', 'Rapport HAZOP - Station Compression', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='HSE'), 3,(select id from doc_types_technique where code='RPT'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFI','IFI', '01','IFI','A',true, '2025-05-01','2025-05-10', null,null, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ), ( (select m.id from mdr m join commandes c on m.commande_id=c.id where c.code_commande='CMD-001-TPGC'), (select id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), (select projet_id from commandes where code_commande='CMD-001-TPGC'), 'GA-MDJ-AGM-TPGC-PJM-LST-00001', 'Document Index / MDR Compression Gaz', (select id from phases where code='BE-DE'), (select id from disciplines where code='PJM'), 2,(select id from doc_types_technique where code='MDR'), (select id from pays where code_pays='GA'), (select id from sites where code_site='MDJ'), (select id from secteurs where code_secteur='AGM'), 15,15,'IFC','IFR,IFC', '03','IFC','A',true, '2025-01-20','2025-01-22', '2025-02-06','2025-02-05', (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') ); -- Génération simplifiée pour les commandes CMD-002 à CMD-015 -- (10 docs par commande, paramètres réalistes) do $$ declare cmd record; phase_code text; disc_codes text[] := array[ 'ELE','INS','MEC','PIP','PRO', 'CIV','STR','QUA','HSE','PJM' ]; doc_type_codes text[] := array[ 'PID','SPC','DTS','NCT','LST', 'RPT','PRO','PLN','SCH','MDR' ]; classe_nums int[] := array[1,1,2,1,2,3,2,1,2,2]; seq_map text; statut_final text; statut_cur text; code_ret text; rev_cur text; est_fin boolean; i int; doc_num text; mdr_id_val bigint; cmd_list text[] := array[ 'CMD-002-SAIP','CMD-003-SAIP','CMD-004-ABBC','CMD-005-SIMC', 'CMD-006-TPWI','CMD-007-VLRC','CMD-008-SAIP','CMD-009-ABWI', 'CMD-010-TPOE','CMD-011-ABOE','CMD-012-SIOE','CMD-013-SAOE', 'CMD-014-TPHS','CMD-015-INHS' ]; cmd_code text; begin foreach cmd_code in array cmd_list loop select m.id into mdr_id_val from mdr m join commandes c on m.commande_id = c.id where c.code_commande = cmd_code; select p.code into phase_code from commandes c join phases p on c.phase_id = p.id where c.code_commande = cmd_code; for i in 1..10 loop -- sequence et statuts selon phase et classe if classe_nums[i] = 3 then seq_map := 'IFI'; statut_final := 'IFI'; statut_cur := 'IFI'; code_ret := case when i <= 6 then 'A' else null end; est_fin := i <= 6; rev_cur := case when i <= 6 then '01' else '00' end; elsif phase_code = 'EPC' and classe_nums[i] = 1 then seq_map := 'IFR,IFA,IFC,MKP,ASB'; statut_final := 'ASB'; statut_cur := case when i <= 2 then 'IFR' when i <= 5 then 'IFA' else 'IFC' end; code_ret := case when i <= 5 then 'B' else 'A' end; est_fin := false; rev_cur := case when i <= 2 then '00' when i <= 5 then '01' else '02' end; elsif phase_code in ('BE-DE','BE') and classe_nums[i] = 1 then seq_map := 'IFR,IFA,IFD'; statut_final := 'IFD'; statut_cur := case when i <= 3 then 'IFR' when i <= 7 then 'IFA' else 'IFD' end; code_ret := case when i <= 3 then 'C' when i <= 7 then 'B' else 'A' end; est_fin := i > 7; rev_cur := case when i <= 3 then '01' when i <= 7 then '02' else '03' end; elsif phase_code in ('DE','PRO') and classe_nums[i] = 1 then seq_map := 'IFR,IFA,IFC'; statut_final := 'IFC'; statut_cur := case when i <= 3 then 'IFR' when i <= 6 then 'IFA' else 'IFC' end; code_ret := case when i <= 3 then 'C' when i <= 6 then 'B' else 'A' end; est_fin := i > 6; rev_cur := case when i <= 3 then '01' when i <= 6 then '02' else '03' end; else -- classe 2 default seq_map := 'IFR,IFC'; statut_final := 'IFC'; statut_cur := case when i <= 5 then 'IFR' else 'IFC' end; code_ret := case when i <= 5 then 'B' else 'A' end; est_fin := i > 5; rev_cur := case when i <= 5 then '01' else '02' end; end if; doc_num := 'GA-MDJ-AGM-' ¦¦ replace(cmd_code, 'CMD-', '') ¦¦ '-' ¦¦ disc_codes[i] ¦¦ '-' ¦¦ doc_type_codes[i] ¦¦ '-' ¦¦ lpad(i::text, 5, '0'); insert into documents_mdr ( mdr_id, commande_id, projet_id, numero_document, titre, phase_id, discipline_id, classe_num, doc_type_id, pays_id, site_id, secteur_id, duree_revue_company, duree_revue_contractor, statut_final_attendu, sequence_statuts, revision_courante, statut_courant, code_retour_courant, est_finalise, date_emission_prevue, date_emission_reelle, cree_par ) select mdr_id_val, c.id, c.projet_id, doc_num, 'Document ' ¦¦ disc_codes[i] ¦¦ ' - ' ¦¦ doc_type_codes[i] ¦¦ ' n°' ¦¦ i ¦¦ ' [' ¦¦ cmd_code ¦¦ ']', c.phase_id, (select id from disciplines where code=disc_codes[i]), classe_nums[i], (select id from doc_types_technique where code=doc_type_codes[i] limit 1), c.pays_id, c.site_id, c.secteur_id, 15, 15, statut_final, seq_map, rev_cur, statut_cur, code_ret, est_fin, c.date_debut_prevue + ((i * 15) ¦¦ ' days')::interval, c.date_debut_prevue + ((i * 15 + 5) ¦¦ ' days')::interval, (select id from utilisateurs where email='admin@company.ga') from commandes c where c.code_commande = cmd_code; end loop; end loop; end; $$; -- ========================================================= -- REVISIONS DOCUMENTAIRES (exemples pour CMD-001-TPGC) -- ========================================================= insert into document_revisions ( document_mdr_id, numero_revision, statut_emission, code_retour, date_emission_contractor, date_reception_company, date_retour_company, date_limite_retour, commentaires_revue_consolides, est_en_retard, cree_par ) select d.id, '00', 'IFR', 'C', '2025-02-01','2025-02-03', '2025-02-18','2025-02-18', 'Commentaire général : diagramme incomplet - manque vannes sectionnement aval train A', false, (select id from utilisateurs where email='a.mboumba@company.ga') from documents_mdr d where d.numero_document = 'GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-PFD-00001' union all select d.id, '01', 'IFR', 'B', '2025-02-28','2025-03-01', '2025-03-16','2025-03-16', 'Commentaire : correction vannes OK - revoir instrumentation mesure débit entrée', false, (select id from utilisateurs where email='a.mboumba@company.ga') from documents_mdr d where d.numero_document = 'GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-PFD-00001' union all select d.id, '02', 'IFA', 'B', '2025-04-01','2025-04-02', '2025-04-17','2025-04-17', 'Commentaire mineur : légende à compléter - document acceptable pour approbation', false, (select id from utilisateurs where email='a.mboumba@company.ga') from documents_mdr d where d.numero_document = 'GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-PFD-00001'; -- ========================================================= -- EVM SNAPSHOTS (exemples) -- ========================================================= insert into evm_snapshots ( projet_id, date_snapshot, budget_total, planned_value, earned_value, actual_cost ) values ((select id from projets where code='PRJ-001'), '2025-06-30',45000000,21000000,14280000,15500000), ((select id from projets where code='PRJ-001'), '2025-07-31',45000000,24500000,15960000,17400000), ((select id from projets where code='PRJ-001'), '2025-08-31',45000000,28000000,17640000,19200000), ((select id from projets where code='PRJ-002'), '2025-06-30',18000000,6400000,6080000,6500000), ((select id from projets where code='PRJ-002'), '2025-07-31',18000000,8000000,7680000,8200000), ((select id from projets where code='PRJ-002'), '2025-08-31',18000000,9600000,9280000,9900000), ((select id from projets where code='PRJ-003'), '2025-08-31',32000000,7500000,3000000,3380000); -- ========================================================= -- NOTIFICATIONS (exemples) -- ========================================================= insert into notifications ( destinataire_id, type, titre, message, projet_id, est_lue, est_email_envoye ) values ( (select id from utilisateurs where email='a.mboumba@company.ga'), 'REVUE_ASSIGNEE', 'Nouvelle revue documentaire assignée', 'Le document GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-PFD-00001 Rev.02 vous a été assigné pour revue', (select id from projets where code='PRJ-001'), false,true ), ( (select id from utilisateurs where email='joel.mba@company.ga'), 'RETARD_PROJET', 'Projet PRJ-001 en dérive planning', 'L''avancement réel (42%) est inférieur à l''avancement planifié (50%) - SPI = 0.63', (select id from projets where code='PRJ-001'), false,true ), ( (select id from utilisateurs where email='jm.obiang@company.ga'), 'RISQUE_CRITIQUE', 'Risque critique détecté - PRJ-001', 'Risque "Délai fabrication tableaux HTA" - Criticité 15/25 - Action requise', (select id from projets where code='PRJ-001'), true,true ), ( (select id from utilisateurs where email='yorick.etendino@company.ga'), 'DOCUMENT_FINALISE', 'Document finalisé - CMD-006-TPWI', 'Le document Datasheet Compresseur Train B a atteint son statut final (IFC - Code A)', (select id from projets where code='PRJ-002'), false,false ); -- ========================================================= -- END SEED DATA -- =========================================================

# ETAPE 3: UX/UI

# ÉTAPE 3 — Design & Architecture UI/UX

## 📋 Rappel du Plan Global

text

ÉTAPE 1 ✅  Cahier des charges complet et validé

ÉTAPE 2 ✅  Modèle de données PostgreSQL + seed data (4 projets, 15 commandes, 150 docs)

ÉTAPE 3 ✅  Design UI/UX — Charte, gabarits, composants (en cours)

ÉTAPE 4     Développement module par module :

V1 — Auth, Users, Projects, Contracts, Tasks,

Costs, Risks, Dashboard, Gantt, EVM, Export

V2 — MDR, Documents, Cycle de vie documentaire

V3 — Review, MDDM, Transmittals, Contractor Portal

## 🎨 1. CHARTE GRAPHIQUE

### Palette de couleurs

text

PRIMAIRE        #0A2540   (Bleu marine profond  — sidebar, header)

SECONDAIRE      #1E6FD9   (Bleu électrique      — boutons, liens actifs)

ACCENT          #00C2A8   (Turquoise            — KPI positifs, succès)

DANGER          #E53935   (Rouge                — retards, rejets, alertes)

WARNING         #F59E0B   (Ambre                — en cours, à surveiller)

SUCCESS         #16A34A   (Vert                 — terminé, validé, OK)

NEUTRE LIGHT    #F1F5F9   (Gris très clair      — fonds de page)

NEUTRE MID      #64748B   (Gris moyen           — textes secondaires)

NEUTRE DARK     #1E293B   (Gris foncé           — textes principaux)

BLANC           #FFFFFF   (Cartes, modals)

SIDEBAR BG      #0F1E35   (Bleu très sombre     — fond sidebar)

SIDEBAR HOVER   #1A3A5C   (Bleu intermédiaire   — hover sidebar)

### Typographie

text

TITRES          Inter Bold / Semi-Bold (Google Fonts)

CORPS           Inter Regular

CODE / MDR      JetBrains Mono (numéros de documents)

TAILLE BASE     14px (compact, professionnel)

TAILLE TITRE H1 22px

TAILLE TITRE H2 18px

TAILLE TITRE H3 15px

### Iconographie

text

Librairie       Bootstrap Icons 1.11+ (natif Bootstrap 5)

Complément      Lucide Icons (via CDN, pour icônes métier spécifiques)

Style           Outline par défaut, filled pour actif/sélectionné

### Espacements & Rayon

text

Border-radius cartes    8px

Border-radius boutons   6px

Border-radius badges    4px

Shadow cartes           0 1px 3px rgba(0,0,0,0.08), 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.04)

Padding sidebar item    10px 16px

Padding carte           20px 24px

## 🏗️ 2. STRUCTURE GÉNÉRALE DES PAGES

### Layout Principal (pages connectées)

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  TOPBAR  [Logo] [Fil d'Ariane] ........... [Notifs][User][Menu] │  52px fixe

├──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤

│              │                                                   │

│   SIDEBAR    │              ZONE CONTENU PRINCIPAL              │

│   220px      │              (scrollable)                        │

│   fixe       │                                                   │

│   gauche     │  ┌─────────────────────────────────────────────┐ │

│              │  │  PAGE HEADER                                │ │

│  [Logo PMO]  │  │  Titre + sous-titre + Actions rapides       │ │

│              │  └─────────────────────────────────────────────┘ │

│  Navigation  │                                                   │

│  principale  │  ┌─────────────────────────────────────────────┐ │

│  par modules │  │  CONTENU                                    │ │

│              │  │  (KPI / Liste / Formulaire / Gantt / etc.)  │ │

│  ──────────  │  │                                             │ │

│  Navigation  │  └─────────────────────────────────────────────┘ │

│  secondaire  │                                                   │

│  (sous-menu) │                                                   │

│              │                                                   │

├──────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤

│  FOOTER  Version | © 2025 PMO EPC | Aide | Raccourcis           │  36px fixe

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 🗂️ 3. SIDEBAR — Navigation Principale

### Structure de la sidebar

text

┌──────────────────────┐

│  ⬡ PMO EPC           │  Logo + nom app

│  ─────────────────── │

│                      │

│  📊 Dashboard        │  ← actif = fond highlight + barre gauche accent

│                      │

│  ── PORTEFEUILLE ──  │  séparateur catégorie (texte gris 10px uppercase)

│  📁 Projets          │

│  📋 Commandes        │

│                      │

│  ── EXÉCUTION ────── │

│  ✅ Tâches           │

│  💰 Coûts            │

│  ⚠️  Risques         │

│  📅 Planning / Gantt │

│                      │

│  ── DOCUMENTATION ── │

│  📄 MDR              │

│  🔄 Revues           │

│  📨 Transmittals     │

│  📐 MDDM             │

│                      │

│  ── REPORTING ─────  │

│  📈 Reporting        │

│  📉 Courbe en S      │

│  💹 EVM              │

│                      │

│  ── ADMINISTRATION ─ │

│  👥 Utilisateurs     │

│  🏢 Entités          │

│  ⚙️  Référentiels    │

│  🗄️  Conteneurs      │

│                      │

│  ─────────────────── │

│  [Avatar] Joel MBA   │  user connecté en bas

│  PMO · En ligne ●    │

└──────────────────────┘

### Comportement sidebar

- Rétractable : collapse en mode icônes seules (48px) via toggle bouton

- Sous-menus : déployables au clic (accordion), persistés en session

- Indicateur actif : barre verticale accent 3px à gauche + fond highlight

- Badge : compteur rouge sur Revues (revues en attente), Transmittals (en retard), Notifications

## 🔝 4. TOPBAR

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ☰  [⬡ PMO]  Projets > PRJ-001 > Anguille Gas Compression          │

│             [Fil d'Ariane cliquable]                    [🔍] [🔔3] │

│                                              [🌐 RUNNING ▾] [JM ▾] │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Éléments topbar de gauche à droite :

- Toggle sidebar (hamburger)

- Logo PMO (cliquable → dashboard)

- Fil d'Ariane dynamique (breadcrumb Bootstrap)

- Barre de recherche globale (modale au clic, recherche projets/docs/commandes)

- Sélecteur de Conteneur (RUNNING / COM / ASBUILT — filtre global persisté)

- Cloche notifications (badge compteur, dropdown top 5)

- Avatar utilisateur (dropdown : profil, préférences, déconnexion)

## 📄 5. GABARITS DE PAGES

### 5.1 Page de Garde — Login

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                             │

│           [Fond : image abstraite industrielle              │

│            overlay bleu marine 85% opacité]                │

│                                                             │

│    ┌─────────────────────────────────────────────┐         │

│    │         ⬡  PMO EPC PLATFORM                │         │

│    │   Project Management Office — EPC Suite     │         │

│    │  ─────────────────────────────────────────  │         │

│    │  Email                          [________]  │         │

│    │  Mot de passe                   [________]  │         │

│    │  [ ] Se souvenir de moi                     │         │

│    │              [  SE CONNECTER  ]              │         │

│    │  ─────────────────────────────────────────  │         │

│    │  Mot de passe oublié ?                       │         │

│    └─────────────────────────────────────────────┘         │

│                                                             │

│    v1.0 · © 2025 PMO EPC · Tous droits réservés            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 5.2 Dashboard Global — KPI Portefeuille

text

PAGE HEADER

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📊 Dashboard PMO                    [Exporter PDF] [Actualiser] │

│  Portefeuille · Running Projects · Mis à jour il y a 2 min      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

LIGNE 1 — KPI CARDS (6 cartes)

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

│ PROJETS  │ │EN RETARD │ │AVANCEMENT│ │ BUDGET   │ │  RISQUES │ │ REVUES   │

│    4     │ │  2  ⚠️   │ │  38,5%   │ │101.2 M€  │ │CRITIQUES │ │OUVERTES  │

│ actifs   │ │ (50%)    │ │ moyen    │ │consommé  │ │   3 🔴   │ │   7 📋   │

│ [spark]  │ │          │ │ [jauge]  │ │ 68% BAC  │ │          │ │          │

└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

LIGNE 2 — GRAPHIQUES (2 colonnes)

┌─────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐

│  Courbe en S Portefeuille   │  │  EVM — Tous Projets           │

│  [Chart.js Line — PV/EV/AC] │  │  [Chart.js Bar — SPI/CPI]    │

│  300px hauteur              │  │  300px hauteur                │

└─────────────────────────────┘  └───────────────────────────────┘

LIGNE 3 — TABLEAUX SYNTHÈSE (2 colonnes)

┌─────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐

│  Projets — Tableau synthèse │  │  Alertes & Actions requises   │

│  Code | Nom | % | SPI | CPI │  │  🔴 PRJ-001 retard planning   │

│  PRJ-001 ████░ 42% ▼       │  │  🟡 CMD-004 tableaux HTA      │

│  PRJ-002 ██████ 58% ▲      │  │  🔴 Revue PFD-001 en retard   │

│  PRJ-003 ██░░░ 18% ▼       │  │  🟡 3 transmittals en attente  │

│  PRJ-004 █░░░░  8% ─       │  │  [Voir tout →]                │

└─────────────────────────────┘  └───────────────────────────────┘

LIGNE 4 — MINI-GANTT PORTEFEUILLE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Planning Portefeuille — Vue synthèse                           │

│  [Gantt simplifié horizontal — barres par projet]               │

│  PRJ-001  ████████████░░░░░░░░░░  Jan 25 ──────────── Déc 26   │

│  PRJ-002  ██████████████░░░░░░░   Mar 25 ──────── Sep 26       │

│  PRJ-003  ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░  Jun 25 ─────────────Mar 27   │

│  PRJ-004  ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   Sep 25 ──── Jun 26           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 5.3 Gabarit Liste (réutilisable tous modules)

text

PAGE HEADER

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📁 Projets                              [+ Nouveau Projet]     │

│  4 projets · Conteneur : RUNNING                                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

BARRE FILTRES & RECHERCHE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [🔍 Rechercher...        ] [Statut ▾] [Priorité ▾] [Phase ▾]   │

│ [Responsable ▾] [Site ▾]  [Période ▾]  [🔄 Réinitialiser]      │

│                                        [📊 Vue Carte] [☰ Liste]│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CHIPS FILTRES ACTIFS (si filtres appliqués)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Filtres actifs :  [En cours ×]  [Critique ×]  [MDJ ×]          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

VUE LISTE — TABLEAU

┌──┬──────────┬──────────────────────┬──────────┬───────┬────────┐

│☐ │ CODE     │ NOM                  │ STATUT   │ AVANC │ ACTIONS│

├──┼──────────┼──────────────────────┼──────────┼───────┼────────┤

│☐ │ PRJ-001  │ Anguille Gas Compres.│🟡En cours│ ████  │ 👁 ✏️ ⋮│

│  │          │ Resp: J.MBA · MDJ    │ Critique │  42%  │        │

├──┼──────────┼──────────────────────┼──────────┼───────┼────────┤

│☐ │ PRJ-002  │ Mandji Water Inject. │🟡En cours│ ██████│ 👁 ✏️ ⋮│

│  │          │ Resp: Y.Etendino·MDJ │ Haute    │  58%  │        │

├──┼──────────┼──────────────────────┼──────────┼───────┼────────┤

│☐ │ PRJ-003  │ Offshore Electrical  │🟡En cours│ ██    │ 👁 ✏️ ⋮│

│  │          │ Resp: JM.Obiang · POG│ Haute    │  18%  │        │

├──┼──────────┼──────────────────────┼──────────┼───────┼────────┤

│☐ │ PRJ-004  │ HSE Compliance Prog. │🔵En atte.│ █     │ 👁 ✏️ ⋮│

│  │          │ Resp: J.MBA · LBV    │ Moyenne  │   8%  │        │

└──┴──────────┴──────────────────────┴──────────┴───────┴────────┘

ACTIONS EN MASSE (visible si sélection)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  2 éléments sélectionnés  [Changer statut ▾] [Exporter] [...]   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

PAGINATION

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Afficher [25 ▾] par page    ← 1  2  3 →    Total : 67 résultats│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

VUE CARTE (toggle alternatif)

text

┌────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐

│ PRJ-001 🔴     │  │ PRJ-002 🟡     │  │ PRJ-003 🟡     │

│ Anguille Gas   │  │ Mandji Water   │  │ Offshore Elec. │

│ ─────────────  │  │ ─────────────  │  │ ─────────────  │

│ ████████ 42%   │  │ ██████████ 58% │  │ ████ 18%       │

│ Budget: 45M€   │  │ Budget: 18M€   │  │ Budget: 32M€   │

│ SPI: 0.63 ▼   │  │ SPI: 0.97 ▲   │  │ SPI: 0.40 ▼   │

│ J.MBA · MDJ    │  │ Y.Etendino·MDJ │  │ JM.Obiang·POG  │

│ [Voir] [Edit]  │  │ [Voir] [Edit]  │  │ [Voir] [Edit]  │

└────────────────┘  └────────────────┘  └────────────────┘

### 5.4 Page Détail Projet (Dashboard Projet)

text

PAGE HEADER

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ← Projets  /  PRJ-001 — Anguille Gas Compression Project       │

│  🟡 En cours · EPC · Critique · MDJ / AGM                      │

│  [Éditer] [Migrer conteneur] [Exporter] [...]                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ONGLETS DE NAVIGATION PROJET

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [Vue Générale] [Commandes] [Tâches] [Planning] [Coûts]        │

│ [Risques] [MDR] [Transmittals] [Revues] [Historique]          │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

── ONGLET : VUE GÉNÉRALE ──────────────────────────────────────

LIGNE KPI PROJET

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

│AVANCEMENT│ │ BUDGET   │ │   SPI    │ │   CPI    │ │DOCS MDR  │

│   42%    │ │ 45.0 M€  │ │  0.63 ▼ │ │  0.92 ▼ │ │ 38/150   │

│ ████░░░  │ │ 85.6% co.│ │  En ret. │ │  Coût+  │ │  25%✅   │

└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

LIGNE INFORMATIONS + GRAPHIQUES

┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────────────────────┐

│ INFOS PROJET         │  │  Courbe en S — PRJ-001               │

│ Responsable: J.MBA   │  │  [Chart.js Line                      │

│ Entité: Dir. Générale│  │   PV=bleu, EV=vert, AC=rouge]        │

│ Site: Mandji (MDJ)   │  │  Axe X: Jan→Déc 2025                │

│ Secteur: Anguille    │  │  300px hauteur                       │

│ Début: 15 Jan 2025   │  └──────────────────────────────────────┘

│ Fin prév: 31 Déc 2026│

│ Budget: 45 000 000 € │

│ Réel: 38 500 000 €   │

│ Dérive: +3 500 000 € │

│ [+] Entités associées│

│ · TECHNIP (Ingénierie│

│ · SAIPEM (Construct.)│

└──────────────────────┘

LIGNE COMMANDES RÉSUMÉ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Commandes (5)                                    [Voir toutes →]│

│  CMD-001 TPGC  BE-DE  En cours   Critique  55% ████████         │

│  CMD-002 SAIP  EPC    En cours   Haute     30% ████             │

│  CMD-003 SAIM  EPC    En attente Haute     15% ██               │

│  CMD-004 ABBC  EPC    En cours   Critique  45% ███████          │

│  CMD-005 SIMC  EPC    En attente Haute     10% █                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

LIGNE RISQUES CRITIQUES

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Risques critiques (2 sur 3)                  [Voir matrice →]  │

│  🔴 Retard livraison béton          P:4 I:5  Criticité: 20/25  │

│  🔴 Délai fabrication tableaux HTA  P:3 I:5  Criticité: 15/25  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 5.5 Gabarit Formulaire CRUD (Création / Édition)

text

PAGE HEADER

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ← Projets  /  Nouveau Projet                                   │

│  Remplissez les informations du projet                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

FORMULAIRE (carte centrée max-width 900px)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ── IDENTIFICATION ─────────────────────────────────────────    │

│                                                                 │

│  Code Projet *          Nom du Projet *                         │

│  [PRJ-005          ]    [Nom complet du projet            ]     │

│                                                                 │

│  Type de Projet         Statut                  Priorité        │

│  [EPC           ▾]      [En cours            ▾] [Critique ▾]   │

│                                                                 │

│  Description                                                    │

│  [Zone texte multiligne — 4 lignes                        ]     │

│                                                                 │

│  ── ORGANISATION ───────────────────────────────────────────    │

│                                                                 │

│  Responsable *          Entité principale                       │

│  [Rechercher...    ▾]   [Direction Générale             ▾]      │

│                                                                 │

│  Entités associées (M2M)                                        │

│  [Sélectionner entités...                          ▾] [+ Ajouter]│

│  ┌──────────────────────────────────────┐                       │

│  │ TECHNIP · Contractor Ingénierie  [×] │                       │

│  │ SAIPEM  · Contractor Construction[×] │                       │

│  └──────────────────────────────────────┘                       │

│                                                                 │

│  ── GÉOGRAPHIE ─────────────────────────────────────────────    │

│                                                                 │

│  Pays                   Site                    Secteur         │

│  [Gabon (GA)       ▾]   [Mandji (MDJ)      ▾]  [Anguille  ▾]  │

│                                                                 │

│  Sites associés (M2M)                                           │

│  [Ajouter un site...                    ▾] [+ Ajouter]         │

│  ┌──────────────────────────────────────┐                       │

│  │ Mandji (MDJ)                     [×] │                       │

│  └──────────────────────────────────────┘                       │

│                                                                 │

│  ── PLANNING ───────────────────────────────────────────────    │

│                                                                 │

│  Date début prévue      Date fin prévue                         │

│  [📅 15/01/2025    ]    [📅 31/12/2026    ]                    │

│                                                                 │

│  Date début réelle      Date fin réelle                         │

│  [📅 15/01/2025    ]    [📅 —             ]                    │

│                                                                 │

│  ── BUDGET & EVM ───────────────────────────────────────────    │

│                                                                 │

│  Budget Prévu (€) *     Budget Réel (€)                         │

│  [45 000 000       ]    [38 500 000       ]                     │

│                                                                 │

│  Planned Value (PV)     Earned Value (EV)  Actual Cost (AC)    │

│  [42 000 000       ]    [18 500 000   ]    [20 000 000  ]      │

│                                                                 │

│  ── CONTENEUR ──────────────────────────────────────────────    │

│                                                                 │

│  Conteneur *                                                    │

│  ( ) Running Projects  ( ) Commissioning  ( ) As-Built          │

│                                                                 │

│─────────────────────────────────────────────────────────────────│

│  [Annuler]                              [Enregistrer le brouillon]│

│                                         [  ✓ Enregistrer       ] │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 5.6 Gabarit Planning / Gantt

text

PAGE HEADER

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📅 Planning — PRJ-001 Anguille Gas Compression                 │

│  [Semaine] [Mois] [Trimestre]  [Prévisionnel/Réel]  [Exporter] │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

FILTRES

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [Commande ▾] [Phase ▾] [Discipline ▾] [Responsable ▾]          │

│ [🔍 Rechercher tâche...]                  [Afficher jalons ☐]  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

GANTT INTERACTIF

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│  TÂCHE / COMMANDE     │  Jan  Fév  Mar  Avr  Mai  Jun  Jul  Aoû │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ ▼ CMD-001 TPGC        │  ════════════════════════════           │

│   Étude faisabilité   │  ████ (réel)                            │

│                       │  ░░░░ (prévu)                           │

│   Basic Engineering   │       ██████████                        │

│   Detailed Eng. Tuy.  │            ░░░░░░░░░░░░░░░░░░           │

│                       │            ████████████ (70%)           │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ ▼ CMD-002 SAIP        │             ════════════════════════════ │

│   Terrassement        │             ████ ✅                     │

│   Fondations béton    │                  ████████ (55%)         │

│   Charpente métal.    │                            ░░░░░░░░░░   │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│ ▼ CMD-004 ABBC        │      ════════════════════════           │

│   Engineering élec.   │      █████████ (80%)                   │

│   Fourniture tableaux │             ░░░░░░░░░░░░░░              │

│                       │             ████ (40%)                  │

└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

LÉGENDE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ████ Réel avancement   ░░░░ Prévu   ════ Durée commande        │

│  ✅ Terminé   ⚠️ En retard   ◆ Jalon                            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Fonctionnalités Gantt :

- Glisser-déposer sur les barres pour modifier les dates (avec confirmation)

- Redimensionner les barres pour modifier la durée

- Zoom semaine / mois / trimestre

- Tooltip au survol : nom, responsable, avancement, dates, coûts

- Ligne de référence : date du jour (ligne verticale rouge)

### 5.7 Gabarit MDR — Liste Documents

text

PAGE HEADER

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📄 MDR — CMD-001-TPGC · TECHNIP Compression                   │

│  150 documents · 38 finalisés (25%) · 4 en retard              │

│  [+ Ajouter document] [Import Excel] [Export MDR] [Colonnes ▾] │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

FILTRES MDR

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [🔍 N° ou titre...] [Discipline ▾] [Phase ▾] [Classe ▾]       │

│ [Statut ▾] [Code retour ▾] [Finalisé ▾] [En retard ☐]         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

TABLEAU MDR (colonnes configurables, tri sur chaque colonne)

┌──┬─────────────────────────┬──────┬──────┬────┬──────┬───────┐

│☐ │ N° DOCUMENT             │DISC  │STATUT│REV │C.RET.│ACTIONS│

├──┼─────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤

│☐ │GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-    │      │      │    │      │       │

│  │PFD-00001                │ PRO  │ IFA  │ 02 │  B   │ 👁 ✏️ │

│  │Process Flow Diagram...  │      │🟡    │    │      │       │

├──┼─────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤

│☐ │GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-    │      │      │    │      │       │

│  │PID-00001                │ PRO  │ IFR  │ 01 │  C   │ 👁 ✏️ │

│  │P&ID Compression Train A │      │🔴    │    │      │       │

├──┼─────────────────────────┼──────┼──────┼────┼──────┼───────┤

│☐ │GA-MDJ-AGM-TPGC-MEC-    │      │      │    │      │       │

│  │DTS-00002                │ MEC  │ IFC  │ 01 │  A✅ │ 👁 ✏️ │

│  │Datasheet Compresseur B  │      │🟢    │    │      │       │

└──┴─────────────────────────┴──────┴──────┴────┴──────┴───────┘

LÉGENDE STATUTS

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 🟢 Finalisé (Code A)  🟡 En cours  🔴 Rejeté/Retard  ⚪ Non émis│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 5.8 Gabarit Matrice des Risques

text

PAGE HEADER

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ⚠️  Risques — PRJ-001 Anguille Gas Compression                 │

│  6 risques · 3 critiques · [+ Nouveau Risque] [Exporter]        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MATRICE RISQUES (5×5)

IMPACT →

1      2      3      4      5

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

5  │  5   │  10  │  15  │  20  │  25  │

P     │      │      │      │  ●   │  ●   │

R     ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

O     │  4   │   8  │  12  │  16  │  20  │

B  4  │      │      │      │      │  ●   │

A     ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

B     │  3   │   6  │   9  │  12  │  15  │

I  3  │      │      │   ●  │      │      │

L     ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

I     │  2   │   4  │   6  │   8  │  10  │

T  2  │      │      │      │      │   ●  │

É     ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

↓     │  1   │   2  │   3  │   4  │   5  │

1  │      │      │      │      │      │

└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Fond : vert(1-4) → jaune(5-9) → orange(10-14) → rouge(15-25)

LISTE RISQUES TRIÉE PAR CRITICITÉ

┌──────────────────────────────┬──┬──┬────┬────────┬──────────┐

│ TITRE                        │P │I │CRI │STATUT  │RESP.     │

├──────────────────────────────┼──┼──┼────┼────────┼──────────┤

│ Retard livraison béton       │4 │5 │ 20 │🔴Ouvert│Y.Etend.  │

│ Délai fabrication tableaux   │3 │5 │ 15 │🟡En c. │JM.Obiang │

│ Fluctuation matières prem.   │3 │4 │ 12 │🔴Ouvert│J.MBA     │

│ Non-conformité soudures      │2 │5 │ 10 │🟡En c. │S.Koumba  │

└──────────────────────────────┴──┴──┴────┴────────┴──────────┘

### 5.9 Gabarit Transmittals

text

PAGE HEADER

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📨 Transmittals — CMD-001-TPGC                                 │

│  [Tous] [Reçus] [Émis] [En attente] [En retard]                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

VUE KANBAN TRANSMITTALS (drag & drop entre colonnes)

┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────┐

│  📥 À RECEVOIR  │ │  📋 EN REVUE    │ │  📤 À ÉMETTRE   │ │ ✅ CLÔT.│

│  (3)            │ │  (2)            │ │  (1)            │ │  (7)    │

├─────────────────┤ ├─────────────────┤ ├─────────────────┤ ├─────────┤

│ TRM-001         │ │ TRM-003         │ │ TRM-005         │ │ ...     │

│ PFD-00001       │ │ PID-00001       │ │ SPC-00001       │ │         │

│ Rev.00          │ │ Rev.01          │ │ (Revue fermée)  │ │         │

│ Attendu: 20/02  │ │ Limite: 18/03   │ │ Prêt à partir   │ │         │

│ 🔴 EN RETARD    │ │ ⏱️  J-2         │ │ [Générer TRM]   │ │         │

├─────────────────┤ ├─────────────────┤ ├─────────────────┤ │         │

│ TRM-002         │ │ TRM-004         │ │                 │ │         │

│ PID-00002       │ │ DTS-00001       │ │                 │ │         │

│ Rev.00          │ │ Rev.01          │ │                 │ │         │

│ Attendu: 09/03  │ │ Limite: 04/04   │ │                 │ │         │

│ 🟡 Dans 5j      │ │ ⏱️  J-8         │ │                 │ │         │

└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────┘

### 5.10 Gabarit Revue Documentaire

text

PAGE HEADER

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  🔄 Revue — GA-MDJ-AGM-TPGC-PRO-PFD-00001 · Rev.02            │

│  Ouverte · Limite: 17/04/2025 · Doc Controller: A.Mboumba      │

│  [Fermer la revue] [Assigner spécialistes] [Historique]         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ONGLETS REVUE

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [Document] [Commentaires (3)] [Assignations (2)] [Historique]  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

── ONGLET COMMENTAIRES ─────────────────────────────────────────

BARRE SYNTHÈSE REVUE

┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────────┐

│ SPÉC. 1   │ │ SPÉC. 2   │ │ LEADER     │ │ CODE RETOUR    │

│ ✅Complété│ │ ⏳En cours │ │ Proposition│ │ FINAL          │

│ S.Koumba  │ │ P.Nzamba   │ │    B       │ │ [En attente]   │

└────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────────┘

LISTE COMMENTAIRES

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ #1  [S.Koumba — SPECIALIST]                    12/04/2025 09:14 │

│ "Légende de la figure 3 incomplète - manque unités de pression" │

│ Réf: Page 4, Fig.3                                              │

│ Statut: 🟡 En attente réponse contractor                        │

│ Réponse contractor: [—]                                         │

│ [Accepter ✓] [Rejeter ✗] [...]                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ #2  [S.Koumba — SPECIALIST]                    12/04/2025 09:22 │

│ "Vérifier cohérence débit entre PFD et P&ID train A"           │

│ Réf: Section 2.3                                               │

│ Statut: 🟢 Accepté                                              │

│ [Modifié par Leader: P.Nzamba]                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ [+ Ajouter un commentaire]                                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

VALIDATION LEADER / CLÔTURE GESTIONNAIRE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Code retour proposé par Leader : [B — Accepté avec commentaires]│

│  Note leader : "Document acceptable sous réserve corrections"    │

│                                                                 │

│  ── GESTIONNAIRE DE PROJET ────────────────────────────────── │

│  Code retour final : [A ▾] [B ▾] [C ▾] [D ▾]                  │

│  Commentaire clôture : [______________________________]         │

│  [  ✓ Fermer la revue et générer transmittal retour  ]         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 🧩 6. COMPOSANTS UI RÉUTILISABLES

### Badges Statuts

Python

# Mapping statuts → classes Bootstrap

STATUT_BADGES = {

'En cours':    'badge bg-warning text-dark',

'Terminée':    'badge bg-success',

'En attente':  'badge bg-info text-dark',

'Suspendu':    'badge bg-secondary',

'Annulé':      'badge bg-danger',

'Critique':    'badge bg-danger',

'Haute':       'badge bg-warning text-dark',

'Moyenne':     'badge bg-info text-dark',

'Basse':       'badge bg-secondary',

# Codes retour

'A':           'badge bg-success',

'B':           'badge bg-warning text-dark',

'C':           'badge bg-danger',

'D':           'badge bg-secondary',

}

### Barre de Progression avec couleur adaptive

HTML

<!-- Couleur selon avancement -->

< 30%  → bg-danger

30-70% → bg-warning

> 70%  → bg-success

<div class="progress" style="height: 8px;">

<div class="progress-bar bg-warning"

style="width: 42%"

title="42%">

</div>

</div>

<small class="text-muted">42%</small>

### Carte KPI Standard

text

┌──────────────────────────────┐

│ 🏷️ LIBELLÉ KPI              │

│                              │

│        38.5%                 │  ← valeur principale (grand)

│       ████░░░                │  ← mini sparkline ou jauge

│ ▲ +2.1% vs mois dernier     │  ← tendance (vert=positif)

└──────────────────────────────┘

### Toast Notifications (in-app)

text

[coin bas-droite, empilables]

┌────────────────────────────────┐

│ ✅ Document finalisé           │  ← succès : vert

│ DTS-00002 a atteint IFC (A)   │

│                     Fermer [×] │

└────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────┐

│ ⚠️ Retard détecté              │  ← warning : ambre

│ TRM-003 en retard de 2 jours  │

│                     [Voir] [×] │

└────────────────────────────────┘

### Modal Confirmation

text

┌─────────────────────────────────────┐

│  ⚠️  Confirmer la migration         │

│  ─────────────────────────────────  │

│  Vous allez migrer PRJ-001 vers     │

│  le conteneur "As-Built".           │

│                                     │

│  Cette action est irréversible.     │

│  Le projet passera en lecture seule │

│                                     │

│  Commentaire (optionnel)            │

│  [________________________________] │

│                                     │

│  [Annuler]      [✓ Confirmer]       │

└─────────────────────────────────────┘

## 🖱️ 7. ZONES DRAG & DROP

| Zone | Fonctionnalité |
| --- | --- |
| Gantt | Déplacer / redimensionner barres de tâches |
| Kanban Transmittals | Déplacer transmittal entre colonnes de statut |
| MDDM | Assigner documents à réviseurs par glisser-déposer |
| Upload Documents | Zone drop fichiers (contractor portal) |
| Ordre tâches | Réordonner tâches d'une commande par drag |
| Colonnes tableau | Réordonner colonnes MDR / tâches |

Librairie recommandée : SortableJS (légère, compatible vanilla JS + Django templates)

## 📱 8. RESPONSIVITÉ

| Breakpoint | Comportement |
| --- | --- |
| < 768px (mobile) | Sidebar masquée → drawer; tableaux scrollables horizontalement; cartes empilées |
| 768–1024px (tablet) | Sidebar en mode icônes; 2 colonnes max |
| > 1024px (desktop) | Layout complet 3 zones |
| > 1400px (large) | Contenu max-width 1600px centré |

## 📂 9. STRUCTURE TEMPLATES DJANGO

text

templates/

├── base/

│   ├── base.html              ← layout principal (sidebar + topbar + footer)

│   ├── base_auth.html         ← layout login (sans sidebar)

│   ├── base_contractor.html   ← layout portail contractor

│   └── base_print.html        ← layout impression/export

│

├── components/

│   ├── sidebar.html           ← navigation sidebar

│   ├── topbar.html            ← barre supérieure

│   ├── footer.html            ← pied de page

│   ├── kpi_card.html          ← carte KPI réutilisable

│   ├── progress_bar.html      ← barre progression

│   ├── badge_statut.html      ← badge statut coloré

│   ├── table_filters.html     ← barre filtres liste

│   ├── pagination.html        ← pagination standard

│   ├── breadcrumb.html        ← fil d'ariane

│   ├── modal_confirm.html     ← modal confirmation

│   ├── toast.html             ← notifications toast

│   ├── empty_state.html       ← état vide (aucun résultat)

│   └── dropzone.html          ← zone upload drag & drop

│

├── dashboard/

│   └── index.html

│

├── projects/

│   ├── list.html              ← liste projets (vue liste + cartes)

│   ├── detail.html            ← détail projet (onglets)

│   ├── form.html              ← création / édition

│   └── migrate.html           ← migration conteneur

│

├── contracts/

│   ├── list.html

│   ├── detail.html

│   └── form.html

│

├── tasks/

│   ├── list.html

│   ├── gantt.html             ← Gantt interactif

│   └── form.html

│

├── mdr/

│   ├── list.html              ← liste MDR / documents

│   ├── detail_document.html   ← fiche document + révisions

│   └── form.html

│

├── risks/

│   ├── list.html

│   ├── matrix.html            ← matrice 5×5

│   └── form.html

│

├── transmittals/

│   ├── list.html

│   ├── kanban.html            ← vue kanban

│   └── detail.html

│

├── review/

│   ├── list.html

│   ├── detail.html            ← revue avec commentaires

│   └── mddm.html             ← matrice distribution

│

├── reporting/

│   ├── dashboard.html

│   ├── s_curve.html

│   └── evm.html

│

├── users/

│   ├── list.html

│   ├── form.html

│   └── permissions.html

│

└── auth/

├── login.html

└── profile.html

## ⚙️ 10. STACK TECHNIQUE FRONT

text

Bootstrap 5.3.x         → Layout, composants, grille

Bootstrap Icons 1.11+   → Iconographie principale

Chart.js 4.x            → Graphiques (S-curve, EVM, barres, donut)

SortableJS 1.15+        → Drag & drop (Gantt, Kanban, MDDM)

Flatpickr               → Date pickers

Select2 ou Tom Select   → Selects enrichis (recherche, multi-select)

HTMX 1.9+              → Interactions dynamiques sans rechargement complet

Alpine.js 3.x           → Réactivité légère (toggles, filtres inline)

Vanilla JS              → Logique spécifique (Gantt custom, MDR)

## ✅ SYNTHÈSE DU PLAN ÉTAPE 3

text

GABARITS DÉFINIS :

✅ Login / Authentification

✅ Dashboard Global KPI

✅ Gabarit Liste (universel)

✅ Vue Carte (alternative liste)

✅ Formulaire CRUD (universel)

✅ Détail Projet (onglets)

✅ Planning Gantt

✅ MDR — Liste Documents

✅ Matrice Risques

✅ Kanban Transmittals

✅ Revue Documentaire

✅ Gabarits base Django

COMPOSANTS DÉFINIS :

✅ Sidebar rétractable

✅ Topbar + recherche + notifications

✅ KPI Cards

✅ Badges statuts

✅ Barres progression

✅ Filtres & recherche

✅ Pagination

✅ Drag & drop zones

✅ Modals confirmation

✅ Toasts notifications

✅ États vides

✅ Fil d'Ariane

✅ Étape 3 complète. Prêt pour l'Étape 4 — Développement V1 (module par module).

# ETAPE 4 : DEVELOPPEMENT V1

# ÉTAPE 4 — Développement V1 — Setup & Architecture

## Analyse de l'arborescence existante

text

061_gedservices_pmo/

├── backend/

│   ├── apps/                    ← vide (nos apps Django iront ici)

│   ├── core/

│   │   ├── core/                ← projet Django (settings, urls, wsgi)

│   │   │   ├── settings.py

│   │   │   ├── urls.py

│   │   │   ├── asgi.py

│   │   │   ├── wsgi.py

│   │   │   └── __init__.py

│   │   └── manage.py

│   ├── static/                  ← vide

│   └── templates/               ← vide

├── env_pmo_epc/                 ← virtualenv

├── pmo_epc/                     ← vide (à supprimer)

└── scripts/

## Plan de tous les fichiers à créer/modifier

text

FICHIERS À MODIFIER :

backend/core/core/settings.py

backend/core/core/urls.py

FICHIERS À CRÉER — APPS :

backend/apps/accounts/

backend/apps/projects/

backend/apps/contracts/

backend/apps/tasks/

backend/apps/costs/

backend/apps/risks/

backend/apps/dashboard/

backend/apps/reporting/

backend/apps/core_ref/   ← référentiels

FICHIERS À CRÉER — TEMPLATES :

backend/templates/base/

backend/templates/components/

backend/templates/dashboard/

backend/templates/projects/

... (tous les gabarits étape 3)

FICHIERS À CRÉER — STATIC :

backend/static/css/pmo.css

backend/static/js/pmo.js

## 1. SETTINGS.PY — Complet & Configuré

backend/core/core/settings.py

Python

"""

PMO EPC Platform — Django Settings

"""

from pathlib import Path

import os

# =============================================================

# CHEMINS DE BASE

# =============================================================

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent

# BASE_DIR = backend/core/

# =============================================================

# SÉCURITÉ

# =============================================================

SECRET_KEY = 'django-insecure-pmo-epc-change-me-in-production-2025'

DEBUG = True

ALLOWED_HOSTS = ['*']

# =============================================================

# APPLICATIONS

# =============================================================

DJANGO_APPS = [

'django.contrib.admin',

'django.contrib.auth',

'django.contrib.contenttypes',

'django.contrib.sessions',

'django.contrib.messages',

'django.contrib.staticfiles',

'django.contrib.humanize',

]

THIRD_PARTY_APPS = [

'widget_tweaks',

'guardian',

]

LOCAL_APPS = [

'apps.accounts',

'apps.core_ref',

'apps.projects',

'apps.contracts',

'apps.tasks',

'apps.costs',

'apps.risks',

'apps.dashboard',

'apps.reporting',

]

INSTALLED_APPS = DJANGO_APPS + THIRD_PARTY_APPS + LOCAL_APPS

# =============================================================

# MIDDLEWARE

# =============================================================

MIDDLEWARE = [

'django.middleware.security.SecurityMiddleware',

'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware',

'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',

'django.middleware.common.CommonMiddleware',

'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',

'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',

'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',

'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',

]

ROOT_URLCONF = 'core.urls'

# =============================================================

# TEMPLATES

# =============================================================

TEMPLATES = [

{

'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',

'DIRS': [

BASE_DIR.parent / 'templates',

# backend/templates/

],

'APP_DIRS': True,

'OPTIONS': {

'context_processors': [

'django.template.context_processors.debug',

'django.template.context_processors.request',

'django.contrib.auth.context_processors.auth',

'django.contrib.messages.context_processors.messages',

'apps.core_ref.context_processors.global_context',

],

},

},

]

WSGI_APPLICATION = 'core.wsgi.application'

# =============================================================

# BASE DE DONNÉES

# =============================================================

DATABASES = {

'default': {

'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',

'NAME': 'pmo_epc_db',

'USER': 'postgres',

'PASSWORD': 'postgres',

'HOST': 'localhost',

'PORT': '5432',

}

}

# =============================================================

# AUTHENTIFICATION

# =============================================================

AUTH_USER_MODEL = 'accounts.User'

LOGIN_URL = '/auth/login/'

LOGIN_REDIRECT_URL = '/dashboard/'

LOGOUT_REDIRECT_URL = '/auth/login/'

AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [

{'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.UserAttributeSimilarityValidator'},

{'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator'},

{'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator'},

{'NAME': 'django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator'},

]

AUTHENTICATION_BACKENDS = [

'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',

'guardian.backends.ObjectPermissionBackend',

]

# =============================================================

# INTERNATIONALISATION

# =============================================================

LANGUAGE_CODE = 'fr-fr'

TIME_ZONE = 'Africa/Libreville'

USE_I18N = True

USE_TZ = True

# =============================================================

# FICHIERS STATIQUES

# =============================================================

STATIC_URL = '/static/'

STATIC_ROOT = BASE_DIR.parent / 'staticfiles'

STATICFILES_DIRS = [

BASE_DIR.parent / 'static',

# backend/static/

]

STATICFILES_STORAGE = 'whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage'

# =============================================================

# MEDIA (uploads)

# =============================================================

MEDIA_URL = '/media/'

MEDIA_ROOT = BASE_DIR.parent / 'media'

# =============================================================

# MESSAGES

# =============================================================

from django.contrib.messages import constants as messages

MESSAGE_TAGS = {

messages.DEBUG:   'alert-secondary',

messages.INFO:    'alert-info',

messages.SUCCESS: 'alert-success',

messages.WARNING: 'alert-warning',

messages.ERROR:   'alert-danger',

}

# =============================================================

# PAGINATION

# =============================================================

DEFAULT_PAGE_SIZE = 25

# =============================================================

# PMO CONFIG

# =============================================================

PMO_CONFIG = {

'APP_NAME': 'PMO EPC Platform',

'APP_VERSION': '1.0.0',

'COMPANY_NAME': 'COMPANY',

'DEFAULT_REVIEW_DURATION_COMPANY': 15,

'DEFAULT_REVIEW_DURATION_CONTRACTOR': 15,

}

DEFAULT_AUTO_FIELD = 'django.db.models.BigAutoField'

## 2. URLS.PY Principal

backend/core/core/urls.py

Python

from django.contrib import admin

from django.urls import path, include

from django.conf import settings

from django.conf.urls.static import static

urlpatterns = [

path('admin/', admin.site.urls),

path('auth/',       include('apps.accounts.urls',   namespace='accounts')),

path('dashboard/',  include('apps.dashboard.urls',  namespace='dashboard')),

path('projects/',   include('apps.projects.urls',   namespace='projects')),

path('contracts/',  include('apps.contracts.urls',  namespace='contracts')),

path('tasks/',      include('apps.tasks.urls',      namespace='tasks')),

path('costs/',      include('apps.costs.urls',      namespace='costs')),

path('risks/',      include('apps.risks.urls',      namespace='risks')),

path('reporting/',  include('apps.reporting.urls',  namespace='reporting')),

path('referentiels/', include('apps.core_ref.urls', namespace='core_ref')),

path('',            include('apps.dashboard.urls',  namespace='dashboard_root')),

]

if settings.DEBUG:

urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

urlpatterns += static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT)

## 3. APP ACCOUNTS — Modèle Utilisateur

backend/apps/accounts/__init__.py → vide

backend/apps/accounts/apps.py

Python

from django.apps import AppConfig

class AccountsConfig(AppConfig):

default_auto_field = 'django.db.models.BigAutoField'

name = 'apps.accounts'

verbose_name = 'Comptes & Authentification'

backend/apps/accounts/models.py

Python

from django.contrib.auth.models import AbstractUser

from django.db import models

class Entite(models.Model):

TYPE_CHOICES = [('INTERNE', 'Interne'), ('EXTERNE', 'Externe')]

nom         = models.CharField(max_length=100, unique=True)

type        = models.CharField(max_length=20, choices=TYPE_CHOICES,

default='INTERNE')

description = models.TextField(blank=True)

actif       = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

verbose_name = 'Entité'

ordering = ['type', 'nom']

def __str__(self):

return f"{self.nom} ({self.type})"

class User(AbstractUser):

ROLE_CHOICES = [

('ADMIN',               'Administrateur'),

('PMO',                 'PMO'),

('MANAGER',             'Manager'),

('LEAD_DOC_CONTROLLER', 'Lead Doc Controller'),

('DOC_CONTROLLER',      'Doc Controller'),

('LEADER_TECHNIQUE',    'Leader Technique'),

('SPECIALIST',          'Spécialiste'),

('MEMBER',              'Membre'),

('CONTRACTOR',          'Contractor'),

]

email           = models.EmailField(unique=True)

entite          = models.ForeignKey(

Entite, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True,

related_name='utilisateurs')

role            = models.CharField(max_length=30, choices=ROLE_CHOICES,

default='MEMBER')

est_contractor  = models.BooleanField(default=False)

actif           = models.BooleanField(default=True)

avatar          = models.ImageField(upload_to='avatars/',

null=True, blank=True)

date_modification = models.DateTimeField(auto_now=True)

USERNAME_FIELD  = 'email'

REQUIRED_FIELDS = ['username', 'first_name', 'last_name']

class Meta:

verbose_name = 'Utilisateur'

ordering = ['last_name', 'first_name']

def __str__(self):

return f"{self.last_name} {self.first_name} ({self.role})"

@property

def nom_complet(self):

return f"{self.first_name} {self.last_name}".strip() or self.email

@property

def initiales(self):

parts = [self.first_name, self.last_name]

return ''.join(p[0].upper() for p in parts if p)

# Helpers rôles

@property

def is_admin(self):

return self.role == 'ADMIN'

@property

def is_pmo(self):

return self.role in ('ADMIN', 'PMO')

@property

def is_doc_controller(self):

return self.role in ('ADMIN', 'PMO', 'LEAD_DOC_CONTROLLER',

'DOC_CONTROLLER')

@property

def is_contractor_user(self):

return self.role == 'CONTRACTOR'

backend/apps/accounts/admin.py

Python

from django.contrib import admin

from django.contrib.auth.admin import UserAdmin

from .models import User, Entite

@admin.register(Entite)

class EntiteAdmin(admin.ModelAdmin):

list_display  = ['nom', 'type', 'actif']

list_filter   = ['type', 'actif']

search_fields = ['nom']

@admin.register(User)

class UserAdmin(UserAdmin):

list_display  = ['email', 'last_name', 'first_name',

'role', 'entite', 'actif']

list_filter   = ['role', 'actif', 'entite']

search_fields = ['email', 'last_name', 'first_name']

ordering      = ['last_name']

fieldsets = UserAdmin.fieldsets + (

('PMO Info', {

'fields': ('entite', 'role', 'est_contractor', 'actif', 'avatar')

}),

)

backend/apps/accounts/forms.py

Python

from django import forms

from django.contrib.auth.forms import AuthenticationForm

class LoginForm(AuthenticationForm):

username = forms.EmailField(

label='Adresse email',

widget=forms.EmailInput(attrs={

'class':       'form-control form-control-lg',

'placeholder': 'votre@email.com',

'autofocus':   True,

})

)

password = forms.CharField(

label='Mot de passe',

widget=forms.PasswordInput(attrs={

'class':       'form-control form-control-lg',

'placeholder': '••••••••',

})

)

remember_me = forms.BooleanField(required=False, label='Se souvenir de moi')

backend/apps/accounts/views.py

Python

from django.contrib.auth import views as auth_views

from django.contrib.auth.decorators import login_required

from django.shortcuts import render, redirect

from django.contrib import messages

from .forms import LoginForm

class LoginView(auth_views.LoginView):

form_class    = LoginForm

template_name = 'accounts/login.html'

def form_valid(self, form):

remember = form.cleaned_data.get('remember_me')

if not remember:

self.request.session.set_expiry(0)

return super().form_valid(form)

class LogoutView(auth_views.LogoutView):

next_page = '/auth/login/'

@login_required

def profile(request):

return render(request, 'accounts/profile.html', {

'page_title': 'Mon Profil'

})

backend/apps/accounts/urls.py

Python

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'accounts'

urlpatterns = [

path('login/',   views.LoginView.as_view(),  name='login'),

path('logout/',  views.LogoutView.as_view(), name='logout'),

path('profile/', views.profile,              name='profile'),

]

## 4. APP CORE_REF — Référentiels

backend/apps/core_ref/models.py

Python

from django.db import models

class Pays(models.Model):

code_pays = models.CharField(max_length=5, unique=True)

nom       = models.CharField(max_length=100)

class Meta:

verbose_name = 'Pays'

verbose_name_plural = 'Pays'

ordering = ['nom']

def __str__(self):

return f"{self.code_pays} — {self.nom}"

class Site(models.Model):

code_site = models.CharField(max_length=10, unique=True)

nom       = models.CharField(max_length=100)

pays      = models.ForeignKey(Pays, on_delete=models.PROTECT,

related_name='sites')

actif     = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

ordering = ['nom']

def __str__(self):

return f"{self.code_site} — {self.nom}"

class Secteur(models.Model):

code_secteur = models.CharField(max_length=10, unique=True)

nom          = models.CharField(max_length=100)

site         = models.ForeignKey(Site, on_delete=models.PROTECT,

related_name='secteurs')

actif        = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

ordering = ['nom']

def __str__(self):

return f"{self.code_secteur} — {self.nom}"

class Systeme(models.Model):

code_systeme = models.CharField(max_length=20, unique=True)

nom          = models.CharField(max_length=100)

secteur      = models.ForeignKey(Secteur, on_delete=models.PROTECT,

related_name='systemes')

actif        = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

verbose_name = 'Système'

ordering = ['nom']

def __str__(self):

return f"{self.code_systeme} — {self.nom}"

class SousSysteme(models.Model):

code_sous_systeme = models.CharField(max_length=20, unique=True)

nom               = models.CharField(max_length=100)

systeme           = models.ForeignKey(Systeme, on_delete=models.PROTECT,

related_name='sous_systemes')

actif             = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

verbose_name = 'Sous-Système'

ordering = ['nom']

def __str__(self):

return f"{self.code_sous_systeme} — {self.nom}"

class Discipline(models.Model):

code  = models.CharField(max_length=10, unique=True)

nom   = models.CharField(max_length=100)

actif = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

ordering = ['code']

def __str__(self):

return f"{self.code} — {self.nom}"

class Tag(models.Model):

code_tag       = models.CharField(max_length=50, unique=True)

description    = models.TextField(blank=True)

type_equipement = models.CharField(max_length=100, blank=True)

discipline     = models.ForeignKey(Discipline, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

sous_systeme   = models.ForeignKey(SousSysteme, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

actif          = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

ordering = ['code_tag']

def __str__(self):

return self.code_tag

class Phase(models.Model):

code  = models.CharField(max_length=10, unique=True)

nom   = models.CharField(max_length=100)

ordre = models.IntegerField(default=0)

actif = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

ordering = ['ordre']

def __str__(self):

return f"{self.code} — {self.nom}"

class ClasseDocumentaire(models.Model):

numero          = models.IntegerField(unique=True)

libelle         = models.CharField(max_length=50)

description     = models.TextField(blank=True)

cycle_simplifie = models.BooleanField(default=False)

class Meta:

verbose_name = 'Classe Documentaire'

ordering = ['numero']

def __str__(self):

return f"Classe {self.numero} — {self.libelle}"

class StatutCycleVie(models.Model):

code         = models.CharField(max_length=10, unique=True)

libelle      = models.CharField(max_length=100)

description  = models.TextField(blank=True)

est_terminal = models.BooleanField(default=False)

class Meta:

verbose_name = 'Statut Cycle de Vie'

ordering = ['code']

def __str__(self):

return f"{self.code} — {self.libelle}"

class SequenceStatut(models.Model):

phase           = models.ForeignKey(Phase, on_delete=models.CASCADE)

classe_num      = models.IntegerField()

statut          = models.ForeignKey(StatutCycleVie, on_delete=models.CASCADE)

ordre           = models.IntegerField()

est_statut_final = models.BooleanField(default=False)

class Meta:

verbose_name = 'Séquence de Statut'

unique_together = [['phase', 'classe_num', 'ordre']]

ordering = ['phase', 'classe_num', 'ordre']

def __str__(self):

return (f"Phase {self.phase.code} / Cl.{self.classe_num} "

f"/ Ordre {self.ordre} → {self.statut.code}")

class DocTypeTechnique(models.Model):

code       = models.CharField(max_length=20, unique=True)

libelle    = models.CharField(max_length=100)

classe_num = models.IntegerField(null=True, blank=True)

discipline = models.ForeignKey(Discipline, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

actif      = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

verbose_name = 'Type de Document Technique'

ordering = ['code']

def __str__(self):

return f"{self.code} — {self.libelle}"

class DocTypeCorrespondance(models.Model):

code    = models.CharField(max_length=20, unique=True)

libelle = models.CharField(max_length=100)

actif   = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

verbose_name = 'Type de Document Correspondance'

ordering = ['code']

def __str__(self):

return f"{self.code} — {self.libelle}"

class Conteneur(models.Model):

code        = models.CharField(max_length=20, unique=True)

libelle     = models.CharField(max_length=100)

description = models.TextField(blank=True)

ordre       = models.IntegerField(default=0)

est_archive = models.BooleanField(default=False)

actif       = models.BooleanField(default=True)

class Meta:

ordering = ['ordre']

def __str__(self):

return self.libelle

backend/apps/core_ref/context_processors.py

Python

from .models import Conteneur

def global_context(request):

"""Injecte les données globales dans tous les templates."""

ctx = {}

if request.user.is_authenticated:

ctx['conteneurs'] = Conteneur.objects.filter(actif=True).order_by('ordre')

# Conteneur actif sélectionné (persisté en session)

conteneur_id = request.session.get('conteneur_actif_id')

if conteneur_id:

try:

ctx['conteneur_actif'] = Conteneur.objects.get(id=conteneur_id)

except Conteneur.DoesNotExist:

ctx['conteneur_actif'] = None

else:

ctx['conteneur_actif'] = Conteneur.objects.filter(

code='RUNNING', actif=True).first()

return ctx

backend/apps/core_ref/urls.py

Python

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'core_ref'

urlpatterns = [

path('', views.index, name='index'),

path('conteneur/<int:pk>/activer/', views.set_conteneur, name='set_conteneur'),

]

backend/apps/core_ref/views.py

Python

from django.shortcuts import render, get_object_or_404, redirect

from django.contrib.auth.decorators import login_required

from .models import Conteneur

@login_required

def index(request):

return render(request, 'core_ref/index.html', {

'page_title': 'Référentiels'

})

@login_required

def set_conteneur(request, pk):

"""Change le conteneur actif en session."""

conteneur = get_object_or_404(Conteneur, pk=pk)

request.session['conteneur_actif_id'] = conteneur.id

next_url = request.GET.get('next', '/dashboard/')

return redirect(next_url)

backend/apps/core_ref/admin.py

Python

from django.contrib import admin

from .models import (Pays, Site, Secteur, Systeme, SousSysteme,

Discipline, Tag, Phase, ClasseDocumentaire,

StatutCycleVie, SequenceStatut, DocTypeTechnique,

DocTypeCorrespondance, Conteneur)

admin.site.register(Pays)

admin.site.register(Site)

admin.site.register(Secteur)

admin.site.register(Systeme)

admin.site.register(SousSysteme)

admin.site.register(Discipline)

admin.site.register(Tag)

admin.site.register(Phase)

admin.site.register(ClasseDocumentaire)

admin.site.register(StatutCycleVie)

admin.site.register(SequenceStatut)

admin.site.register(DocTypeTechnique)

admin.site.register(DocTypeCorrespondance)

admin.site.register(Conteneur)

## 5. APP PROJECTS — Modèle & Vues

backend/apps/projects/models.py

Python

from django.db import models

from django.utils import timezone

from apps.accounts.models import User, Entite

from apps.core_ref.models import (Pays, Site, Secteur, Conteneur, Phase)

class Projet(models.Model):

STATUT_CHOICES = [

('Ouvert',     'Ouvert'),

('En cours',   'En cours'),

('En attente', 'En attente'),

('Suspendu',   'Suspendu'),

('Clôturé',    'Clôturé'),

('Annulé',     'Annulé'),

('Finalisé',   'Finalisé'),

]

PRIORITE_CHOICES = [

('Critique', 'Critique'),

('Haute',    'Haute'),

('Moyenne',  'Moyenne'),

('Basse',    'Basse'),

]

code          = models.CharField(max_length=50, unique=True)

nom           = models.CharField(max_length=255)

description   = models.TextField(blank=True)

type_projet   = models.CharField(max_length=50, blank=True)

conteneur     = models.ForeignKey(Conteneur, on_delete=models.PROTECT,

related_name='projets')

statut        = models.CharField(max_length=30, choices=STATUT_CHOICES,

default='Ouvert')

priorite      = models.CharField(max_length=30, choices=PRIORITE_CHOICES,

blank=True)

responsable   = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True,

related_name='projets_responsable')

entite        = models.ForeignKey(Entite, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

pays          = models.ForeignKey(Pays, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

site          = models.ForeignKey(Site, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

secteur       = models.ForeignKey(Secteur, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

# Entités et sites multiples (M2M)

entites_associees = models.ManyToManyField(

Entite, through='ProjetEntite',

related_name='projets_associes', blank=True)

sites_associes = models.ManyToManyField(

Site, through='ProjetSite',

related_name='projets_associes', blank=True)

# Planning

date_debut_prevue = models.DateField(null=True, blank=True)

date_fin_prevue   = models.DateField(null=True, blank=True)

date_debut_reelle = models.DateField(null=True, blank=True)

date_fin_reelle   = models.DateField(null=True, blank=True)

# Budget

budget_prevu  = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

budget_reel   = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

# Avancement

progression_calculee = models.DecimalField(

max_digits=5, decimal_places=2, default=0)

poids_portefeuille   = models.DecimalField(

max_digits=5, decimal_places=2, default=0)

# EVM

planned_value = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

earned_value  = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

actual_cost   = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

# Flags

est_generique     = models.BooleanField(default=False)

est_lecture_seule = models.BooleanField(default=False)

# Metadata

date_creation     = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

date_modification = models.DateTimeField(auto_now=True)

cree_par          = models.ForeignKey(

User, on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True,

related_name='projets_crees')

modifie_par       = models.ForeignKey(

User, on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True,

related_name='projets_modifies')

class Meta:

verbose_name = 'Projet'

ordering = ['-date_modification']

def __str__(self):

return f"{self.code} — {self.nom}"

# ── Propriétés calculées ──────────────────────────────────

@property

def est_en_retard(self):

if (self.date_fin_prevue and

self.date_fin_prevue < timezone.now().date() and

self.progression_calculee < 100):

return True

return False

@property

def derive_budget(self):

return float(self.budget_reel) - float(self.budget_prevu)

@property

def taux_consommation(self):

if self.budget_prevu > 0:

return round(float(self.budget_reel) /

float(self.budget_prevu) * 100, 1)

return 0

@property

def spi(self):

if self.planned_value > 0:

return round(float(self.earned_value) /

float(self.planned_value), 3)

return None

@property

def cpi(self):

if self.actual_cost > 0:

return round(float(self.earned_value) /

float(self.actual_cost), 3)

return None

@property

def couleur_priorite(self):

return {

'Critique': 'danger',

'Haute':    'warning',

'Moyenne':  'info',

'Basse':    'secondary',

}.get(self.priorite, 'secondary')

@property

def couleur_statut(self):

return {

'En cours':   'warning',

'Ouvert':     'info',

'En attente': 'info',

'Terminée':   'success',

'Finalisé':   'success',

'Suspendu':   'secondary',

'Annulé':     'danger',

'Clôturé':    'dark',

}.get(self.statut, 'secondary')

@property

def couleur_progression(self):

p = float(self.progression_calculee)

if p >= 70:

return 'success'

if p >= 30:

return 'warning'

return 'danger'

def recalculer_progression(self):

"""Recalcule la progression pondérée depuis les tâches."""

from apps.tasks.models import Tache

taches = Tache.objects.filter(projet=self)

total_poids = sum(float(t.poids) for t in taches)

if total_poids > 0:

progression = sum(

float(t.avancement) * float(t.poids)

for t in taches

) / total_poids

self.progression_calculee = round(progression, 2)

self.save(update_fields=['progression_calculee'])

class ProjetEntite(models.Model):

projet      = models.ForeignKey(Projet, on_delete=models.CASCADE)

entite      = models.ForeignKey(Entite, on_delete=models.CASCADE)

role_entite = models.CharField(max_length=100, blank=True)

class Meta:

unique_together = [['projet', 'entite']]

class ProjetSite(models.Model):

projet = models.ForeignKey(Projet, on_delete=models.CASCADE)

site   = models.ForeignKey(Site, on_delete=models.CASCADE)

class Meta:

unique_together = [['projet', 'site']]

class MigrationConteneurLog(models.Model):

projet             = models.ForeignKey(Projet, on_delete=models.CASCADE)

conteneur_source   = models.ForeignKey(

Conteneur, on_delete=models.PROTECT, related_name='migrations_source')

conteneur_cible    = models.ForeignKey(

Conteneur, on_delete=models.PROTECT, related_name='migrations_cible')

date_migration     = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

migre_par          = models.ForeignKey(

User, on_delete=models.SET_NULL, null=True)

commentaire        = models.TextField(blank=True)

class Meta:

verbose_name = 'Log Migration Conteneur'

ordering = ['-date_migration']

backend/apps/projects/views.py

Python

from django.contrib.auth.decorators import login_required

from django.shortcuts import render, get_object_or_404, redirect

from django.contrib import messages

from django.db.models import Q, Count, Avg

from django.core.paginator import Paginator

from .models import Projet, MigrationConteneurLog

from .forms import ProjetForm

from apps.core_ref.models import Conteneur

def get_conteneur_actif(request):

cid = request.session.get('conteneur_actif_id')

if cid:

return Conteneur.objects.filter(id=cid, actif=True).first()

return Conteneur.objects.filter(code='RUNNING', actif=True).first()

@login_required

def projet_list(request):

conteneur = get_conteneur_actif(request)

qs = Projet.objects.filter(est_generique=False)

if conteneur:

qs = qs.filter(conteneur=conteneur)

# Filtres

search   = request.GET.get('q', '').strip()

statut   = request.GET.get('statut', '')

priorite = request.GET.get('priorite', '')

site_id  = request.GET.get('site', '')

sort     = request.GET.get('sort', '-date_modification')

if search:

qs = qs.filter(

Q(code__icontains=search) |

Q(nom__icontains=search) |

Q(description__icontains=search)

)

if statut:

qs = qs.filter(statut=statut)

if priorite:

qs = qs.filter(priorite=priorite)

if site_id:

qs = qs.filter(site_id=site_id)

# Tri

valid_sorts = ['code', '-code', 'nom', '-nom',

'progression_calculee', '-progression_calculee',

'date_fin_prevue', '-date_fin_prevue',

'-date_modification']

if sort in valid_sorts:

qs = qs.order_by(sort)

# Pagination

paginator = Paginator(qs, request.GET.get('per_page', 25))

page      = paginator.get_page(request.GET.get('page', 1))

# KPI barre

all_projets = qs

nb_retard   = sum(1 for p in all_projets if p.est_en_retard)

return render(request, 'projects/list.html', {

'page_title':   'Projets',

'projets':      page,

'paginator':    paginator,

'conteneur':    conteneur,

'nb_total':     paginator.count,

'nb_retard':    nb_retard,

'search':       search,

'filtre_statut':   statut,

'filtre_priorite': priorite,

'filtre_site':     site_id,

'sort':            sort,

'statut_choices':  Projet.STATUT_CHOICES,

'priorite_choices': Projet.PRIORITE_CHOICES,

})

@login_required

def projet_detail(request, pk):

projet  = get_object_or_404(Projet, pk=pk)

onglet  = request.GET.get('onglet', 'general')

# Recalcul progression à la volée

projet.recalculer_progression()

ctx = {

'page_title': f"{projet.code} — {projet.nom}",

'projet':     projet,

'onglet':     onglet,

'commandes':  projet.commandes.order_by('code_commande'),

'risques':    projet.risques.order_by('-criticite')[:5],

'historique': projet.historique_avancement.order_by('date_snapshot'),

}

return render(request, 'projects/detail.html', ctx)

@login_required

def projet_create(request):

if request.method == 'POST':

form = ProjetForm(request.POST)

if form.is_valid():

projet = form.save(commit=False)

projet.cree_par = request.user

projet.save()

form.save_m2m()

messages.success(request,

f"Projet {projet.code} créé avec succès.")

return redirect('projects:detail', pk=projet.pk)

else:

form = ProjetForm()

return render(request, 'projects/form.html', {

'page_title': 'Nouveau Projet',

'form':       form,

'action':     'create',

})

@login_required

def projet_edit(request, pk):

projet = get_object_or_404(Projet, pk=pk)

if projet.est_lecture_seule and not request.user.is_admin:

messages.error(request, "Ce projet est en lecture seule.")

return redirect('projects:detail', pk=pk)

if request.method == 'POST':

form = ProjetForm(request.POST, instance=projet)

if form.is_valid():

projet = form.save(commit=False)

projet.modifie_par = request.user

projet.save()

form.save_m2m()

messages.success(request, "Projet mis à jour.")

return redirect('projects:detail', pk=pk)

else:

form = ProjetForm(instance=projet)

return render(request, 'projects/form.html', {

'page_title': f'Modifier — {projet.code}',

'form':       form,

'projet':     projet,

'action':     'edit',

})

@login_required

def projet_migrate(request, pk):

projet = get_object_or_404(Projet, pk=pk)

if request.method == 'POST':

conteneur_cible_id = request.POST.get('conteneur_cible')

commentaire        = request.POST.get('commentaire', '')

conteneur_cible = get_object_or_404(Conteneur, pk=conteneur_cible_id)

# Vérification : toutes commandes terminées

commandes_non_terminees = projet.commandes.exclude(

statut__in=['Terminée', 'Annulée'])

if commandes_non_terminees.exists():

messages.error(request,

f"{commandes_non_terminees.count()} commande(s) "

f"non terminée(s). Migration impossible.")

return redirect('projects:detail', pk=pk)

# Log migration

MigrationConteneurLog.objects.create(

projet=projet,

conteneur_source=projet.conteneur,

conteneur_cible=conteneur_cible,

migre_par=request.user,

commentaire=commentaire,

)

# Migration

projet.conteneur      = conteneur_cible

projet.statut         = 'Finalisé'

projet.est_lecture_seule = True

projet.save()

messages.success(request,

f"Projet {projet.code} migré vers '{conteneur_cible.libelle}'.")

return redirect('projects:list')

conteneurs_cibles = Conteneur.objects.filter(

actif=True).exclude(id=projet.conteneur_id)

return render(request, 'projects/migrate.html', {

'page_title':       f'Migrer — {projet.code}',

'projet':           projet,

'conteneurs_cibles': conteneurs_cibles,

})

backend/apps/projects/forms.py

Python

from django import forms

from .models import Projet

from apps.accounts.models import User, Entite

from apps.core_ref.models import Pays, Site, Secteur, Conteneur

class ProjetForm(forms.ModelForm):

class Meta:

model  = Projet

fields = [

'code', 'nom', 'description', 'type_projet',

'conteneur', 'statut', 'priorite',

'responsable', 'entite',

'pays', 'site', 'secteur',

'date_debut_prevue', 'date_fin_prevue',

'date_debut_reelle', 'date_fin_reelle',

'budget_prevu', 'budget_reel',

'planned_value', 'earned_value', 'actual_cost',

]

widgets = {

'code':        forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),

'nom':         forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),

'description': forms.Textarea(attrs={

'class': 'form-control', 'rows': 3}),

'type_projet': forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'}),

'conteneur':   forms.Select(attrs={'class': 'form-select'}),

'statut':      forms.Select(attrs={'class': 'form-select'}),

'priorite':    forms.Select(attrs={'class': 'form-select'}),

'responsable': forms.Select(attrs={'class': 'form-select'}),

'entite':      forms.Select(attrs={'class': 'form-select'}),

'pays':        forms.Select(attrs={'class': 'form-select'}),

'site':        forms.Select(attrs={'class': 'form-select'}),

'secteur':     forms.Select(attrs={'class': 'form-select'}),

'date_debut_prevue': forms.DateInput(

attrs={'class': 'form-control', 'type': 'date'}),

'date_fin_prevue':   forms.DateInput(

attrs={'class': 'form-control', 'type': 'date'}),

'date_debut_reelle': forms.DateInput(

attrs={'class': 'form-control', 'type': 'date'}),

'date_fin_reelle':   forms.DateInput(

attrs={'class': 'form-control', 'type': 'date'}),

'budget_prevu':  forms.NumberInput(

attrs={'class': 'form-control', 'step': '0.01'}),

'budget_reel':   forms.NumberInput(

attrs={'class': 'form-control', 'step': '0.01'}),

'planned_value': forms.NumberInput(

attrs={'class': 'form-control', 'step': '0.01'}),

'earned_value':  forms.NumberInput(

attrs={'class': 'form-control', 'step': '0.01'}),

'actual_cost':   forms.NumberInput(

attrs={'class': 'form-control', 'step': '0.01'}),

}

backend/apps/projects/urls.py

Python

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'projects'

urlpatterns = [

path('',                    views.projet_list,    name='list'),

path('<int:pk>/',           views.projet_detail,  name='detail'),

path('nouveau/',            views.projet_create,  name='create'),

path('<int:pk>/modifier/',  views.projet_edit,    name='edit'),

path('<int:pk>/migrer/',    views.projet_migrate, name='migrate'),

]

backend/apps/projects/admin.py

Python

from django.contrib import admin

from .models import Projet, ProjetEntite, ProjetSite, MigrationConteneurLog

class ProjetEntiteInline(admin.TabularInline):

model = ProjetEntite

extra = 1

class ProjetSiteInline(admin.TabularInline):

model = ProjetSite

extra = 1

@admin.register(Projet)

class ProjetAdmin(admin.ModelAdmin):

list_display  = ['code', 'nom', 'statut', 'priorite',

'progression_calculee', 'conteneur', 'responsable']

list_filter   = ['statut', 'priorite', 'conteneur', 'type_projet']

search_fields = ['code', 'nom']

inlines       = [ProjetEntiteInline, ProjetSiteInline]

## 6. APP TASKS — Modèle

backend/apps/tasks/models.py

Python

from django.db import models

from django.utils import timezone

from apps.accounts.models import User

from apps.core_ref.models import Phase, Discipline

class Tache(models.Model):

STATUT_CHOICES = [

('En attente', 'En attente'),

('En cours',   'En cours'),

('Terminée',   'Terminée'),

('Suspendue',  'Suspendue'),

('Annulée',    'Annulée'),

]

projet      = models.ForeignKey(

'projects.Projet', on_delete=models.CASCADE,

related_name='taches')

commande    = models.ForeignKey(

'contracts.Commande', on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True, related_name='taches')

nom         = models.CharField(max_length=255)

description = models.TextField(blank=True)

phase       = models.ForeignKey(Phase, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

discipline  = models.ForeignKey(Discipline, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

responsable = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True,

related_name='taches')

statut      = models.CharField(max_length=30, choices=STATUT_CHOICES,

default='En attente')

poids       = models.DecimalField(max_digits=5, decimal_places=2, default=0)

avancement  = models.DecimalField(max_digits=5, decimal_places=2, default=0)

date_debut_prevue = models.DateField(null=True, blank=True)

date_fin_prevue   = models.DateField(null=True, blank=True)

date_debut_reelle = models.DateField(null=True, blank=True)

date_fin_reelle   = models.DateField(null=True, blank=True)

cout_prevu  = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

cout_reel   = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

# EVM

planned_value = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

earned_value  = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

actual_cost   = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

est_en_retard = models.BooleanField(default=False)

est_jalon     = models.BooleanField(default=False)

date_creation     = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

date_modification = models.DateTimeField(auto_now=True)

cree_par          = models.ForeignKey(

User, on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True,

related_name='taches_crees')

modifie_par       = models.ForeignKey(

User, on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True,

related_name='taches_modifies')

class Meta:

verbose_name = 'Tâche'

ordering = ['projet', 'commande', 'date_debut_prevue']

def __str__(self):

return self.nom

def save(self, *args, **kwargs):

# Recalcul est_en_retard

if (self.date_fin_prevue and

self.date_fin_prevue < timezone.now().date() and

self.avancement < 100):

self.est_en_retard = True

else:

self.est_en_retard = False

super().save(*args, **kwargs)

@property

def couleur_statut(self):

return {

'En cours':   'warning',

'Terminée':   'success',

'En attente': 'info',

'Suspendue':  'secondary',

'Annulée':    'danger',

}.get(self.statut, 'secondary')

@property

def couleur_avancement(self):

a = float(self.avancement)

if a >= 70:   return 'success'

if a >= 30:   return 'warning'

return 'danger'

class HistoriqueTache(models.Model):

tache             = models.ForeignKey(Tache, on_delete=models.CASCADE,

related_name='historique')

champ_modifie     = models.CharField(max_length=50)

ancienne_valeur   = models.TextField(blank=True)

nouvelle_valeur   = models.TextField(blank=True)

date_modification = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

modifie_par       = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL,

null=True)

class Meta:

ordering = ['-date_modification']

backend/apps/tasks/urls.py

Python

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'tasks'

urlpatterns = [

path('',                   views.tache_list,   name='list'),

path('<int:pk>/',          views.tache_detail, name='detail'),

path('nouveau/',           views.tache_create, name='create'),

path('<int:pk>/modifier/', views.tache_edit,   name='edit'),

path('<int:pk>/supprimer/',views.tache_delete, name='delete'),

path('gantt/',             views.gantt,         name='gantt'),

path('api/gantt-data/',    views.gantt_data,    name='gantt_data'),

]

backend/apps/tasks/views.py

Python

import json

from django.contrib.auth.decorators import login_required

from django.shortcuts import render, get_object_or_404, redirect

from django.contrib import messages

from django.db.models import Q

from django.core.paginator import Paginator

from django.http import JsonResponse

from .models import Tache

from .forms import TacheForm

from apps.projects.models import Projet

from apps.contracts.models import Commande

@login_required

def tache_list(request):

qs = Tache.objects.select_related(

'projet', 'commande', 'responsable', 'phase', 'discipline')

# Filtres

search      = request.GET.get('q', '').strip()

statut      = request.GET.get('statut', '')

projet_id   = request.GET.get('projet', '')

commande_id = request.GET.get('commande', '')

discipline  = request.GET.get('discipline', '')

en_retard   = request.GET.get('en_retard', '')

sort        = request.GET.get('sort', 'date_fin_prevue')

if search:

qs = qs.filter(Q(nom__icontains=search) |

Q(description__icontains=search))

if statut:

qs = qs.filter(statut=statut)

if projet_id:

qs = qs.filter(projet_id=projet_id)

if commande_id:

qs = qs.filter(commande_id=commande_id)

if discipline:

qs = qs.filter(discipline__code=discipline)

if en_retard == '1':

qs = qs.filter(est_en_retard=True)

valid_sorts = ['nom', '-nom', 'date_fin_prevue',

'-date_fin_prevue', 'avancement', '-avancement',

'poids', '-poids']

if sort in valid_sorts:

qs = qs.order_by(sort)

paginator = Paginator(qs, request.GET.get('per_page', 25))

page      = paginator.get_page(request.GET.get('page', 1))

return render(request, 'tasks/list.html', {

'page_title':  'Tâches',

'taches':      page,

'paginator':   paginator,

'projets':     Projet.objects.filter(est_generique=False),

'search':      search,

'filtre_statut':    statut,

'filtre_projet':    projet_id,

'filtre_commande':  commande_id,

'filtre_discipline': discipline,

'filtre_en_retard': en_retard,

'statut_choices': Tache.STATUT_CHOICES,

})

@login_required

def tache_detail(request, pk):

tache = get_object_or_404(Tache, pk=pk)

return render(request, 'tasks/detail.html', {

'page_title': tache.nom,

'tache':      tache,

'historique': tache.historique.all()[:20],

})

@login_required

def tache_create(request):

if request.method == 'POST':

form = TacheForm(request.POST)

if form.is_valid():

tache = form.save(commit=False)

tache.cree_par = request.user

tache.save()

messages.success(request, "Tâche créée.")

return redirect('tasks:detail', pk=tache.pk)

else:

form = TacheForm()

return render(request, 'tasks/form.html', {

'page_title': 'Nouvelle Tâche',

'form': form, 'action': 'create',

})

@login_required

def tache_edit(request, pk):

tache = get_object_or_404(Tache, pk=pk)

if request.method == 'POST':

form = TacheForm(request.POST, instance=tache)

if form.is_valid():

tache = form.save(commit=False)

tache.modifie_par = request.user

tache.save()

tache.projet.recalculer_progression()

messages.success(request, "Tâche mise à jour.")

return redirect('tasks:detail', pk=pk)

else:

form = TacheForm(instance=tache)

return render(request, 'tasks/form.html', {

'page_title': f'Modifier — {tache.nom}',

'form': form, 'tache': tache, 'action': 'edit',

})

@login_required

def tache_delete(request, pk):

tache = get_object_or_404(Tache, pk=pk)

if request.method == 'POST':

projet = tache.projet

tache.delete()

projet.recalculer_progression()

messages.success(request, "Tâche supprimée.")

return redirect('tasks:list')

return render(request, 'tasks/confirm_delete.html', {

'page_title': 'Supprimer Tâche',

'tache': tache,

})

@login_required

def gantt(request):

projet_id = request.GET.get('projet', '')

projets   = Projet.objects.filter(est_generique=False)

projet    = None

if projet_id:

projet = get_object_or_404(Projet, pk=projet_id)

return render(request, 'tasks/gantt.html', {

'page_title': 'Planning Gantt',

'projets':    projets,

'projet':     projet,

'projet_id':  projet_id,

})

@login_required

def gantt_data(request):

"""API JSON pour le Gantt."""

projet_id = request.GET.get('projet', '')

qs = Tache.objects.select_related('commande', 'phase', 'discipline')

if projet_id:

qs = qs.filter(projet_id=projet_id)

data = []

commandes_vues = set()

for t in qs:

# Groupe commande

if t.commande and t.commande_id not in commandes_vues:

commandes_vues.add(t.commande_id)

data.append({

'id':       f'cmd-{t.commande_id}',

'text':     f"{t.commande.code_commande} — {t.commande.nom[:40]}",

'type':     'project',

'open':     True,

'readonly': True,

})

item = {

'id':       t.id,

'text':     t.nom,

'start_date': t.date_debut_prevue.strftime('%d-%m-%Y')

if t.date_debut_prevue else None,

'end_date':   t.date_fin_prevue.strftime('%d-%m-%Y')

if t.date_fin_prevue else None,

'progress':   float(t.avancement) / 100,

'parent':     f'cmd-{t.commande_id}' if t.commande else 0,

'statut':     t.statut,

'en_retard':  t.est_en_retard,

'responsable': str(t.responsable) if t.responsable else '',

'color': ('#E53935' if t.est_en_retard else

'#F59E0B' if t.statut == 'En cours' else

'#16A34A' if t.statut == 'Terminée' else '#64748B'),

}

data.append(item)

return JsonResponse({'data': data})

## 7. APP RISKS — Modèle & Vues

backend/apps/risks/models.py

Python

from django.db import models

from apps.accounts.models import User

class Risque(models.Model):

STATUT_CHOICES = [

('Ouvert',   'Ouvert'),

('En cours', 'En cours'),

('Clôturé',  'Clôturé'),

('Accepté',  'Accepté'),

]

projet      = models.ForeignKey(

'projects.Projet', on_delete=models.CASCADE,

related_name='risques')

commande    = models.ForeignKey(

'contracts.Commande', on_delete=models.CASCADE,

null=True, blank=True, related_name='risques')

titre       = models.CharField(max_length=255)

description = models.TextField(blank=True)

probabilite = models.IntegerField()

impact      = models.IntegerField()

statut      = models.CharField(max_length=30, choices=STATUT_CHOICES,

default='Ouvert')

plan_mitigation  = models.TextField(blank=True)

responsable      = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

date_identification = models.DateField(auto_now_add=True)

date_echeance       = models.DateField(null=True, blank=True)

date_creation       = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

date_modification   = models.DateTimeField(auto_now=True)

class Meta:

verbose_name = 'Risque'

ordering = ['-probabilite', '-impact']

def __str__(self):

return self.titre

@property

def criticite(self):

return self.probabilite * self.impact

@property

def niveau_criticite(self):

c = self.criticite

if c >= 15: return ('danger',   'Critique')

if c >= 9:  return ('warning',  'Élevé')

if c >= 4:  return ('info',     'Modéré')

return             ('success',  'Faible')

@property

def couleur_cellule(self):

c = self.criticite

if c >= 15: return '#ffcdd2'

if c >= 9:  return '#fff3cd'

if c >= 4:  return '#d1ecf1'

return             '#d4edda'

backend/apps/risks/urls.py

Python

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'risks'

urlpatterns = [

path('',                   views.risque_list,   name='list'),

path('matrice/',           views.matrice,        name='matrice'),

path('nouveau/',           views.risque_create, name='create'),

path('<int:pk>/modifier/', views.risque_edit,   name='edit'),

path('<int:pk>/supprimer/',views.risque_delete, name='delete'),

]

backend/apps/risks/views.py

Python

from django.contrib.auth.decorators import login_required

from django.shortcuts import render, get_object_or_404, redirect

from django.contrib import messages

from django.core.paginator import Paginator

from .models import Risque

from .forms import RisqueForm

from apps.projects.models import Projet

@login_required

def risque_list(request):

qs = Risque.objects.select_related('projet', 'commande', 'responsable')

projet_id = request.GET.get('projet', '')

statut    = request.GET.get('statut', '')

search    = request.GET.get('q', '').strip()

if projet_id:

qs = qs.filter(projet_id=projet_id)

if statut:

qs = qs.filter(statut=statut)

if search:

qs = qs.filter(titre__icontains=search)

# Tri criticité décroissante

risques_tries = sorted(qs, key=lambda r: r.criticite, reverse=True)

paginator     = Paginator(risques_tries, 25)

page          = paginator.get_page(request.GET.get('page', 1))

return render(request, 'risks/list.html', {

'page_title':  'Risques',

'risques':     page,

'projets':     Projet.objects.filter(est_generique=False),

'filtre_projet': projet_id,

'filtre_statut': statut,

'search':        search,

'statut_choices': Risque.STATUT_CHOICES,

})

@login_required

def matrice(request):

projet_id = request.GET.get('projet', '')

qs = Risque.objects.select_related('projet')

if projet_id:

qs = qs.filter(projet_id=projet_id)

# Construction matrice 5x5

matrice_data = {}

for r in qs:

key = (r.probabilite, r.impact)

if key not in matrice_data:

matrice_data[key] = []

matrice_data[key].append(r)

return render(request, 'risks/matrix.html', {

'page_title':   'Matrice des Risques',

'risques':      qs,

'matrice_data': matrice_data,

'projets':      Projet.objects.filter(est_generique=False),

'filtre_projet': projet_id,

'range_5':      range(1, 6),

})

@login_required

def risque_create(request):

if request.method == 'POST':

form = RisqueForm(request.POST)

if form.is_valid():

form.save()

messages.success(request, "Risque enregistré.")

return redirect('risks:list')

else:

form = RisqueForm()

return render(request, 'risks/form.html', {

'page_title': 'Nouveau Risque',

'form': form, 'action': 'create',

})

@login_required

def risque_edit(request, pk):

risque = get_object_or_404(Risque, pk=pk)

if request.method == 'POST':

form = RisqueForm(request.POST, instance=risque)

if form.is_valid():

form.save()

messages.success(request, "Risque mis à jour.")

return redirect('risks:list')

else:

form = RisqueForm(instance=risque)

return render(request, 'risks/form.html', {

'page_title': f'Modifier — {risque.titre}',

'form': form, 'risque': risque, 'action': 'edit',

})

@login_required

def risque_delete(request, pk):

risque = get_object_or_404(Risque, pk=pk)

if request.method == 'POST':

risque.delete()

messages.success(request, "Risque supprimé.")

return redirect('risks:list')

return render(request, 'risks/confirm_delete.html', {

'page_title': 'Supprimer Risque', 'risque': risque,

})

## 8. APP DASHBOARD

backend/apps/dashboard/views.py

Python

from django.contrib.auth.decorators import login_required

from django.shortcuts import render, redirect

from django.db.models import Avg, Sum, Count

from apps.projects.models import Projet

from apps.tasks.models import Tache

from apps.risks.models import Risque

from apps.core_ref.models import Conteneur

@login_required

def index(request):

# Redirect racine vers dashboard

return dashboard(request)

@login_required

def dashboard(request):

# Conteneur actif

cid = request.session.get('conteneur_actif_id')

conteneur = None

if cid:

conteneur = Conteneur.objects.filter(id=cid, actif=True).first()

if not conteneur:

conteneur = Conteneur.objects.filter(code='RUNNING', actif=True).first()

# Projets du conteneur

projets = Projet.objects.filter(

conteneur=conteneur,

est_generique=False

).select_related('responsable', 'site', 'conteneur')

# KPI

nb_projets   = projets.count()

nb_en_retard = sum(1 for p in projets if p.est_en_retard)

avg_progression = 0

if nb_projets:

avg_progression = round(

sum(float(p.progression_calculee) for p in projets) / nb_projets, 1)

budget_total_prevu = sum(float(p.budget_prevu) for p in projets)

budget_total_reel  = sum(float(p.budget_reel)  for p in projets)

budget_pct         = (round(budget_total_reel / budget_total_prevu * 100, 1)

if budget_total_prevu > 0 else 0)

# Risques critiques (criticité >= 15)

risques_critiques = [

r for r in Risque.objects.filter(

projet__in=projets, statut__in=['Ouvert', 'En cours'])

if r.criticite >= 15

]

# Tâches en retard

taches_en_retard = Tache.objects.filter(

projet__in=projets, est_en_retard=True

).count()

# Données Courbe en S portefeuille (agregé)

from apps.projects.models import Projet as P

historiques = []

for p in projets:

for h in p.historique_avancement.order_by('date_snapshot'):

historiques.append({

'date':   h.date_snapshot.strftime('%Y-%m-%d'),

'reel':   float(h.avancement_reel or 0),

'prevu':  float(h.avancement_prevu or 0),

'pv':     float(h.planned_value or 0),

'ev':     float(h.earned_value  or 0),

'ac':     float(h.actual_cost   or 0),

})

# Données EVM par projet

evm_labels = [p.code for p in projets]

evm_spi    = [float(p.spi or 0) for p in projets]

evm_cpi    = [float(p.cpi or 0) for p in projets]

import json

return render(request, 'dashboard/index.html', {

'page_title':          'Dashboard PMO',

'conteneur':           conteneur,

'projets':             projets,

'nb_projets':          nb_projets,

'nb_en_retard':        nb_en_retard,

'pct_en_retard':       round(nb_en_retard / nb_projets * 100

if nb_projets else 0, 0),

'avg_progression':     avg_progression,

'budget_prevu':        budget_total_prevu,

'budget_reel':         budget_total_reel,

'budget_pct':          budget_pct,

'risques_critiques':   risques_critiques,

'nb_risques_critiques': len(risques_critiques),

'taches_en_retard':    taches_en_retard,

'historiques_json':    json.dumps(historiques),

'evm_labels_json':     json.dumps(evm_labels),

'evm_spi_json':        json.dumps(evm_spi),

'evm_cpi_json':        json.dumps(evm_cpi),

})

backend/apps/dashboard/urls.py

Python

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'dashboard'

urlpatterns = [

path('',  views.dashboard, name='index'),

]

## 9. TEMPLATES — Base Layout

backend/templates/base/base.html

HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang="fr" data-bs-theme="light">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>{% block title %}{{ page_title|default:"PMO EPC" }}{% endblock %} — PMO EPC</title>

<!-- Bootstrap 5.3 -->

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"

rel="stylesheet">

<!-- Bootstrap Icons -->

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css"

rel="stylesheet">

<!-- Google Fonts -->

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;500;600;700&family=JetBrains+Mono:wght@400;500&display=swap"

rel="stylesheet">

<!-- PMO CSS -->

{% load static %}

<link href="{% static 'css/pmo.css' %}" rel="stylesheet">

{% block extra_css %}{% endblock %}

</head>

<body class="pmo-body">

{% include "components/sidebar.html" %}

<!-- ZONE PRINCIPALE -->

<div class="pmo-main" id="pmoMain">

{% include "components/topbar.html" %}

<!-- CONTENU -->

<main class="pmo-content">

<!-- Messages Django -->

{% if messages %}

<div class="px-4 pt-3">

{% for msg in messages %}

<div class="alert {{ msg.tags }} alert-dismissible fade show d-flex align-items-center gap-2"

role="alert">

{% if 'success' in msg.tags %}

<i class="bi bi-check-circle-fill"></i>

{% elif 'danger' in msg.tags or 'error' in msg.tags %}

<i class="bi bi-exclamation-triangle-fill"></i>

{% elif 'warning' in msg.tags %}

<i class="bi bi-exclamation-circle-fill"></i>

{% else %}

<i class="bi bi-info-circle-fill"></i>

{% endif %}

{{ msg }}

<button type="button" class="btn-close ms-auto"

data-bs-dismiss="alert"></button>

</div>

{% endfor %}

</div>

{% endif %}

{% block content %}{% endblock %}

</main>

{% include "components/footer.html" %}

</div>

<!-- Bootstrap JS -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Chart.js -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.4/dist/chart.umd.min.js"></script>

<!-- SortableJS -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sortablejs@1.15.3/Sortable.min.js"></script>

<!-- PMO JS -->

<script src="{% static 'js/pmo.js' %}"></script>

{% block extra_js %}{% endblock %}

</body>

</html>

backend/templates/components/sidebar.html

HTML

{% load static %}

<aside class="pmo-sidebar" id="pmoSidebar">

<!-- LOGO -->

<div class="pmo-sidebar-brand">

<a href="{% url 'dashboard:index' %}" class="pmo-brand-link">

<div class="pmo-brand-icon">

<i class="bi bi-hexagon-fill"></i>

</div>

<div class="pmo-brand-text">

<span class="pmo-brand-name">PMO EPC</span>

<span class="pmo-brand-sub">Platform</span>

</div>

</a>

<button class="pmo-sidebar-toggle" id="sidebarToggle"

title="Réduire le menu">

<i class="bi bi-layout-sidebar-reverse"></i>

</button>

</div>

<!-- NAVIGATION -->

<nav class="pmo-nav">

<!-- Dashboard -->

<a href="{% url 'dashboard:index' %}"

class="pmo-nav-item {% if request.resolver_match.namespace == 'dashboard' %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-grid-1x2-fill pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Dashboard</span>

</a>

<!-- PORTEFEUILLE -->

<div class="pmo-nav-section">Portefeuille</div>

<a href="{% url 'projects:list' %}"

class="pmo-nav-item {% if request.resolver_match.namespace == 'projects' %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-folder2-open pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Projets</span>

</a>

<a href="{% url 'contracts:list' %}"

class="pmo-nav-item {% if request.resolver_match.namespace == 'contracts' %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-file-earmark-text pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Commandes</span>

</a>

<!-- EXÉCUTION -->

<div class="pmo-nav-section">Exécution</div>

<a href="{% url 'tasks:list' %}"

class="pmo-nav-item {% if request.resolver_match.namespace == 'tasks' %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-check2-square pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Tâches</span>

</a>

<a href="{% url 'tasks:gantt' %}"

class="pmo-nav-item {% if 'gantt' in request.path %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-bar-chart-steps pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Planning / Gantt</span>

</a>

<a href="{% url 'costs:list' %}"

class="pmo-nav-item {% if request.resolver_match.namespace == 'costs' %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-currency-euro pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Coûts</span>

</a>

<a href="{% url 'risks:list' %}"

class="pmo-nav-item {% if request.resolver_match.namespace == 'risks' %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-exclamation-triangle pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Risques</span>

{% comment %}

{% if nb_risques_critiques %}

<span class="pmo-nav-badge">{{ nb_risques_critiques }}</span>

{% endif %}

{% endcomment %}

</a>

<!-- REPORTING -->

<div class="pmo-nav-section">Reporting</div>

<a href="{% url 'reporting:dashboard' %}"

class="pmo-nav-item {% if request.resolver_match.namespace == 'reporting' %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-graph-up-arrow pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Reporting</span>

</a>

<a href="{% url 'reporting:evm' %}"

class="pmo-nav-item">

<i class="bi bi-activity pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">EVM</span>

</a>

<!-- ADMINISTRATION -->

{% if request.user.is_pmo or request.user.is_admin %}

<div class="pmo-nav-section">Administration</div>

<a href="{% url 'accounts:profile' %}"

class="pmo-nav-item {% if request.resolver_match.namespace == 'accounts' %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-people pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Utilisateurs</span>

</a>

<a href="{% url 'core_ref:index' %}"

class="pmo-nav-item {% if request.resolver_match.namespace == 'core_ref' %}active{% endif %}">

<i class="bi bi-gear pmo-nav-icon"></i>

<span class="pmo-nav-label">Référentiels</span>

</a>

{% endif %}

</nav>

<!-- USER INFO -->

<div class="pmo-sidebar-user">

<div class="pmo-user-avatar">

{{ request.user.initiales|default:"??" }}

</div>

<div class="pmo-user-info">

<div class="pmo-user-name">{{ request.user.nom_complet }}</div>

<div class="pmo-user-role">

{{ request.user.get_role_display }}

</div>

</div>

<a href="{% url 'accounts:logout' %}" class="pmo-user-logout"

title="Déconnexion">

<i class="bi bi-box-arrow-right"></i>

</a>

</div>

</aside>

backend/templates/components/topbar.html

HTML

{% load static %}

<header class="pmo-topbar">

<!-- Breadcrumb -->

<nav aria-label="breadcrumb" class="pmo-breadcrumb-nav">

<ol class="breadcrumb mb-0">

<li class="breadcrumb-item">

<a href="{% url 'dashboard:index' %}">

<i class="bi bi-house-door"></i>

</a>

</li>

{% block breadcrumb %}{% endblock %}

</ol>

</nav>

<!-- Actions topbar droite -->

<div class="pmo-topbar-actions">

<!-- Sélecteur Conteneur -->

<div class="dropdown">

<button class="btn btn-sm pmo-conteneur-btn dropdown-toggle"

data-bs-toggle="dropdown">

<i class="bi bi-layers"></i>

<span>{{ conteneur_actif.libelle|default:"Running Projects" }}</span>

</button>

<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end shadow-sm">

<li><h6 class="dropdown-header">Changer de conteneur</h6></li>

{% for c in conteneurs %}

<li>

<a class="dropdown-item {% if conteneur_actif.id == c.id %}active{% endif %}"

href="{% url 'core_ref:set_conteneur' c.pk %}?next={{ request.path }}">

<i class="bi bi-{% if c.code == 'RUNNING' %}play-circle

{% elif c.code == 'COM' %}gear

{% else %}archive{% endif %} me-2"></i>

{{ c.libelle }}

</a>

</li>

{% endfor %}

</ul>

</div>

<!-- Notifications -->

<div class="dropdown">

<button class="btn btn-sm pmo-icon-btn position-relative"

data-bs-toggle="dropdown">

<i class="bi bi-bell"></i>

<span class="position-absolute top-0 start-100 translate-middle

badge rounded-pill bg-danger" style="font-size:9px;">

3

</span>

</button>

<div class="dropdown-menu dropdown-menu-end shadow pmo-notif-dropdown">

<div class="dropdown-header d-flex justify-content-between">

<span>Notifications</span>

<a href="#" class="text-muted small">Tout marquer lu</a>

</div>

<div class="dropdown-divider"></div>

<a class="dropdown-item pmo-notif-item unread" href="#">

<div class="pmo-notif-icon bg-warning-subtle text-warning">

<i class="bi bi-exclamation-triangle"></i>

</div>

<div class="pmo-notif-text">

<div class="pmo-notif-title">Projet PRJ-001 en dérive planning</div>

<div class="pmo-notif-time">Il y a 2h</div>

</div>

</a>

<a class="dropdown-item pmo-notif-item unread" href="#">

<div class="pmo-notif-icon bg-success-subtle text-success">

<i class="bi bi-file-check"></i>

</div>

<div class="pmo-notif-text">

<div class="pmo-notif-title">Document DTS-00002 finalisé</div>

<div class="pmo-notif-time">Il y a 4h</div>

</div>

</a>

<div class="dropdown-divider"></div>

<a class="dropdown-item text-center small text-primary" href="#">

Voir toutes les notifications

</a>

</div>

</div>

<!-- User menu -->

<div class="dropdown">

<button class="btn btn-sm pmo-user-topbar-btn dropdown-toggle"

data-bs-toggle="dropdown">

<div class="pmo-avatar-sm">

{{ request.user.initiales|default:"?" }}

</div>

<span class="d-none d-md-inline">

{{ request.user.first_name|default:request.user.email }}

</span>

</button>

<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end shadow-sm">

<li>

<div class="dropdown-item-text">

<div class="fw-semibold">{{ request.user.nom_complet }}</div>

<div class="text-muted small">{{ request.user.get_role_display }}</div>

</div>

</li>

<li><hr class="dropdown-divider"></li>

<li>

<a class="dropdown-item" href="{% url 'accounts:profile' %}">

<i class="bi bi-person me-2"></i>Mon Profil

</a>

</li>

<li><hr class="dropdown-divider"></li>

<li>

<a class="dropdown-item text-danger"

href="{% url 'accounts:logout' %}">

<i class="bi bi-box-arrow-right me-2"></i>Déconnexion

</a>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</header>

backend/templates/components/footer.html

HTML

<footer class="pmo-footer">

<span>PMO EPC Platform v1.0</span>

<span class="mx-2">·</span>

<span>© 2025 COMPANY</span>

<span class="mx-2">·</span>

<a href="#" class="text-muted small">Aide</a>

</footer>

backend/templates/components/pagination.html

HTML

{% if paginator.num_pages > 1 %}

<nav class="d-flex align-items-center justify-content-between mt-3 px-1">

<div class="text-muted small">

Page {{ projets.number }} sur {{ paginator.num_pages }}

— {{ paginator.count }} résultat{{ paginator.count|pluralize }}

</div>

<ul class="pagination pagination-sm mb-0">

{% if projets.has_previous %}

<li class="page-item">

<a class="page-link" href="?{% for k,v in request.GET.items %}{% if k != 'page' %}{{ k }}={{ v }}&{% endif %}{% endfor %}page={{ projets.previous_page_number }}">

<i class="bi bi-chevron-left"></i>

</a>

</li>

{% endif %}

{% for num in paginator.page_range %}

{% if projets.number == num %}

<li class="page-item active">

<span class="page-link">{{ num }}</span>

</li>

{% elif num > projets.number|add:'-3' and num < projets.number|add:'3' %}

<li class="page-item">

<a class="page-link" href="?{% for k,v in request.GET.items %}{% if k != 'page' %}{{ k }}={{ v }}&{% endif %}{% endfor %}page={{ num }}">

{{ num }}

</a>

</li>

{% endif %}

{% endfor %}

{% if projets.has_next %}

<li class="page-item">

<a class="page-link" href="?{% for k,v in request.GET.items %}{% if k != 'page' %}{{ k }}={{ v }}&{% endif %}{% endfor %}page={{ projets.next_page_number }}">

<i class="bi bi-chevron-right"></i>

</a>

</li>

{% endif %}

</ul>

</nav>

{% endif %}

## 10. CSS PRINCIPAL

backend/static/css/pmo.css

CSS

/* ============================================================

PMO EPC — Feuille de style principale

============================================================ */

/* ── Variables ─────────────────────────────────────────────── */

:root {

--pmo-primary:      #0A2540;

--pmo-secondary:    #1E6FD9;

--pmo-accent:       #00C2A8;

--pmo-danger:       #E53935;

--pmo-warning:      #F59E0B;

--pmo-success:      #16A34A;

--pmo-neutral-light:#F1F5F9;

--pmo-neutral-mid:  #64748B;

--pmo-neutral-dark: #1E293B;

--pmo-sidebar-bg:   #0F1E35;

--pmo-sidebar-hover:#1A3A5C;

--pmo-sidebar-w:    220px;

--pmo-topbar-h:     52px;

--pmo-footer-h:     36px;

--pmo-sidebar-w-collapsed: 64px;

--pmo-border:       #E2E8F0;

--pmo-card-shadow:  0 1px 3px rgba(0,0,0,0.08), 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.04);

--pmo-font:         'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, sans-serif;

--pmo-font-mono:    'JetBrains Mono', 'Courier New', monospace;

--pmo-radius:       8px;

--pmo-radius-sm:    6px;

--pmo-transition:   0.2s ease;

}

/* ── Reset & Base ───────────────────────────────────────────── */

*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }

body.pmo-body {

font-family:      var(--pmo-font);

font-size:        14px;

color:            var(--pmo-neutral-dark);

background-color: var(--pmo-neutral-light);

margin:           0;

overflow-x:       hidden;

}

/* ── LAYOUT PRINCIPAL ───────────────────────────────────────── */

.pmo-sidebar {

position:   fixed;

top:        0;

left:       0;

height:     100vh;

width:      var(--pmo-sidebar-w);

background: var(--pmo-sidebar-bg);

display:    flex;

flex-direction: column;

z-index:    1040;

transition: width var(--pmo-transition);

overflow:   hidden;

}

.pmo-main {

margin-left:    var(--pmo-sidebar-w);

min-height:     100vh;

display:        flex;

flex-direction: column;

transition:     margin-left var(--pmo-transition);

}

/* Sidebar collapsed */

body.sidebar-collapsed .pmo-sidebar {

width: var(--pmo-sidebar-w-collapsed);

}

body.sidebar-collapsed .pmo-main {

margin-left: var(--pmo-sidebar-w-collapsed);

}

body.sidebar-collapsed .pmo-nav-label,

body.sidebar-collapsed .pmo-nav-section,

body.sidebar-collapsed .pmo-brand-text,

body.sidebar-collapsed .pmo-user-info,

body.sidebar-collapsed .pmo-user-logout { display: none; }

body.sidebar-collapsed .pmo-nav-item { justify-content: center; }

body.sidebar-collapsed .pmo-sidebar-user { padding: 12px; justify-content: center; }

body.sidebar-collapsed .pmo-brand-link  { justify-content: center; }

/* ── SIDEBAR BRAND ─────────────────────────────────────────── */

.pmo-sidebar-brand {

padding:        16px 14px 12px;

display:        flex;

align-items:    center;

justify-content: space-between;

border-bottom:  1px solid rgba(255,255,255,0.08);

min-height:     64px;

}

.pmo-brand-link {

display:        flex;

align-items:    center;

gap:            10px;

text-decoration: none;

overflow:       hidden;

}

.pmo-brand-icon {

width:          36px;

height:         36px;

background:     var(--pmo-secondary);

border-radius:  8px;

display:        flex;

align-items:    center;

justify-content: center;

color:          #fff;

font-size:      18px;

flex-shrink:    0;

}

.pmo-brand-name {

display:      block;

color:        #fff;

font-weight:  700;

font-size:    15px;

line-height:  1.2;

white-space:  nowrap;

}

.pmo-brand-sub {

display:      block;

color:        rgba(255,255,255,0.45);

font-size:    10px;

white-space:  nowrap;

}

.pmo-sidebar-toggle {

background:  transparent;

border:      none;

color:       rgba(255,255,255,0.4);

padding:     4px;

cursor:      pointer;

border-radius: 4px;

transition:  color var(--pmo-transition);

flex-shrink: 0;

}

.pmo-sidebar-toggle:hover { color: #fff; }

/* ── SIDEBAR NAV ───────────────────────────────────────────── */

.pmo-nav {

flex:       1;

padding:    12px 8px;

overflow-y: auto;

overflow-x: hidden;

}

.pmo-nav::-webkit-scrollbar { width: 4px; }

.pmo-nav::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }

.pmo-nav::-webkit-scrollbar-thumb {

background: rgba(255,255,255,0.15);

border-radius: 4px;

}

.pmo-nav-section {

color:         rgba(255,255,255,0.35);

font-size:     10px;

font-weight:   600;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 0.08em;

padding:       12px 8px 4px;

white-space:   nowrap;

}

.pmo-nav-item {

display:         flex;

align-items:     center;

gap:             10px;

padding:         9px 10px;

border-radius:   var(--pmo-radius-sm);

color:           rgba(255,255,255,0.65);

text-decoration: none;

font-size:       13.5px;

font-weight:     450;

white-space:     nowrap;

transition:      all var(--pmo-transition);

position:        relative;

margin-bottom:   1px;

}

.pmo-nav-item:hover {

background: var(--pmo-sidebar-hover);

color:      #fff;

}

.pmo-nav-item.active {

background: rgba(30,111,217,0.25);

color:      #fff;

font-weight: 600;

}

.pmo-nav-item.active::before {

content:    '';

position:   absolute;

left:       0;

top:        4px;

bottom:     4px;

width:      3px;

background: var(--pmo-secondary);

border-radius: 0 3px 3px 0;

}

.pmo-nav-icon {

font-size:   16px;

flex-shrink: 0;

width:       18px;

text-align:  center;

}

.pmo-nav-badge {

margin-left:   auto;

background:    var(--pmo-danger);

color:         #fff;

font-size:     10px;

padding:       1px 6px;

border-radius: 10px;

font-weight:   600;

}

/* ── SIDEBAR USER ──────────────────────────────────────────── */

.pmo-sidebar-user {

padding:        12px 14px;

border-top:     1px solid rgba(255,255,255,0.08);

display:        flex;

align-items:    center;

gap:            10px;

}

.pmo-user-avatar {

width:           36px;

height:          36px;

background:      var(--pmo-secondary);

border-radius:   50%;

display:         flex;

align-items:     center;

justify-content: center;

color:           #fff;

font-size:       12px;

font-weight:     700;

flex-shrink:     0;

}

.pmo-user-name {

color:      #fff;

font-size:  12.5px;

font-weight: 600;

white-space: nowrap;

overflow:   hidden;

text-overflow: ellipsis;

}

.pmo-user-role {

color:     rgba(255,255,255,0.45);

font-size: 10.5px;

white-space: nowrap;

}

.pmo-user-logout {

color:     rgba(255,255,255,0.35);

margin-left: auto;

flex-shrink: 0;

text-decoration: none;

font-size:  16px;

transition: color var(--pmo-transition);

}

.pmo-user-logout:hover { color: var(--pmo-danger); }

/* ── TOPBAR ─────────────────────────────────────────────────── */

.pmo-topbar {

height:         var(--pmo-topbar-h);

background:     #fff;

border-bottom:  1px solid var(--pmo-border);

display:        flex;

align-items:    center;

justify-content: space-between;

padding:        0 20px;

position:       sticky;

top:            0;

z-index:        100;

gap:            12px;

}

.pmo-breadcrumb-nav .breadcrumb {

font-size:   13px;

gap:         4px;

}

.pmo-breadcrumb-nav .breadcrumb-item a {

color:      var(--pmo-neutral-mid);

text-decoration: none;

}

.pmo-breadcrumb-nav .breadcrumb-item a:hover {

color: var(--pmo-secondary);

}

.pmo-topbar-actions {

display:    flex;

align-items: center;

gap:        8px;

margin-left: auto;

}

.pmo-conteneur-btn {

background:    var(--pmo-neutral-light);

border:        1px solid var(--pmo-border);

color:         var(--pmo-neutral-dark);

font-size:     12.5px;

font-weight:   500;

padding:       5px 10px;

border-radius: var(--pmo-radius-sm);

gap:           6px;

}

.pmo-icon-btn {

background:    var(--pmo-neutral-light);

border:        1px solid var(--pmo-border);

color:         var(--pmo-neutral-mid);

width:         32px;

height:        32px;

padding:       0;

display:       flex;

align-items:   center;

justify-content: center;

border-radius: var(--pmo-radius-sm);

font-size:     15px;

}

.pmo-user-topbar-btn {

background:    var(--pmo-neutral-light);

border:        1px solid var(--pmo-border);

color:         var(--pmo-neutral-dark);

font-size:     13px;

padding:       4px 10px;

border-radius: var(--pmo-radius-sm);

display:       flex;

align-items:   center;

gap:           8px;

}

.pmo-avatar-sm {

width:           28px;

height:          28px;

background:      var(--pmo-secondary);

border-radius:   50%;

display:         flex;

align-items:     center;

justify-content: center;

color:           #fff;

font-size:       10px;

font-weight:     700;

}

/* ── NOTIFICATIONS DROPDOWN ───────────────────────────────── */

.pmo-notif-dropdown {

width:       360px;

max-height:  480px;

overflow-y:  auto;

}

.pmo-notif-item {

display:    flex;

align-items: flex-start;

gap:        10px;

padding:    10px 16px;

}

.pmo-notif-item.unread { background: #F8FAFF; }

.pmo-notif-icon {

width:           36px;

height:          36px;

border-radius:   50%;

display:         flex;

align-items:     center;

justify-content: center;

flex-shrink:     0;

font-size:       14px;

}

.pmo-notif-title {

font-size:   13px;

font-weight: 500;

color:       var(--pmo-neutral-dark);

white-space: normal;

}

.pmo-notif-time {

font-size: 11px;

color:     var(--pmo-neutral-mid);

}

/* ── CONTENU PRINCIPAL ─────────────────────────────────────── */

.pmo-content {

flex:       1;

padding:    0;

}

/* ── PAGE HEADER ───────────────────────────────────────────── */

.pmo-page-header {

padding:        20px 24px 0;

margin-bottom:  20px;

}

.pmo-page-title {

font-size:   20px;

font-weight: 700;

color:       var(--pmo-neutral-dark);

margin:      0;

line-height: 1.3;

}

.pmo-page-subtitle {

font-size:  13px;

color:      var(--pmo-neutral-mid);

margin-top: 3px;

}

.pmo-page-actions {

display:    flex;

align-items: center;

gap:        8px;

flex-wrap:  wrap;

}

/* ── CARTES ─────────────────────────────────────────────────── */

.pmo-card {

background:    #fff;

border:        1px solid var(--pmo-border);

border-radius: var(--pmo-radius);

box-shadow:    var(--pmo-card-shadow);

padding:       20px 24px;

}

.pmo-card-header {

display:       flex;

align-items:   center;

justify-content: space-between;

margin-bottom: 16px;

padding-bottom: 12px;

border-bottom: 1px solid var(--pmo-border);

}

.pmo-card-title {

font-size:   14px;

font-weight: 600;

color:       var(--pmo-neutral-dark);

margin:      0;

}

/* ── KPI CARDS ──────────────────────────────────────────────── */

.pmo-kpi-card {

background:    #fff;

border:        1px solid var(--pmo-border);

border-radius: var(--pmo-radius);

box-shadow:    var(--pmo-card-shadow);

padding:       16px 20px;

display:       flex;

flex-direction: column;

gap:           8px;

transition:    transform var(--pmo-transition),

box-shadow var(--pmo-transition);

}

.pmo-kpi-card:hover {

transform:  translateY(-1px);

box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,0,0,0.10);

}

.pmo-kpi-label {

font-size:     11px;

font-weight:   600;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 0.05em;

color:         var(--pmo-neutral-mid);

}

.pmo-kpi-value {

font-size:   28px;

font-weight: 700;

color:       var(--pmo-neutral-dark);

line-height: 1;

}

.pmo-kpi-sub {

font-size: 12px;

color:     var(--pmo-neutral-mid);

}

.pmo-kpi-icon {

width:           40px;

height:          40px;

border-radius:   var(--pmo-radius-sm);

display:         flex;

align-items:     center;

justify-content: center;

font-size:       18px;

}

/* ── TABLEAUX ───────────────────────────────────────────────── */

.pmo-table {

font-size:   13px;

}

.pmo-table th {

font-weight:    600;

font-size:      11.5px;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 0.04em;

color:          var(--pmo-neutral-mid);

background:     var(--pmo-neutral-light);

border-bottom:  2px solid var(--pmo-border);

white-space:    nowrap;

padding:        9px 12px;

}

.pmo-table td {

padding:       10px 12px;

vertical-align: middle;

border-bottom:  1px solid var(--pmo-border);

}

.pmo-table tbody tr:hover { background: #F8FAFF; }

.pmo-table tbody tr:last-child td { border-bottom: none; }

/* Colonne tri cliquable */

.sortable-col {

cursor:      pointer;

user-select: none;

}

.sortable-col:hover { color: var(--pmo-secondary); }

/* ── FILTRES ────────────────────────────────────────────────── */

.pmo-filters {

background:    #fff;

border:        1px solid var(--pmo-border);

border-radius: var(--pmo-radius);

padding:       12px 16px;

margin-bottom: 16px;

}

.pmo-filters .form-control,

.pmo-filters .form-select {

font-size:  13px;

height:     34px;

padding:    6px 10px;

}

.pmo-filters .input-group-text {

font-size:   13px;

background:  var(--pmo-neutral-light);

border-color: var(--pmo-border);

color:       var(--pmo-neutral-mid);

}

/* Chips filtres actifs */

.pmo-filter-chip {

display:       inline-flex;

align-items:   center;

gap:           5px;

background:    rgba(30,111,217,0.08);

color:         var(--pmo-secondary);

border:        1px solid rgba(30,111,217,0.2);

border-radius: 20px;

padding:       3px 10px;

font-size:     12px;

font-weight:   500;

}

.pmo-filter-chip .btn-close {

width:    12px;

height:   12px;

font-size: 8px;

}

/* ── BARRES DE PROGRESSION ──────────────────────────────────── */

.pmo-progress {

height:        8px;

border-radius: 4px;

background:    var(--pmo-border);

overflow:      hidden;

min-width:     80px;

}

.pmo-progress-bar {

height:        100%;

border-radius: 4px;

transition:    width 0.6s ease;

}

/* ── BADGES ─────────────────────────────────────────────────── */

.pmo-badge {

font-size:     11px;

font-weight:   600;

padding:       3px 8px;

border-radius: 4px;

white-space:   nowrap;

}

/* ── BOUTONS PMO ────────────────────────────────────────────── */

.btn-pmo-primary {

background:    var(--pmo-secondary);

border:        1px solid var(--pmo-secondary);

color:         #fff;

font-size:     13px;

font-weight:   500;

padding:       7px 14px;

border-radius: var(--pmo-radius-sm);

}

.btn-pmo-primary:hover {

background:  #1559B0;

border-color: #1559B0;

color:       #fff;

}

.btn-pmo-ghost {

background:  transparent;

border:      1px solid var(--pmo-border);

color:       var(--pmo-neutral-dark);

font-size:   13px;

padding:     7px 14px;

border-radius: var(--pmo-radius-sm);

}

.btn-pmo-ghost:hover {

background: var(--pmo-neutral-light);

}

.btn-pmo-icon {

background:    transparent;

border:        1px solid var(--pmo-border);

color:         var(--pmo-neutral-mid);

width:         30px;

height:        30px;

padding:       0;

display:       inline-flex;

align-items:   center;

justify-content: center;

border-radius: var(--pmo-radius-sm);

font-size:     14px;

}

.btn-pmo-icon:hover { color: var(--pmo-secondary); border-color: var(--pmo-secondary); }

/* ── FORMULAIRES ────────────────────────────────────────────── */

.pmo-form-section {

border-bottom:  1px solid var(--pmo-border);

margin-bottom:  20px;

padding-bottom: 20px;

}

.pmo-form-section:last-child {

border-bottom: none;

margin-bottom: 0;

}

.pmo-form-section-title {

font-size:      12px;

font-weight:    700;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 0.06em;

color:          var(--pmo-neutral-mid);

margin-bottom:  14px;

display:        flex;

align-items:    center;

gap:            8px;

}

.pmo-form-section-title::after {

content:    '';

flex:       1;

height:     1px;

background: var(--pmo-border);

}

.form-label {

font-size:   12.5px;

font-weight: 500;

color:       var(--pmo-neutral-dark);

margin-bottom: 4px;

}

.form-control, .form-select {

font-size:     13px;

border-color:  var(--pmo-border);

border-radius: var(--pmo-radius-sm);

}

.form-control:focus, .form-select:focus {

border-color: var(--pmo-secondary);

box-shadow:   0 0 0 3px rgba(30,111,217,0.12);

}

/* ── ONGLETS ────────────────────────────────────────────────── */

.pmo-tabs {

display:       flex;

gap:           2px;

border-bottom: 2px solid var(--pmo-border);

margin-bottom: 20px;

overflow-x:    auto;

}

.pmo-tab {

padding:         8px 16px;

font-size:       13px;

font-weight:     500;

color:           var(--pmo-neutral-mid);

text-decoration: none;

border-bottom:   2px solid transparent;

margin-bottom:   -2px;

white-space:     nowrap;

transition:      all var(--pmo-transition);

}

.pmo-tab:hover { color: var(--pmo-secondary); }

.pmo-tab.active {

color:        var(--pmo-secondary);

border-bottom-color: var(--pmo-secondary);

font-weight:  600;

}

/* ── FOOTER ─────────────────────────────────────────────────── */

.pmo-footer {

height:         var(--pmo-footer-h);

background:     #fff;

border-top:     1px solid var(--pmo-border);

display:        flex;

align-items:    center;

justify-content: center;

font-size:      12px;

color:          var(--pmo-neutral-mid);

padding:        0 24px;

gap:            0;

}

/* ── MATRICE RISQUES ────────────────────────────────────────── */

.pmo-risk-matrix {

border-collapse: collapse;

}

.pmo-risk-matrix td {

width:       80px;

height:      80px;

text-align:  center;

vertical-align: middle;

border:      1px solid #fff;

border-radius: 4px;

font-size:   12px;

font-weight: 600;

cursor:      default;

transition:  transform var(--pmo-transition);

}

.pmo-risk-matrix td:hover { transform: scale(1.05); z-index: 1; }

/* ── GANTT PLACEHOLDER ──────────────────────────────────────── */

.pmo-gantt-container {

min-height: 400px;

overflow-x: auto;

background: #fff;

border:     1px solid var(--pmo-border);

border-radius: var(--pmo-radius);

}

/* ── ÉTAT VIDE ──────────────────────────────────────────────── */

.pmo-empty-state {

text-align:   center;

padding:      60px 20px;

color:        var(--pmo-neutral-mid);

}

.pmo-empty-icon {

font-size:    48px;

margin-bottom: 12px;

opacity:      0.4;

}

.pmo-empty-title {

font-size:    16px;

font-weight:  600;

color:        var(--pmo-neutral-dark);

margin-bottom: 8px;

}

.pmo-empty-sub {

font-size:  13px;

max-width:  400px;

margin:     0 auto 20px;

}

/* ── RESPONSIVE ─────────────────────────────────────────────── */

@media (max-width: 768px) {

:root {

--pmo-sidebar-w: 0px;

}

.pmo-sidebar {

transform: translateX(-100%);

width: 220px;

transition: transform var(--pmo-transition);

}

.pmo-sidebar.mobile-open {

transform: translateX(0);

}

.pmo-main {

margin-left: 0;

}

}

/* ── MONO (numéros docs) ────────────────────────────────────── */

.pmo-mono {

font-family: var(--pmo-font-mono);

font-size:   12px;

}

/* ── SPI/CPI COLORING ───────────────────────────────────────── */

.pmo-spi-good  { color: var(--pmo-success); font-weight: 600; }

.pmo-spi-warn  { color: var(--pmo-warning); font-weight: 600; }

.pmo-spi-bad   { color: var(--pmo-danger);  font-weight: 600; }

## 11. JS PRINCIPAL

backend/static/js/pmo.js

JavaScript

/* ============================================================

PMO EPC — Script principal

============================================================ */

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

// ── Sidebar Toggle ────────────────────────────────────────

const sidebarToggle = document.getElementById('sidebarToggle');

const body          = document.body;

const COLLAPSED_KEY = 'pmo_sidebar_collapsed';

// Restaurer état persisté

if (localStorage.getItem(COLLAPSED_KEY) === '1') {

body.classList.add('sidebar-collapsed');

}

if (sidebarToggle) {

sidebarToggle.addEventListener('click', () => {

body.classList.toggle('sidebar-collapsed');

localStorage.setItem(

COLLAPSED_KEY,

body.classList.contains('sidebar-collapsed') ? '1' : '0'

);

});

}

// ── Auto-dismiss alerts ───────────────────────────────────

document.querySelectorAll('.alert.alert-success').forEach(el => {

setTimeout(() => {

const bsAlert = bootstrap.Alert.getOrCreateInstance(el);

bsAlert?.close();

}, 4000);

});

// ── Tooltips Bootstrap ────────────────────────────────────

document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]').forEach(el => {

new bootstrap.Tooltip(el, { trigger: 'hover' });

});

// ── Sortable tables (tri colonne) ────────────────────────

document.querySelectorAll('.sortable-col').forEach(th => {

th.addEventListener('click', () => {

const field   = th.dataset.sort;

const url     = new URL(window.location.href);

const current = url.searchParams.get('sort') || '';

url.searchParams.set(

'sort',

current === field ? `-${field}` : field

);

url.searchParams.delete('page');

window.location.href = url.toString();

});

});

// ── Filtre — Soumission sur changement select ─────────────

document.querySelectorAll('.pmo-auto-submit').forEach(el => {

el.addEventListener('change', () => {

el.closest('form')?.submit();

});

});

// ── Sélection masse tableau ───────────────────────────────

const selectAll = document.getElementById('selectAll');

if (selectAll) {

selectAll.addEventListener('change', () => {

document.querySelectorAll('.row-checkbox').forEach(cb => {

cb.checked = selectAll.checked;

});

updateBulkActions();

});

document.querySelectorAll('.row-checkbox').forEach(cb => {

cb.addEventListener('change', updateBulkActions);

});

}

function updateBulkActions() {

const checked = document.querySelectorAll('.row-checkbox:checked').length;

const bar     = document.getElementById('bulkActionsBar');

if (bar) {

bar.style.display = checked > 0 ? 'flex' : 'none';

const counter = bar.querySelector('.bulk-counter');

if (counter) counter.textContent = `${checked} sélectionné(s)`;

}

}

// ── Progress bars animées ─────────────────────────────────

document.querySelectorAll('.pmo-progress-bar[data-width]').forEach(bar => {

const w = bar.dataset.width;

setTimeout(() => { bar.style.width = w + '%'; }, 100);

});

// ── Couleur SPI/CPI automatique ───────────────────────────

document.querySelectorAll('.pmo-spi-value').forEach(el => {

const val = parseFloat(el.textContent);

if (!isNaN(val)) {

if (val >= 0.95) el.classList.add('pmo-spi-good');

else if (val >= 0.80) el.classList.add('pmo-spi-warn');

else el.classList.add('pmo-spi-bad');

}

});

// ── Drag & drop fichiers (dropzone) ──────────────────────

document.querySelectorAll('.pmo-dropzone').forEach(zone => {

zone.addEventListener('dragover', e => {

e.preventDefault();

zone.classList.add('dragover');

});

zone.addEventListener('dragleave', () => {

zone.classList.remove('dragover');

});

zone.addEventListener('drop', e => {

e.preventDefault();

zone.classList.remove('dragover');

const files = e.dataTransfer.files;

const input = zone.querySelector('input[type="file"]');

if (input && files.length) {

// DataTransfer API

const dt = new DataTransfer();

Array.from(files).forEach(f => dt.items.add(f));

input.files = dt.files;

// Feedback visuel

const label = zone.querySelector('.pmo-dropzone-label');

if (label) {

label.textContent = `${files.length} fichier(s) sélectionné(s)`;

}

}

});

});

// ── Confirmation modale avant suppression ─────────────────

document.querySelectorAll('[data-confirm]').forEach(el => {

el.addEventListener('click', e => {

if (!confirm(el.dataset.confirm || 'Confirmer cette action ?')) {

e.preventDefault();

}

});

});

// ── Chart.js : helpers globaux ────────────────────────────

window.PMO = window.PMO || {};

/**

* Courbe en S standard

* @param {string} canvasId

* @param {string[]} labels  dates

* @param {number[]} pv      Planned Value

* @param {number[]} ev      Earned Value

* @param {number[]} ac      Actual Cost

*/

window.PMO.drawSCurve = function(canvasId, labels, pv, ev, ac) {

const ctx = document.getElementById(canvasId);

if (!ctx) return;

new Chart(ctx, {

type: 'line',

data: {

labels,

datasets: [

{

label:           'PV — Valeur Planifiée',

data:            pv,

borderColor:     '#1E6FD9',

backgroundColor: 'rgba(30,111,217,0.08)',

borderWidth:     2,

pointRadius:     3,

fill:            true,

tension:         0.4,

},

{

label:           'EV — Valeur Acquise',

data:            ev,

borderColor:     '#16A34A',

backgroundColor: 'rgba(22,163,74,0.08)',

borderWidth:     2,

pointRadius:     3,

fill:            true,

tension:         0.4,

},

{

label:           'AC — Coût Réel',

data:            ac,

borderColor:     '#E53935',

backgroundColor: 'rgba(229,57,53,0.06)',

borderWidth:     2,

pointRadius:     3,

borderDash:      [5,3],

fill:            false,

tension:         0.4,

},

],

},

options: {

responsive:         true,

maintainAspectRatio: false,

interaction: { mode: 'index', intersect: false },

plugins: {

legend: {

position: 'bottom',

labels:   { font: { size: 11 }, boxWidth: 12 },

},

tooltip: {

callbacks: {

label: ctx => {

const v = ctx.parsed.y;

return ` ${ctx.dataset.label}: ${

new Intl.NumberFormat('fr-FR',

{style:'currency', currency:'EUR',

maximumFractionDigits:0}).format(v)

}`;

}

}

}

},

scales: {

x: {

grid:  { color: 'rgba(0,0,0,0.05)' },

ticks: { font: { size: 11 } },

},

y: {

grid:  { color: 'rgba(0,0,0,0.05)' },

ticks: {

font: { size: 11 },

callback: v => {

if (v >= 1e6) return `${(v/1e6).toFixed(1)}M€`;

if (v >= 1e3) return `${(v/1e3).toFixed(0)}k€`;

return `${v}€`;

}

}

}

}

}

});

};

/**

* Graphique EVM barres SPI/CPI

*/

window.PMO.drawEVMBar = function(canvasId, labels, spi, cpi) {

const ctx = document.getElementById(canvasId);

if (!ctx) return;

new Chart(ctx, {

type: 'bar',

data: {

labels,

datasets: [

{

label:           'SPI (Schedule)',

data:            spi,

backgroundColor: spi.map(v =>

v >= 0.95 ? '#16A34A' :

v >= 0.80 ? '#F59E0B' : '#E53935'),

borderRadius:    4,

},

{

label:           'CPI (Cost)',

data:            cpi,

backgroundColor: cpi.map(v =>

v >= 0.95 ? '#1E6FD9' :

v >= 0.80 ? '#00C2A8' : '#E53935'),

borderRadius:    4,

},

],

},

options: {

responsive:          true,

maintainAspectRatio: false,

plugins: {

legend: {

position: 'bottom',

labels:   { font: { size: 11 }, boxWidth: 12 },

},

},

scales: {

y: {

min:  0,

max:  1.5,

grid: { color: 'rgba(0,0,0,0.05)' },

ticks: { font: { size: 11 } },

},

x: {

grid:  { display: false },

ticks: { font: { size: 11 } },

}

}

}

});

};

/**

* Donut chart simple

*/

window.PMO.drawDonut = function(canvasId, labels, values, colors) {

const ctx = document.getElementById(canvasId);

if (!ctx) return;

new Chart(ctx, {

type: 'doughnut',

data: {

labels,

datasets: [{

data:            values,

backgroundColor: colors || ['#1E6FD9','#16A34A','#F59E0B','#E53935'],

borderWidth:     2,

borderColor:     '#fff',

}]

},

options: {

responsive:          true,

maintainAspectRatio: false,

cutout:              '70%',

plugins: {

legend: {

position: 'bottom',

labels:   { font: { size: 11 }, boxWidth: 10 },

},

}

}

});

};

});

## 12. TEMPLATE LOGIN

backend/templates/accounts/login.html

HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Connexion — PMO EPC Platform</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"

rel="stylesheet">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap"

rel="stylesheet">

{% load static %}

<link href="{% static 'css/pmo.css' %}" rel="stylesheet">

<style>

body { font-family: 'Inter', sans-serif; }

.login-bg {

min-height:      100vh;

background:      linear-gradient(135deg, #0A2540 0%, #1A3A5C 50%, #0A2540 100%);

display:         flex;

align-items:     center;

justify-content: center;

padding:         20px;

}

.login-card {

background:    rgba(255,255,255,0.97);

border-radius: 16px;

padding:       40px 44px;

width:         100%;

max-width:     420px;

box-shadow:    0 20px 60px rgba(0,0,0,0.3);

}

.login-logo {

width:           52px;

height:          52px;

background:      #1E6FD9;

border-radius:   12px;

display:         flex;

align-items:     center;

justify-content: center;

font-size:       24px;

color:           #fff;

margin:          0 auto 16px;

}

.login-title {

font-size:   22px;

font-weight: 700;

text-align:  center;

color:       #0A2540;

}

.login-sub {

text-align:  center;

color:       #64748B;

font-size:   13px;

margin-bottom: 28px;

}

.form-label {

font-size:   12.5px;

font-weight: 500;

color:       #1E293B;

}

.form-control {

border-color:  #E2E8F0;

border-radius: 8px;

font-size:     14px;

padding:       10px 14px;

}

.form-control:focus {

border-color: #1E6FD9;

box-shadow:   0 0 0 3px rgba(30,111,217,0.12);

}

.btn-login {

background:    #1E6FD9;

border:        none;

border-radius: 8px;

color:         #fff;

font-weight:   600;

font-size:     14px;

padding:       11px;

width:         100%;

transition:    background 0.2s;

}

.btn-login:hover { background: #1559B0; color: #fff; }

.login-footer {

text-align:  center;

font-size:   12px;

color:       #64748B;

margin-top:  24px;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="login-bg">

<div class="login-card">

<div class="login-logo">

<i class="bi bi-hexagon-fill" style="font-family:'Bootstrap Icons'"></i>

⬡

</div>

<h1 class="login-title">PMO EPC Platform</h1>

<p class="login-sub">Project Management Office — EPC Suite</p>

{% if form.non_field_errors %}

<div class="alert alert-danger alert-sm py-2 px-3 mb-3" style="font-size:13px;">

{% for error in form.non_field_errors %}{{ error }}{% endfor %}

</div>

{% endif %}

<form method="post" novalidate>

{% csrf_token %}

<div class="mb-3">

<label class="form-label" for="id_username">Adresse email</label>

<input type="email" name="username" id="id_username"

class="form-control {% if form.username.errors %}is-invalid{% endif %}"

placeholder="votre@email.com" autofocus

value="{{ form.username.value|default:'' }}">

{% if form.username.errors %}

<div class="invalid-feedback">{{ form.username.errors.0 }}</div>

{% endif %}

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label" for="id_password">Mot de passe</label>

<input type="password" name="password" id="id_password"

class="form-control {% if form.password.errors %}is-invalid{% endif %}"

placeholder="••••••••">

</div>

<div class="d-flex align-items-center justify-content-between mb-4">

<div class="form-check">

<input class="form-check-input" type="checkbox"

name="remember_me" id="rememberMe">

<label class="form-check-label" for="rememberMe"

style="font-size:13px;">

Se souvenir de moi

</label>

</div>

<a href="#" style="font-size:13px;color:#1E6FD9;">

Mot de passe oublié ?

</a>

</div>

<button type="submit" class="btn-login">

Se connecter

</button>

</form>

<div class="login-footer">

PMO EPC Platform v1.0 · © 2025 COMPANY

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

## 13. TEMPLATE DASHBOARD

backend/templates/dashboard/index.html

HTML

{% extends "base/base.html" %}

{% load humanize %}

{% block breadcrumb %}

<li class="breadcrumb-item active">Dashboard</li>

{% endblock %}

{% block content %}

<div class="container-fluid px-4 py-3">

<!-- Page Header -->

<div class="d-flex align-items-start justify-content-between mb-4">

<div>

<h1 class="pmo-page-title">

<i class="bi bi-grid-1x2-fill text-primary me-2"></i>

Dashboard PMO

</h1>

<p class="pmo-page-subtitle mb-0">

{{ conteneur.libelle|default:"Running Projects" }} ·

Mis à jour maintenant

</p>

</div>

<div class="pmo-page-actions">

<button class="btn-pmo-ghost">

<i class="bi bi-arrow-clockwise me-1"></i>Actualiser

</button>

<button class="btn-pmo-ghost">

<i class="bi bi-filetype-pdf me-1"></i>Export PDF

</button>

</div>

</div>

<!-- KPI ROW -->

<div class="row g-3 mb-4">

<!-- Projets actifs -->

<div class="col-6 col-md-4 col-xl-2">

<div class="pmo-kpi-card">

<div class="d-flex align-items-center justify-content-between">

<span class="pmo-kpi-label">Projets</span>

<div class="pmo-kpi-icon bg-primary-subtle text-primary">

<i class="bi bi-folder2-open"></i>

</div>

</div>

<div class="pmo-kpi-value">{{ nb_projets }}</div>

<div class="pmo-kpi-sub">actifs — {{ conteneur.libelle }}</div>

</div>

</div>

<!-- En retard -->

<div class="col-6 col-md-4 col-xl-2">

<div class="pmo-kpi-card {% if nb_en_retard > 0 %}border-danger{% endif %}">

<div class="d-flex align-items-center justify-content-between">

<span class="pmo-kpi-label">En retard</span>

<div class="pmo-kpi-icon bg-danger-subtle text-danger">

<i class="bi bi-exclamation-triangle"></i>

</div>

</div>

<div class="pmo-kpi-value {% if nb_en_retard > 0 %}text-danger{% endif %}">

{{ nb_en_retard }}

</div>

<div class="pmo-kpi-sub">{{ pct_en_retard }}% du portefeuille</div>

</div>

</div>

<!-- Avancement moyen -->

<div class="col-6 col-md-4 col-xl-2">

<div class="pmo-kpi-card">

<div class="d-flex align-items-center justify-content-between">

<span class="pmo-kpi-label">Avancement</span>

<div class="pmo-kpi-icon bg-success-subtle text-success">

<i class="bi bi-graph-up"></i>

</div>

</div>

<div class="pmo-kpi-value">{{ avg_progression }}%</div>

<div class="pmo-kpi-sub">

<div class="pmo-progress mt-1">

<div class="pmo-progress-bar bg-success"

style="width: {{ avg_progression }}%"></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Budget -->

<div class="col-6 col-md-4 col-xl-2">

<div class="pmo-kpi-card">

<div class="d-flex align-items-center justify-content-between">

<span class="pmo-kpi-label">Budget consommé</span>

<div class="pmo-kpi-icon bg-warning-subtle text-warning">

<i class="bi bi-currency-euro"></i>

</div>

</div>

<div class="pmo-kpi-value" style="font-size:20px;">

{{ budget_reel|floatformat:0|intcomma }} €

</div>

<div class="pmo-kpi-sub">

{{ budget_pct }}% / {{ budget_prevu|floatformat:0|intcomma }} € prévu

</div>

</div>

</div>

<!-- Risques critiques -->

<div class="col-6 col-md-4 col-xl-2">

<div class="pmo-kpi-card {% if nb_risques_critiques > 0 %}border-danger{% endif %}">

<div class="d-flex align-items-center justify-content-between">

<span class="pmo-kpi-label">Risques critiques</span>

<div class="pmo-kpi-icon bg-danger-subtle text-danger">

<i class="bi bi-shield-exclamation"></i>

</div>

</div>

<div class="pmo-kpi-value {% if nb_risques_critiques > 0 %}text-danger{% endif %}">

{{ nb_risques_critiques }}

</div>

<div class="pmo-kpi-sub">Criticité ≥ 15/25</div>

</div>

</div>

<!-- Tâches en retard -->

<div class="col-6 col-md-4 col-xl-2">

<div class="pmo-kpi-card">

<div class="d-flex align-items-center justify-content-between">

<span class="pmo-kpi-label">Tâches retard</span>

<div class="pmo-kpi-icon bg-warning-subtle text-warning">

<i class="bi bi-clock-history"></i>

</div>

</div>

<div class="pmo-kpi-value text-warning">{{ taches_en_retard }}</div>

<div class="pmo-kpi-sub">tâche(s) en dépassement</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- GRAPHIQUES ROW -->

<div class="row g-3 mb-4">

<!-- Courbe en S -->

<div class="col-12 col-xl-7">

<div class="pmo-card h-100">

<div class="pmo-card-header">

<h6 class="pmo-card-title">

<i class="bi bi-graph-up-arrow me-2 text-primary"></i>

Courbe en S — Portefeuille

</h6>

<span class="badge bg-light text-muted border">EVM</span>

</div>

<div style="height: 280px;">

<canvas id="chartSCurve"></canvas>

</div>

</div>

</div>

<!-- EVM Projets -->

<div class="col-12 col-xl-5">

<div class="pmo-card h-100">

<div class="pmo-card-header">

<h6 class="pmo-card-title">

<i class="bi bi-bar-chart-fill me-2 text-info"></i>

SPI / CPI par Projet

</h6>

</div>

<div style="height: 280px;">

<canvas id="chartEVM"></canvas>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- SYNTHESE PROJETS + ALERTES -->

<div class="row g-3 mb-4">

<!-- Tableau projets -->

<div class="col-12 col-xl-7">

<div class="pmo-card">

<div class="pmo-card-header">

<h6 class="pmo-card-title">

<i class="bi bi-folder2-open me-2 text-primary"></i>

Projets — Synthèse

</h6>

<a href="{% url 'projects:list' %}"

class="btn btn-sm btn-link text-primary p-0">

Voir tout →

</a>

</div>

<table class="table pmo-table mb-0">

<thead>

<tr>

<th>Code</th>

<th>Nom</th>

<th>Avancement</th>

<th>SPI</th>

<th>CPI</th>

<th>Statut</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{% for p in projets %}

<tr>

<td>

<a href="{% url 'projects:detail' p.pk %}"

class="pmo-mono fw-semibold text-decoration-none text-primary">

{{ p.code }}

</a>

</td>

<td>

<div class="fw-medium" style="max-width:180px;

white-space:nowrap;overflow:hidden;

text-overflow:ellipsis;">

{{ p.nom }}

</div>

{% if p.est_en_retard %}

<span class="badge bg-danger-subtle text-danger border

border-danger-subtle" style="font-size:10px;">

<i class="bi bi-clock"></i> Retard

</span>

{% endif %}

</td>

<td style="min-width:120px;">

<div class="d-flex align-items-center gap-2">

<div class="pmo-progress flex-grow-1">

<div class="pmo-progress-bar bg-{{ p.couleur_progression }}"

style="width:{{ p.progression_calculee }}%">

</div>

</div>

<span class="small fw-semibold"

style="min-width:30px;">

{{ p.progression_calculee|floatformat:0 }}%

</span>

</div>

</td>

<td>

{% if p.spi %}

<span class="pmo-spi-value fw-semibold">{{ p.spi }}</span>

{% else %}—{% endif %}

</td>

<td>

{% if p.cpi %}

<span class="pmo-spi-value fw-semibold">{{ p.cpi }}</span>

{% else %}—{% endif %}

</td>

<td>

<span class="badge pmo-badge

{% if p.statut == 'En cours' %}bg-warning text-dark

{% elif p.statut == 'Terminée' or p.statut == 'Finalisé' %}bg-success

{% elif p.statut == 'En attente' %}bg-info text-dark

{% elif p.statut == 'Suspendu' %}bg-secondary

{% else %}bg-danger{% endif %}">

{{ p.statut }}

</span>

</td>

</tr>

{% empty %}

<tr>

<td colspan="6" class="text-center text-muted py-4">

Aucun projet dans ce conteneur

</td>

</tr>

{% endfor %}

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<!-- Alertes -->

<div class="col-12 col-xl-5">

<div class="pmo-card">

<div class="pmo-card-header">

<h6 class="pmo-card-title">

<i class="bi bi-bell-fill me-2 text-warning"></i>

Alertes & Actions requises

</h6>

</div>

{% if nb_en_retard > 0 %}

{% for p in projets %}{% if p.est_en_retard %}

<div class="d-flex align-items-start gap-2 mb-2 p-2 rounded

bg-danger-subtle border border-danger-subtle">

<i class="bi bi-exclamation-triangle-fill text-danger mt-1"

style="font-size:14px;flex-shrink:0;"></i>

<div>

<div class="small fw-semibold">{{ p.code }} — Retard planning</div>

<div class="small text-muted">

Avancement: {{ p.progression_calculee|floatformat:0 }}%

· Fin prévue: {{ p.date_fin_prevue|date:"d/m/Y"|default:"—" }}

</div>

</div>

<a href="{% url 'projects:detail' p.pk %}"

class="btn btn-sm btn-outline-danger ms-auto py-0 px-2"

style="font-size:11px;">Voir</a>

</div>

{% endif %}{% endfor %}

{% endif %}

{% for r in risques_critiques %}

<div class="d-flex align-items-start gap-2 mb-2 p-2 rounded

bg-warning-subtle border border-warning-subtle">

<i class="bi bi-shield-exclamation text-warning mt-1"

style="font-size:14px;flex-shrink:0;"></i>

<div>

<div class="small fw-semibold">

{{ r.titre|truncatechars:50 }}

</div>

<div class="small text-muted">

Criticité: {{ r.criticite }}/25

· {{ r.projet.code }}

</div>

</div>

</div>

{% endfor %}

{% if nb_en_retard == 0 and not risques_critiques %}

<div class="pmo-empty-state py-4">

<div class="pmo-empty-icon"><i class="bi bi-check-circle"></i></div>

<div class="small text-muted">Aucune alerte critique</div>

</div>

{% endif %}

</div>

</div>

</div>

<!-- MINI GANTT PORTEFEUILLE -->

<div class="pmo-card mb-4">

<div class="pmo-card-header">

<h6 class="pmo-card-title">

<i class="bi bi-bar-chart-steps me-2 text-secondary"></i>

Planning Portefeuille — Vue Synthèse

</h6>

<a href="{% url 'tasks:gantt' %}" class="btn btn-sm btn-link p-0 text-primary">

Gantt complet →

</a>

</div>

{% for p in projets %}

<div class="d-flex align-items-center gap-3 mb-2 py-1">

<a href="{% url 'projects:detail' p.pk %}"

class="pmo-mono text-decoration-none text-primary"

style="min-width:80px;font-size:12px;">

{{ p.code }}

</a>

<div class="small text-muted" style="min-width:120px;

white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;">

{{ p.nom|truncatechars:25 }}

</div>

<div class="flex-grow-1 position-relative" style="height:20px;">

<div class="pmo-progress h-100 w-100 position-absolute" style="top:0;">

<div class="pmo-progress-bar bg-{{ p.couleur_progression }}"

data-width="{{ p.progression_calculee }}"

style="width:0%;height:100%;">

</div>

</div>

</div>

<span class="small fw-semibold" style="min-width:35px;text-align:right;">

{{ p.progression_calculee|floatformat:0 }}%

</span>

<span class="small text-muted" style="min-width:90px;">

→ {{ p.date_fin_prevue|date:"M Y"|default:"—" }}

</span>

</div>

{% endfor %}

</div>

</div>

{% endblock %}

{% block extra_js %}

<script>

(function() {

const historiques = {{ historiques_json|safe }};

const evmLabels   = {{ evm_labels_json|safe }};

const evmSpi      = {{ evm_spi_json|safe }};

const evmCpi      = {{ evm_cpi_json|safe }};

// S-Curve

if (historiques.length) {

const labels = historiques.map(h => h.date);

const pv     = historiques.map(h => h.pv);

const ev     = historiques.map(h => h.ev);

const ac     = historiques.map(h => h.ac);

window.PMO.drawSCurve('chartSCurve', labels, pv, ev, ac);

}

// EVM Bar

if (evmLabels.length) {

window.PMO.drawEVMBar('chartEVM', evmLabels, evmSpi, evmCpi);

}

})();

</script>

{% endblock %}

## 14. TEMPLATE LISTE PROJETS

backend/templates/projects/list.html

HTML

{% extends "base/base.html" %}

{% block breadcrumb %}

<li class="breadcrumb-item active">Projets</li>

{% endblock %}

{% block content %}

<div class="container-fluid px-4 py-3">

<!-- Header -->

<div class="d-flex align-items-start justify-content-between mb-3">

<div>

<h1 class="pmo-page-title">

<i class="bi bi-folder2-open text-primary me-2"></i>Projets

</h1>

<p class="pmo-page-subtitle mb-0">

{{ nb_total }} projet{{ nb_total|pluralize }}

· {{ conteneur.libelle|default:"Tous" }}

{% if nb_retard > 0 %}

· <span class="text-danger fw-semibold">

{{ nb_retard }} en retard

</span>

{% endif %}

</p>

</div>

<div class="pmo-page-actions">

<a href="{% url 'projects:create' %}" class="btn-pmo-primary">

<i class="bi bi-plus-lg me-1"></i>Nouveau Projet

</a>

</div>

</div>

<!-- Filtres -->

<div class="pmo-filters mb-3">

<form method="get" class="row g-2 align-items-end">

<!-- Recherche -->

<div class="col-12 col-md-4 col-lg-3">

<div class="input-group input-group-sm">

<span class="input-group-text"><i class="bi bi-search"></i></span>

<input type="text" name="q" class="form-control"

placeholder="Code, nom, description..."

value="{{ search }}">

</div>

</div>

<!-- Statut -->

<div class="col-6 col-md-2">

<select name="statut" class="form-select form-select-sm pmo-auto-submit">

<option value="">Statut</option>

{% for val, label in statut_choices %}

<option value="{{ val }}"

{% if filtre_statut == val %}selected{% endif %}>

{{ label }}

</option>

{% endfor %}

</select>

</div>

<!-- Priorité -->

<div class="col-6 col-md-2">

<select name="priorite" class="form-select form-select-sm pmo-auto-submit">

<option value="">Priorité</option>

{% for val, label in priorite_choices %}

<option value="{{ val }}"

{% if filtre_priorite == val %}selected{% endif %}>

{{ label }}

</option>

{% endfor %}

</select>

</div>

<!-- Boutons -->

<div class="col-auto">

<button type="submit" class="btn btn-sm btn-pmo-primary">

Filtrer

</button>

</div>

<div class="col-auto">

<a href="{% url 'projects:list' %}" class="btn btn-sm btn-pmo-ghost">

<i class="bi bi-x-lg"></i> Réinitialiser

</a>

</div>

</form>

</div>

<!-- Chips filtres actifs -->

{% if filtre_statut or filtre_priorite or search %}

<div class="d-flex gap-2 flex-wrap mb-3">

{% if search %}

<span class="pmo-filter-chip">

Recherche: "{{ search }}"

<a href="?{% if filtre_statut %}statut={{ filtre_statut }}&{% endif %}

{% if filtre_priorite %}priorite={{ filtre_priorite }}&{% endif %}"

class="btn-close"></a>

</span>

{% endif %}

{% if filtre_statut %}

<span class="pmo-filter-chip">

Statut: {{ filtre_statut }}

<a href="?{% if search %}q={{ search }}&{% endif %}

{% if filtre_priorite %}priorite={{ filtre_priorite }}&{% endif %}"

class="btn-close"></a>

</span>

{% endif %}

{% if filtre_priorite %}

<span class="pmo-filter-chip">

Priorité: {{ filtre_priorite }}

<a href="?{% if search %}q={{ search }}&{% endif %}

{% if filtre_statut %}statut={{ filtre_statut }}&{% endif %}"

class="btn-close"></a>

</span>

{% endif %}

</div>

{% endif %}

<!-- Tableau -->

<div class="pmo-card p-0">

<!-- Barre actions masse (cachée par défaut) -->

<div id="bulkActionsBar"

class="d-none align-items-center gap-3 px-4 py-2

bg-primary-subtle border-bottom"

style="font-size:13px;">

<span class="bulk-counter fw-semibold"></span>

<button class="btn btn-sm btn-outline-primary">

Changer statut

</button>

<button class="btn btn-sm btn-outline-secondary">

<i class="bi bi-download me-1"></i>Exporter sélection

</button>

</div>

<div class="table-responsive">

<table class="table pmo-table mb-0">

<thead>

<tr>

<th style="width:36px;">

<input type="checkbox" id="selectAll" class="form-check-input">

</th>

<th class="sortable-col" data-sort="code">

Code

{% if sort == 'code' %}<i class="bi bi-sort-up-alt ms-1"></i>

{% elif sort == '-code' %}<i class="bi bi-sort-down-alt ms-1"></i>

{% else %}<i class="bi bi-arrow-down-up ms-1 opacity-25"></i>{% endif %}

</th>

<th class="sortable-col" data-sort="nom">

Nom / Responsable

{% if sort == 'nom' %}<i class="bi bi-sort-up-alt ms-1"></i>{% endif %}

</th>

<th>Statut / Priorité</th>

<th class="sortable-col" data-sort="progression_calculee">

Avancement

</th>

<th>Budget</th>

<th>SPI / CPI</th>

<th class="sortable-col" data-sort="date_fin_prevue">

Échéance

</th>

<th style="width:80px;">Actions</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{% for p in projets %}

<tr class="{% if p.est_en_retard %}table-danger-subtle{% endif %}">

<td>

<input type="checkbox" class="form-check-input row-checkbox"

value="{{ p.pk }}">

</td>

<td>

<a href="{% url 'projects:detail' p.pk %}"

class="pmo-mono fw-semibold text-primary text-decoration-none">

{{ p.code }}

</a>

</td>

<td>

<div class="fw-medium">{{ p.nom|truncatechars:45 }}</div>

<div class="small text-muted">

{% if p.responsable %}

<i class="bi bi-person me-1"></i>{{ p.responsable.nom_complet }}

{% endif %}

{% if p.site %}

· <i class="bi bi-geo-alt me-1"></i>{{ p.site.code_site }}

{% endif %}

</div>

{% if p.est_en_retard %}

<span class="badge bg-danger-subtle text-danger border

border-danger-subtle mt-1" style="font-size:10px;">

<i class="bi bi-clock"></i> En retard

</span>

{% endif %}

</td>

<td>

<span class="badge pmo-badge

{% if p.statut == 'En cours' %}bg-warning text-dark

{% elif p.statut in 'Terminée,Finalisé' %}bg-success

{% elif p.statut == 'En attente' %}bg-info text-dark

{% elif p.statut == 'Suspendu' %}bg-secondary

{% else %}bg-danger{% endif %}">

{{ p.statut }}

</span>

{% if p.priorite %}

<br>

<span class="badge pmo-badge mt-1

{% if p.priorite == 'Critique' %}bg-danger

{% elif p.priorite == 'Haute' %}bg-warning text-dark

{% elif p.priorite == 'Moyenne' %}bg-info text-dark

{% else %}bg-secondary{% endif %}">

{{ p.priorite }}

</span>

{% endif %}

</td>

<td style="min-width:130px;">

<div class="d-flex align-items-center gap-2">

<div class="pmo-progress flex-grow-1">

<div class="pmo-progress-bar bg-{{ p.couleur_progression }}"

style="width:{{ p.progression_calculee }}%">

</div>

</div>

<span class="small fw-semibold" style="min-width:32px;">

{{ p.progression_calculee|floatformat:0 }}%

</span>

</div>

</td>

<td class="small">

<div>{{ p.budget_prevu|floatformat:0 }} €</div>

<div class="text-muted">

{{ p.taux_consommation }}% consommé

</div>

</td>

<td class="small text-center">

{% if p.spi %}

<span class="pmo-spi-value d-block">{{ p.spi }}</span>

<span class="text-muted" style="font-size:10px;">SPI</span>

{% else %}—{% endif %}

{% if p.cpi %}

<span class="pmo-spi-value d-block mt-1">{{ p.cpi }}</span>

<span class="text-muted" style="font-size:10px;">CPI</span>

{% endif %}

</td>

<td class="small">

{% if p.date_fin_prevue %}

<span {% if p.est_en_retard %}class="text-danger fw-semibold"{% endif %}>

{{ p.date_fin_prevue|date:"d/m/Y" }}

</span>

{% else %}—{% endif %}

</td>

<td>

<div class="d-flex gap-1">

<a href="{% url 'projects:detail' p.pk %}"

class="btn-pmo-icon"

title="Voir le projet"

data-bs-toggle="tooltip">

<i class="bi bi-eye"></i>

</a>

{% if not p.est_lecture_seule %}

<a href="{% url 'projects:edit' p.pk %}"

class="btn-pmo-icon"

title="Modifier"

data-bs-toggle="tooltip">

<i class="bi bi-pencil"></i>

</a>

{% endif %}

<div class="dropdown">

<button class="btn-pmo-icon" data-bs-toggle="dropdown">

<i class="bi bi-three-dots-vertical"></i>

</button>

<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end shadow-sm"

style="font-size:13px;">

<li>

<a class="dropdown-item" href="{% url 'tasks:gantt' %}?projet={{ p.pk }}">

<i class="bi bi-bar-chart-steps me-2"></i>Gantt

</a>

</li>

<li>

<a class="dropdown-item" href="{% url 'risks:list' %}?projet={{ p.pk }}">

<i class="bi bi-shield-exclamation me-2"></i>Risques

</a>

</li>

{% if request.user.is_pmo %}

<li><hr class="dropdown-divider"></li>

<li>

<a class="dropdown-item" href="{% url 'projects:migrate' p.pk %}">

<i class="bi bi-arrow-right-circle me-2"></i>Migrer conteneur

</a>

</li>

{% endif %}

</ul>

</div>

</div>

</td>

</tr>

{% empty %}

<tr>

<td colspan="9">

<div class="pmo-empty-state">

<div class="pmo-empty-icon"><i class="bi bi-folder-x"></i></div>

<div class="pmo-empty-title">Aucun projet trouvé</div>

<div class="pmo-empty-sub">

Modifiez vos filtres ou créez un nouveau projet.

</div>

<a href="{% url 'projects:create' %}" class="btn-pmo-primary">

<i class="bi bi-plus-lg me-1"></i>Nouveau Projet

</a>

</div>

</td>

</tr>

{% endfor %}

</tbody>

</table>

</div>

<!-- Pagination -->

<div class="px-4 py-2 border-top bg-light">

{% include "components/pagination.html" with projets=projets %}

</div>

</div>

</div>

{% endblock %}

## 15. FICHIERS MANQUANTS À CRÉER (stubs)

Ces fichiers doivent exister pour que Django démarre. Voici les versions minimales :

backend/apps/contracts/models.py

Python

from django.db import models

from apps.accounts.models import User, Entite

from apps.core_ref.models import Phase, Pays, Site, Secteur

class Commande(models.Model):

STATUT_CHOICES = [

('Ouvert',    'Ouvert'),

('En cours',  'En cours'),

('En attente','En attente'),

('Suspendu',  'Suspendu'),

('Terminée',  'Terminée'),

('Annulée',   'Annulée'),

]

PRIORITE_CHOICES = [

('Critique','Critique'),('Haute','Haute'),

('Moyenne','Moyenne'),('Basse','Basse'),

]

projet            = models.ForeignKey('projects.Projet',

on_delete=models.CASCADE, related_name='commandes')

code_commande     = models.CharField(max_length=50, unique=True)

code_originator   = models.CharField(max_length=4)

nom               = models.CharField(max_length=255)

description       = models.TextField(blank=True)

contractor        = models.CharField(max_length=255, blank=True)

entite_contractor = models.ForeignKey(Entite, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

phase             = models.ForeignKey(Phase, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

statut            = models.CharField(max_length=30, choices=STATUT_CHOICES,

default='Ouvert')

priorite          = models.CharField(max_length=30, choices=PRIORITE_CHOICES,

blank=True)

responsable       = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True, related_name='commandes')

pays              = models.ForeignKey(Pays, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

site              = models.ForeignKey(Site, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

secteur           = models.ForeignKey(Secteur, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

date_debut_prevue = models.DateField(null=True, blank=True)

date_fin_prevue   = models.DateField(null=True, blank=True)

date_debut_reelle = models.DateField(null=True, blank=True)

date_fin_reelle   = models.DateField(null=True, blank=True)

budget_prevu      = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

budget_reel       = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

poids             = models.DecimalField(max_digits=5, decimal_places=2, default=0)

progression_calculee = models.DecimalField(max_digits=5, decimal_places=2, default=0)

duree_revue_company_defaut    = models.IntegerField(default=15)

duree_revue_contractor_defaut = models.IntegerField(default=15)

planned_value     = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

earned_value      = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

actual_cost       = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

est_generique     = models.BooleanField(default=False)

date_creation     = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

date_modification = models.DateTimeField(auto_now=True)

cree_par          = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True, related_name='commandes_crees')

modifie_par       = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True, related_name='commandes_modifies')

class Meta:

verbose_name = 'Commande'

ordering = ['projet', 'code_commande']

def __str__(self):

return f"{self.code_commande} — {self.nom}"

backend/apps/contracts/urls.py

Python

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'contracts'

urlpatterns = [

path('', views.commande_list, name='list'),

]

backend/apps/contracts/views.py

Python

from django.contrib.auth.decorators import login_required

from django.shortcuts import render

from .models import Commande

@login_required

def commande_list(request):

commandes = Commande.objects.select_related(

'projet', 'phase', 'responsable').order_by('code_commande')

return render(request, 'contracts/list.html', {

'page_title': 'Commandes',

'commandes':  commandes,

})

backend/apps/costs/models.py

Python

from django.db import models

from apps.accounts.models import User

class Cout(models.Model):

projet    = models.ForeignKey('projects.Projet', on_delete=models.CASCADE,

related_name='couts')

commande  = models.ForeignKey('contracts.Commande', on_delete=models.CASCADE,

null=True, blank=True, related_name='couts')

tache     = models.ForeignKey('tasks.Tache', on_delete=models.SET_NULL,

null=True, blank=True)

libelle   = models.CharField(max_length=255)

categorie = models.CharField(max_length=100, blank=True)

cout_prevu = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

cout_reel  = models.DecimalField(max_digits=15, decimal_places=2, default=0)

date_cout  = models.DateField(null=True, blank=True)

date_creation = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

cree_par   = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL, null=True)

class Meta:

verbose_name = 'Coût'

ordering = ['-date_cout']

def __str__(self): return self.libelle

@property

def derive(self): return float(self.cout_reel) - float(self.cout_prevu)

backend/apps/costs/urls.py

Python

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'costs'

urlpatterns = [

path('', views.cout_list, name='list'),

]

backend/apps/costs/views.py

Python

from django.contrib.auth.decorators import login_required

from django.shortcuts import render

from .models import Cout

@login_required

def cout_list(request):

couts = Cout.objects.select_related('projet','commande').order_by('-date_cout')

return render(request, 'costs/list.html', {

'page_title': 'Coûts', 'couts': couts,

})

backend/apps/reporting/urls.py

Python

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'reporting'

urlpatterns = [

path('',      views.dashboard, name='dashboard'),

path('evm/',  views.evm,       name='evm'),

]

backend/apps/reporting/views.py

Python

from django.contrib.auth.decorators import login_required

from django.shortcuts import render

@login_required

def dashboard(request):

return render(request, 'reporting/dashboard.html', {

'page_title': 'Reporting'})

@login_required

def evm(request):

return render(request, 'reporting/evm.html', {

'page_title': 'EVM — Earned Value Management'})

## 16. ARBORESCENCE FINALE À CRÉER

text

backend/

├── apps/

│   ├── __init__.py

│   ├── accounts/

│   │   ├── __init__.py  ├── apps.py  ├── models.py

│   │   ├── views.py     ├── urls.py  ├── forms.py  ├── admin.py

│   ├── core_ref/

│   │   ├── __init__.py  ├── apps.py  ├── models.py

│   │   ├── views.py     ├── urls.py  ├── admin.py

│   │   └── context_processors.py

│   ├── projects/

│   │   ├── __init__.py  ├── apps.py  ├── models.py

│   │   ├── views.py     ├── urls.py  ├── forms.py  ├── admin.py

│   ├── contracts/

│   │   ├── __init__.py  ├── apps.py  ├── models.py

│   │   ├── views.py     ├── urls.py

│   ├── tasks/

│   │   ├── __init__.py  ├── apps.py  ├── models.py

│   │   ├── views.py     ├── urls.py  ├── forms.py

│   ├── costs/

│   │   ├── __init__.py  ├── apps.py  ├── models.py

│   │   ├── views.py     ├── urls.py

│   ├── risks/

│   │   ├── __init__.py  ├── apps.py  ├── models.py

│   │   ├── views.py     ├── urls.py  ├── forms.py

│   ├── dashboard/

│   │   ├── __init__.py  ├── apps.py

│   │   ├── views.py     ├── urls.py

│   └── reporting/

│       ├── __init__.py  ├── apps.py

│       ├── views.py     ├── urls.py

│

├── core/

│   ├── manage.py

│   └── core/

│       ├── settings.py  ├── urls.py

│       ├── wsgi.py      ├── asgi.py  ├── __init__.py

│

├── static/

│   ├── css/pmo.css

│   └── js/pmo.js

│

└── templates/

├── base/base.html

├── components/

│   ├── sidebar.html  ├── topbar.html

│   ├── footer.html   └── pagination.html

├── accounts/login.html

├── dashboard/index.html

├── projects/list.html

├── contracts/list.html  (à créer)

├── tasks/list.html      (à créer)

├── costs/list.html      (à créer)

├── risks/list.html      (à créer)

└── reporting/

├── dashboard.html   (à créer)

└── evm.html         (à créer)

## 17. COMMANDES DE DÉMARRAGE

Bash

# Depuis backend/core/

cd C:\DevArea\MesProjets\Django_Projects\061_gedservices_pmo\backend\core

# Activer l'environnement

..\..\..\env_pmo_epc\Scripts\activate

# Installer les dépendances

pip install django psycopg2-binary whitenoise django-widget-tweaks django-guardian Pillow

# Migrations

python manage.py makemigrations accounts core_ref projects contracts tasks costs risks

python manage.py migrate

# Superuser

python manage.py createsuperuser

# Collecter les statics

python manage.py collectstatic --noinput

# Lancer

python manage.py runserver

✅ V1 architecture complète. Prêt pour module suivant : détail projet, formulaires complets, Gantt, matrice risques.